ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района  «Цифровая трансформация   Большеигнатовского муниципального района на 2021-2024 годы» за 2022 год

Аналитическая  справка к годовому отчету оценки эффективности муниципальной программы «Цифровая трансформация   Большеигнатовского муниципального района на 2021-2030 годы»,  принятая постановлением администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от  31 августа 2020 года  № 380, ответственный исполнитель Поняева И.М.

В 2022 году  было  реализовано 9 мероприятия Программы из 12 запланированных на 2022 год (всего программа предусматривает 12 мероприятий), а именно:

1. Устранение цифрового неравенства, подключение к сети «Интернет» общественно значимых объектов Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия  (образовательных, культурных, спортивных и иных организаций);

2.  Создание, развитие и эксплуатация структурированных кабельных сетей (локально вычислительных сетей) и телекоммуникационных сервисов в местах размещения органов местного самоуправления

3.  Обеспечение подключения органов местного самоуправления Республики Мордовия к инфраструктуре российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet)

4. Цифровая трансформация муниципальной службы;

5. Развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и ресурсов;

6. Оказание содействия гражданам в освоении компетенций цифровой экономики;

7. Внедрение в систему образования требований к ключевым компетенциям цифровой экономики;

8. Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления;

9. Обеспечение информационной безопасности критической информационной инфраструктуры органов местного самоуправления.

Реализация данных мероприятий позволило: участвовать в совещаниях проводимых органами государственной власти республики в формате видеоконференцсвязи, использовать ресурс сети Интернет на 31 рабочем месте  муниципальных служащих администрации муниципального района, пользоваться правовой системой Гарант на 28 рабочих местах (составляет 90,33 % от общего числа рабочих мест), используя систему межведомственного электронного взаимодействия, сократить время для оказания некоторых муниципальных услуг, сделать  работу органов местного самоуправления более прозрачной, доступной для граждан, которые интересуются жизнью района.

На реализацию данных мероприятий было запланировано 223,0 тыс.руб., выделено 222,4 тыс.руб., выполнение составило 99,7 %.

В ходе реализации данной Программы достигнуты следующие целевые значения показателей (индикаторов) результативности:

-  доля расходов на ИКТ в бюджете Большеигнатовского муниципального района – 0,11 % (план 0,22 %);

- доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» - 80 % (план 80%);

- доля социально-значимых объектов, имеющих возможность подключения к широкополосном доступу к  сети «Интернет» - 100 % (план 93,5%);

- стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления иностранного программного обеспечения – 20 % (план не более 20% );

- доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» - 100 % (план -100%);

- доля органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет» - 100 % (план-100%);

- доля информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления Республики Мордовия, перенесенных в государственную единую облачную платформу - 100 % (план-100%);

- доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с  органами местного самоуправления  и бюджетными учреждения ми, осуществляемых в цифровом виде – 50% (план 50%);

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных - 85% (план 85%);

- доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и  муниципальных  учреждений с долей государственного участия более 50 %,  с применением электронной подписи – 23 % (план – 82%);

- доля органов местного самоуправления, оснащённых типовым автоматизированным рабочим местом – 40 % (план 40%);

- количество сотрудников органов местного самоуправления, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования – 0 (план – 10 чел.);

- доля населения, обладающего ключевыми компетенциями цифровой экономики – 36 % (план – 36%);

- доля органов местного самоуправления, в штате которых имеются специалисты по защите информации, имеющие соответствующую квалификацию – 10 % (план – 90%);

- количество специалистов по технической защите информации органов местного самоуправления, прошедших повышение квалификации – 0 чел (план – 10);

- доля органов местного самоуправления и муниципальных организаций в которых внедрены нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок создания и функционирования системы информационной безопасности – 100 % (план – 85%).

В 2022 году на реализацию программы предусмотрено было 223,0 тыс.рублей, профинансировано  222,4 тыс.рублей, в том числе по мероприятиям:

1. Обеспечение подключения органов местного самоуправления Республики Мордовия к инфраструктуре российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet) – 222,4 тыс руб. (план – 223,0 тыс.руб) или 99,7 % ;

Проведенная оценка эффективности реализации  данной программы за 2022 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила  75 %; степень достижения целевых значений 75,9 %, эффективность использования финансовых средств  - 99,7 %, проведенная оценка общего уровня  эффективности реализации программы за 2022  год свидетельствует об эффективности программы – 57 %.