## СВОД
Приложение № 2 к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района « Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной целевой программы «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021- 2030 годы» за 2022 год»
Годовой отчет об эффективности реализации муниципальной целевой программы «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021- 2030 годы» Большеигнатовского муниципального района за 2022 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2022 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2022 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2022 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2022 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2022 г. | Фактическое значение за 2022 г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
1 | «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021- 2030 годы» | 12 | 9 | 75 | всего: | 223 | 222.4 | 99.7309 | 75.2023 | Доля расходов на цифровую трансформацию в бюджете Большеигнатовского мр | 0.22 | 0.11 | 50 | 57.0484 | Эффективный уровень реализации программы
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. 1. Устранение цифрового неравенства, подключение к сети «Интернет» общественно значимых объектов Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (образовательных, культурных, спортивных и иных организаций) 2. Создание, развитие и эксплуатация структурированных кабельных сетей (локально вычислительных сетей) и телекоммуникационных сервисов в местах размещения органов местного самоуправления 3. Обеспечение подключения органов местного самоуправления Республики Мордовия к инфраструктуре российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet) 4. Цифровая трансформация муниципальной службы; 5. Развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и ресурсов; 6.Оказание содействия гражданам в освоении компетенций цифровой экономики 7. Внедрение в систему образования требований к ключевым компетенциям цифровой экономики ; 8. Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления 9. Обеспечение информационной безопасности критической информационной инфраструктуры органов местного самоуправления |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | 80 | 80 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Доля социально-значимых объектов, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет» | 93.5 | 100 | 106.9519
[5 empty] | местный бюджет | 223 | 222.4 | 99.7309 | 0 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления иностранного программного обеспечения | 20 | 20 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет» | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления Республики Мордовия, перенесенных в государственную единую облачную платформу | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправ ления и бюджетными учреждения ми, осуществляемых в цифровом виде | 50 | 50 | 100
[10 empty] | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | 85 | 85 | 100
[10 empty] | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и муниципальных учреждений с долей государственного участия более 50 %, с применением электронной подписи | 82 | 23 | 28.0488
[10 empty] | Доля органов местного самоуправления, оснащённых типовым автоматизированным рабочим местом | 40 | 40 | 100
[10 empty] | Количество сотрудников органов местного самоуправления, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | 10 | 0 | 0
[10 empty] | Доля населения, обладающего ключевыми компетенциями цифровой экономики | 36 | 36 | 100
[10 empty] | Доля органов местного самоуправления, в штате которых имеются специалисты по защите информации, имеющие соответствующую квалификацию | 90 | 10 | 11.1111
[10 empty] | Количество специалистов по технической защите информации органов местного самоуправления, прошедших повышение квалификации | 2 | 0 | 0
[10 empty] | Доля органов местного самоуправления и муниципальных организаций в которых внедрены нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок создания и функционирования системы информационной безопасности | 85 | 100 | 117.6471
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 75.8599

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона