ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы

« Социальная профилактика правонарушений на территории

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия на 2015-2025 годы»  за 2022 год»

от                     №

Аналитическая справка к годовому отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Социальная профилактика правонарушений на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2025 годы» за 2022 год

Муниципальная  программа «Социальная профилактика правонарушений на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2025гг», утверждена Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики  Мордовия 6 мая 2015 года № 159.

Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 01.09.2022г. № 424 принято решение о продлении срока действия муниципальной  программы  «Социальная профилактика правонарушений на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2024 гг. » до 2025 года  включительно.

Ответственным исполнителем данной программы является заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района по социальным вопросам – начальник управления по социальной работе Киреева Т.М.

В программе на 2022 год было запланировано  на реализацию 33 мероприятия, из них 30 не требующие  финансирования,  3 мероприятие профинансировано. Службами профилактики  проведены         21  мероприятий: проведен месячник Защитника Отечества; комплексная

спартакиада среди учащихся муниципальных общеобразовательных   учреждений; фестиваль «Спорт, здоровье, творчество» среди школ района; оперативно-профилактическая операция «ПОДРОСТОК»; профилактические мероприятия, направленные  на предупреждение причин и условий совершения  преступлений и правонарушений на территории района в состоянии опьянения, рецидивной, бытовой и уличной преступности; профилактические мероприятия, направленные на  выявление лиц,   употребляющих наркотические и психотропные вещества, а также лиц, злоупотребляющих спиртными напитками с применение мер воспитательного, медицинского и правового воздействия к потребителям наркотиков, пропаганды здорового образа жизни;

межведомственные  профилактические рейды по   проверке мест  концентрации несовершеннолетних и молодежи. В связи с эпидемической обстановкой не проводились районные соревнования  «Безопасное колесо».

Работниками службы профилактики была предоставлена  социальная помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы и прибывшим в район. Все запланированные мероприятия, проводимых в районе и направленных на профилактику  правонарушений и преступлений. опубликованы в СМИ/

По данной программе за 2022 год было запланировано финансирование 3 мероприятия на общую сумму 110,8 тыс. рублей,  фактически на эти мероприятия было затрачено 110,8 тыс. рублей.

Два главных индикатора Программы:

1. Предоставление  социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы и прибывшим в район. В 2022 году запланировано оказать помощь 2 лицам, прибывшему из мест лишения свободы. Была оказана помощь 2 лицам по трудоустройству.

2. Освещение  в СМИ мероприятий, проводимых в районе и направленных на профилактику  правонарушений и преступлений. В 2022 году запланировано 10 публикаций в СМИ, направленных на профилактику правонарушений и преступлений, столько же было публикаций в местной газете «Восход».

Уровень эффективности программы составил 93,9%, что свидетельствует об эффективности муниципальной программы. Степень реализации основных мероприятий составил 93,9%  Оценка эффективности использования средств – 100%

Цель, которая была поставлена при составлении данной программы: выполнена. Целевые показатели достигнуты.