ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

от ________ 2023 г. № ____

«Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы «Социальная поддержка

населения   Большеигнатовского муниципального

района на 2015-2026 годы» за 2022 год»

Аналитическая справка к годовому отчету о реализации

и оценке эффективности муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Большеигнатовского муниципального района на 2015-2026 годы» за 2022 г.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Большеигнатовского муниципального района на 2015-2026 годы»утверждена постановлением администрации Большеигнатовского муниципального района от 16.10.2015 года №371. Постановлением администрации Большеигнатовского муниципального района от 01.09.2022 г. №427 программа продлена до 206 года.

Ответственный исполнитель: Администрация Большеигнатовского муниципального района; соисполнителями программы являются управление по социальной работе; отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи района;  отдел по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних, а также МБУДО «ЦДОДД», отдел ЗАГС, КДН и ЗП, райженсовет, ГКУ «Социальная защита населения по Большеигнатовскому муниципальному району».

Основной целью Программы является создание условий для реализации социальных гарантий гражданам на территории Большеигнатовского муниципального района.

Основные задачи на 2022 год это выполнение показателей- целевых индикаторов, которые являются показателем эффективности исполнения программы.

В программе четыре главных  индикатора:

1) Количество граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан имеющих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым оказывается адресная материальная помощь (по плану  для 85 человек, должны были предоставить адресную материальную помощь, фактически предоставили 85 гражданам, что составило 100% исполнения.

2) Количество многодетных семей, которым оказывалась материальная помощь на приобретение школьной формы (по плану по оказанию многодетным семьям помощи по приобретению школьной формы 18 семьям по факту помощь не оказана, т.к. многодетные семьи не нуждались в школьной форме

3) Количество участников культурно-досуговых, спортивных мероприятий для инвалидов (по плану должны были быть привлечены на культурно- спортивные мероприятия 26 инвалида, фактически привлечено225 человек, что составило 865% исполнения);

4) Количество инвалидов, обеспеченных периодическими изданиями (по плану должны были обеспечить 20 инвалидов периодическими изданиями, обеспечили 20, что составляет 100%).Здесь необходимо отметить, что финансовая помощь на периодические издания, на районную газету «Восход» была оказана инвалидам района со стороны спонсоров.

В программе запланировано на реализацию 19 мероприятий, охватывающих все аспекты социальной поддержки граждан, детей, семей, инвалидов, а также различных социальных групп, получающих социальные выплаты, проведение мероприятий направленных на вовлечение инвалидов, других социальных групп населения района в спортивную и культурную жизнь района, в участие в зональные и республиканские соревнования и конкурсы, которые объединены в программе по разделам, в том числе:

- Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- Социальная поддержка инвалидов;

- Мероприятия  по социальной поддержке семьи и детей;

4. Социальная поддержка участникам и инвалидам ВОВ, ветеранам войны, труженикам тыла и семьям погибших военнослужащих. Реализовано – 16.

Проведенная оценка эффективности реализации  данной программы за 2022 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила  84,2%; степень достижения целевых значений 241,6 %, эффективность использования финансовых средств  - 84,2 %, проведенная оценка общего уровня  эффективности реализации программы за 202 год свидетельствует о высокой эффективности программы – 203,4 %.

Таким образом, реализация программы «Социальная поддержка населения Большеигнатовского муниципального района на 2015-2026 годы» позволит создать условия для улучшения качества жизни, роста благосостояния  граждан-получателей мер социальной поддержки на территории Большеигнатовского муниципального района, а также повысить доступность социального обслуживания населения Большеигнатовского района.