ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

от ________ 2023 г. № ____

«Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы «Содействие

занятости населения Большеигнатовского

муниципального района на 2015 – 2025 годы» за 2022 год»

Аналитическая справка   к отчету о реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Содействие занятости населения Большеигнатовского муниципального района на 2015 – 2025 годы»

за 2022 год

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Большеигнатовского муниципального района на 2015 - 2025 годы» утверждена постановлением администрации Большеигнатовского муниципального района от 16.10.2015 года №370. Программа была продлена до 2025 года  постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района РМ от 01.09.2022 г. №425.

Основными результатами реализации муниципальной программы за 2022 год стали, выполнение показателей-индикаторов:

- уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению, по плану было запланировано на 2022 год 1,2 % к экономически активному населению, по факту процент выполнения составил 1,2 степень достижения целевого значений составила 100 %.

-удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда (аттестацию рабочих мест), в общем количестве работников организаций района, было запланировано достичь 82,5% удельного веса по данному показателю, по факту 82,5 % степень достижения целевого значения составила 100%;

-ввод новых рабочих месте, по плану создать 43 рабочих места, за год создано 6 новых рабочих места, степень достижения целевого значения составила 14%;

-напряженность на одну вакансию, человек, по плану было запланировано на 2022 год 1,1 человек на одну вакансию, по факту выполнение составил 1,1 степень достижения целевого значения составила 100%;

-удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами, в общем количестве работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров,было запланировано достичь 95,6% удельного веса по данному показателю, по факту 95,6%, степень достижения целевого значения составил 100 %;

-численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих, запланировано  достичь цифры не более 0,6 на 1 тысячу работающих, за год не было ни одного пострадавшего, что свидетельствует о эффективном целевом показателе;

- численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 1 тыс. работающих. По плану достичь цифры 0 на 1 тысячу работающих. За год не было зарегистрированного ни одного человека с профессиональным заболеванием, степень достижения целевого значения составила 100%;

Было запланировано провести 8 мероприятий по программе, выполнены 8 мероприятий, в т. ч.: 	Совершенствование взаимодействия службы занятости населения с субъектами сферы труда: работодателями, учебными заведениями, органами государственной власти и местного самоуправления; Содействие трудоустройству граждан, ищущих работу, в том числе организация ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, оплачиваемых общественных работ и временной занятости граждан; Содействие безработным гражданам в организации предпринимательской деятельности и самостоятельной занятости; Формирование перечня востребованных на рынке труда профессий, прогноза потребностей в кадрах; Оптимизация информационного обеспечения мероприятий в сфере занятости; Проведение встречи учащихся -выпускников школ с представителями колледжей, ВУЗов и др. учебных заведений; Проведение мероприятий с работодателями по трудоустройству подростков в свободное время; Поведение ярмарок – вакансий с учащимися школ района.

Проведенная оценка эффективности реализации  данной программы за 2022 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила  96 %; степень достижения целевых значений 96 %, проведенная оценка общего уровня  эффективности реализации программы за 2022  год свидетельствует об  эффективности программы.