ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

к постановлению Администрации Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия

"Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие

сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия на 2013-2025 годы» за 2022 год»

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п |  |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному sub_100211101 <*> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на2013-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | В % к предыдущему году | 93,5 | 103,2 | 103,2 |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 37889,4 тонны (к АППГ 120 %) к плану 100 %, при урожайности – 29,8 ц/га, (к АППГ 127 %). Валовой сбор сахарной свеклы составил 105073,7 тонн (к АППГ 130 %), урожайность 500,4 ц/га (к АППГ 140 %). За 12 месяцев 2022 года сельхозпредприятиями всех форм собственности произведено молока 10811 тонн, темп роста к уровню прошлого года составил 100 %. Надоено на 1 фуражную корову 5735 кг молока, товарность молока составила 94,7 %. На 01.01.2023 года сохранность поголовья КРС к 01.01.2022 года в общественном секторе составила 89,3 %, в ЛПХ граждан 97,6 %, во всех категориях хозяйств по району 90,5 %. |
| 2. |  |  | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 91,3 | 105,4 | 105,4 |  | Выполнение планов производства продукции растениеводства (зерно, сахарная свекла в зачете, производство кормов) |
| 3. |  |  | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | В % к предыдущему году | 97,7 | 98,3 | 98,3 |  | Снижение уровня производства молока в ООО «8-ое Марта», ООО «Воля», в ООО «Воля» уменьшение количества коров, а так же поголовья в личных подсобных хозяйствах района |
| 4. |  |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в % к предыдущему году | 270 | 40,8 | 40,8 |  | Рост инвестиций произошел в связи с увеличением объема инвестиций ООО «8-ое Марта» |
| 5. |  |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 36,7 | 20,5 | 20,5 |  | Повышение валового дохода в связи с повышением цены реализации на некоторые виды продукции |
| 6. |  |  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 24535 | 26613 | 26613 |  | Достижение запланированного темпа роста производства |
| 7. |  |  | Количество высокопроизводительных рабочих мест | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | Нет предприятий с высокопроизводительными рабочими местами |
| Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Зерновые и зернобобовые в бункерном весе |  | тонн | 31528 | 37889 | 37889 |  | получение планового урожая из-за достаточного внесения удобрений, большим процентом семян высокой репродукции. |
| 9. |  | Сахарная свекла |  | тонн | 81000 | 90005 | 105074 |  | получение планового урожая из-за достаточного внесения удобрений и качественного семенного материала. |
|  |  | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства » |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) |  | тонн | 1062,9 | 953 | 978 |  | достаточные привесы на откорме и доращивании |
| Подпрограмма «Развитие племенного дела, селекции и семеноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях |  | голов | 1004 | 1004 | 739 |  | Снижение поголовья коров специализированных мясных пород ООО «Воля». |
| 12. |  | доля площади, засеваемой элитными семенами |  | % | 6 | 3,9 | 3,9 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Производство молока в хозяйствах всех категорий |  |  | тонн | 12476,7 | 12128 | 12358 |  | увеличение продуктивности в хозяйствах |
|  | Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота полученного со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  |  | гол | 2000 | 1071 | 1076 | Заполнение откормочной площадки по мясному скоту в ООО «Воля». |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств при помощи государственной поддержки |  |  | ед | 0 | 0 | 0 |  | - |
| 16. | Количество фермерских хоз-в, получивших грант "Агростартап", осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки |  |  | ед. | 1 | 1 | 1 |  | В рамках Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы «Подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» «Агростартап» был получен грант ИП «Борейкина Н.И.» как начинающий фермер (4320 тыс. руб.) |
| 17. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие претендентов |
| 18. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х |  |  | га | 283 | 100 | 358,6 |  | КФХ «Кабаев В.Ю.» -191,4 га и 69,6 га; КФХ «Фролова Т.И.» -97,6 га |
|  | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Объемы приобретения сельскохозяйственной техники, в том числе новой техники у производителей по льготным ценам (со скидкой): тракторы |  |  | Ед. | 2 | 1 | 1 |  | Сельскохозяйственная техника была приобретена в: ИП «Борейкина Н.И.» Трактор Беларусь |
| 20. | Объемы приобретения сельскохозяйственной техники, в том числе новой техники у производителей по льготным ценам (со скидкой): Зерноуборочные комбайны |  |  | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | - |
| 21. | Объемы приобретения сельскохозяйственной техники, в том числе новой техники у производителей по льготным ценам (со скидкой): Кормоуборочные комбайны |  |  | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | - |
|  | Подпрограмма «Поддержка и развитие кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами |  |  | % | 95 | 95 | 95 |  | Низкая заработная плата |
| 23. | Доля молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций |  |  | % | 5 | 5 | 5 |  | Низкая привлекательность хозяйств, заработная плата |
| РЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий |  |  | га | 0 | 0 | 0 |  | Слабая материальная база у КФХ допустивших сокращение пашни в предыдущие годы. |
| 25. | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий |  |  | га | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 26. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель |  |  | Тыс.га | 0 | 0 | 0 |  | - |
| 27. | Внесение минеральных удобрений |  |  | Тонн Д.в. | 1355 | 1927 | 1927 |  | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

к постановлению Администрации Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия

"Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие

сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия на 2013-2025 годы» за 2022 год»

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства» | Заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан – Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства | Субсидии сельхозтоваропроизводителям в 2022 году на поддержку отрасли растениеводства составили 3696270 рублей. |  |
| 1.2. | Мероприятие «Государственная поддержка агрохимических мероприятий» | Заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан – Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Государственная поддержка агрохимических мероприятий |  | Государственная поддержка агрохимических мероприятий не проводилась из-за отсутствия претендентов |
| 1.3. | Мероприятие «Управление рисками в подотраслях растениеводств» | Заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан – Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Управление рисками в подотраслях растениеводств | Субсидии сельхозтоваропроизводителям в 2022 году на «Управление рисками подотрасли растениеводства» составили 1472558,4 рублей. |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводств» | Заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан – Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводств | Субсидии сельхозтоваропроизводителям в 2022 году на поддержку отрасли животноводства составили 7369613 рублей. |  |
| 2.2. | Мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий» | Заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан – Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | Проведены профилактические мероприятия, проведены заседания комиссии по АЧС и ЧПК, снижение заболеваемости животных бешенством и другими заразными заболеваниями. |  |
| 2.3. | Мероприятие «Управление рисками подотрасли животноводства» | Заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан – Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Управление рисками подотрасли животноводства | Субсидии сельхозтоваропроизводителям в 2022 году на «Управление рисками подотрасли животноводства» составили 168918,2 рубля. |  |
| 2.4. | Мероприятие «Регулирование рынков продукции животноводства» | Заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан – Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Регулирование рынков продукции животноводства | В рамках Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы «Подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» «Агростартап» был получен грант ИП «Борейкина Н.И.» как начинающий фермер (4320 тыс. руб.) |  |
| 2.5 | Мероприятие "Переход граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на альтернативные свиноводству виды животноводства" | Заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан – Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Переход граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на альтернативные свиноводству виды животноводства |  | Отсутствие ЛПХ желающих перейти на альтернативные свиноводству виды животноводства |
| 3 | Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Предоставление субсидий на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей» | Заместитель главы администрации муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан – Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление субсидий на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей | Субсидии на возмещение части затрат ООО «Воля» на содержание 739 голов маточного поголовья КРС мясного направления |  |
| 3.2 | Мероприятие - "Поддержка ведомственных экономически значимых программ по развитию мясного скотоводства" | Заместитель главы администрации муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан – Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержка ведомственных экономически значимых программ по развитию мясного скотоводства |  | Не предоставлялись субсидии на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей из-за отсутствия претендентов |
| 4 | Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие «Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия» | Заместитель главы администрации муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан - Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия |  |  |
| 4.2 | Мероприятие - "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия" | Заместитель главы администрации муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан - Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия |  | Поддержка не оказывалась из-за отсутствия претендентов |
| 4.3 | Мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» | Заместитель главы администрации муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан - Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования |  |  |
| 4.4 | Мероприятие «Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств | Заместитель главы администрации муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан - Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств | Оформлены земельные участки 358,6 га в собственность (КФХ «Кабаев В.Ю.» -191,4 га и 69,6 га; КФХ «Фролова Т.И.» -97,6 га) |  |
| 4.5 | Мероприятие - "Агростартап" в Республике Мордовия | Заместитель главы администрации муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан - Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия | В рамках Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы «Подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» «Агростартап» был получен грант ИП «Борейкина Н.И.» как начинающий фермер (4320 тыс. руб.) |  |
| 5 | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие «Обновление парка сельскохозяйственной техники» | Заместитель главы администрации муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан - Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обновление парка сельскохозяйственной техники, используемой в сельском хозяйстве. | Сельскохозяйственная техника была приобретена трактор JOHN DEERE 8430; 2 Трактора МТЗ 82.1,полуприцеп самосвальный ковшовый тракторный ПСКТ-15 «Хозяин»; полунавесной оборотный плуг Lemken; трактор МТЗ-1221 б/у, Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-29, Комбайн Енисей 120-1 НМ б/у; 2 бороны дисковые прицепные БДМ 7х2П; культиватор Agrokraft GmbH 19 секций под сеялку 18*45, другой прицепной инвентарь. |  |
| 6 | Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие «Развитие молочного скотоводства» | Заместитель главы администрации муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан - Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Развитие молочного скотоводства | В ООО «8-ое Марта» снижение молока произошло из-за несбалансированного рациона кормления. В ООО «Воля» из-за снижения поголовья молочных коров (по причине выбраковки) привело к снижению производства молока |  |
| 7 | Подпрограмма «Развитие племенного дела, селекции и семеноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие «Развитие элитного семеноводства» | Заместитель главы администрации муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан - Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Развитие элитного семеноводства. Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян. | Регулярное обновление семян элитными и 1 репродуктивными семенами зерновых культур, на 100% гибридами первого поколения семена кукурузы, сахарной свеклы, рапса |  |
| 7.2 | Мероприятие «Развитие племенной базы мясного скотоводства» | Заместитель главы администрации муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан - Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Развитие племенной базы мясного скотоводства |  | Племенной скот не приобретался. Нет дополнительных финансовых средств |
| 8 | Подпрограмма «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Мероприятие «Совершенствование содержания и технологий подготовки специалистов для АПК» | Заместитель главы администрации муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан - Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Совершенствование содержания и технологий подготовки специалистов для АПК | Проведена переподготовка агрономов, главных инженеров, техников по искусственному осеменению, экономистов и зоотехников сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, начальника управления по вопросам сельского хозяйства |  |
| 8.2 | Мероприятие «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве» | Заместитель главы Большеигнатовского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан - Смирнова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве | Стимулирование обучения и закрепления молодого специалиста Кечемайкина Николая Викторовича в ООО "8-ое Марта |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

к постановлению Администрации Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия

"Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие

сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия на 2013-2025 годы»  за 2022 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы» | всего в том числе: | X | X | X | X | 1234,4 | 302 | 302 |
| 1.1. | Основное мероприятие | «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве» | Заместитель главы Большеигнатовского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан - Смирнова Е.В. | 900 | 0405 | 0920177190; 0920177160; 0920177200 | 330; 360 | 1234,4 | 302 | 302 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

к постановлению Администрации Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия

"Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие

сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия на 2013-2025 годы»  за 2022 год»

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год.

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы. | всего | 302 | 302 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 302 | 302 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма | «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие | «Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие | «Государственная поддержка агрохимических мероприятий» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие | «Управление рисками в подотраслях растениеводства» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма | «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие | «Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие | «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие | «Управление рисками в подотрасли животноводства» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие | «Регулирование рынков продукции животноводства» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие | "Переход граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на альтернативные свиноводству виды животноводства" | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма | «Развитие мясного скотоводства» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие | «Предоставление субсидий на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие | «Поддержка ведомственных экономически значимых программ по развитию мясного скотоводства» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма | «Поддержка малых форм хозяйствования» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4.1 | Мероприятие | «Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4.2 | Мероприятие | "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия" | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4.3 | Мероприятие | «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4.4 | Мероприятие | «Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4.5. | Мероприятие | Мероприятие - "Агростартап" в Республике Мордовия | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 5 | Подпрограмма | «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 5.1 | Мероприятие | «Обновление парка сельскохозяйственной техники» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 6 | Подпрограмма | «Развитие молочного скотоводства» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 6.1 | Мероприятие | «Развитие молочного скотоводства» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 7 | Подпрограмма | «Развитие племенного дела, селекции и семеноводства» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 7.1 | Мероприятие | «Развитие элитного семеноводства» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 7.2 | Мероприятие | «Развитие племенной базы мясного скотоводства» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 8 | Подпрограмма | «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК» | всего | 302 | 302 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 302 | 302 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 8.1 | Мероприятие | «Совершенствование содержания и технологий подготовки специалистов для АПК» | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 8.2 | Мероприятие | «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве» | всего | 302 | 302 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 302 | 302 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1.5

к постановлению Администрации Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия

"Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие

сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия на 2013-2025 годы»  за 2022 год»

Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 3. | Всего |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

к постановлению Администрации Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия

"Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие

сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия на 2013-2025 годы»  за 2022 год»

Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20 ___г.<*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.20 __г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7

к постановлению Администрации Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия

"Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие

сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия на 2013-2025 годы»  за 2022 год"

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2021 г.

Наименование муниципальной программы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация Большеигнатовского муниципального района

(главный распорядитель бюджетных средств)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 24.01.2022 | 30 | Внесение изменений в паспорт Программы |
| 2 | Постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 30.12.2022 | 610 | Внесение изменений в паспорт Программы и в части объемов финансирования |