ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной  программы   «Экономическое развитие Большеигнатовского

муниципального района  Республики Мордовия до 2026 года» за 2022 год»

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетномуsub_100211101<*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия до 2026 г.» (подраздел 1) |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1 "Развитие промышленного комплекса" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем отгруженной продукции (работ, услуг) | тыс.руб. | 8938 | 15689,5 | 15689,5 | Процент выполнения составил 175 % |
| 2 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | % | 102.7 | 175 | 175 |  |
| 3 | Создание рабочих мест | чел. | 11 | 6 | 6 | ИП КФХ Кабаев В.Ю. (4 чел.), ИП Борейкина Н.И. (2 чел.) |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс.руб. | 212824 | 125000 | 125000 ожидаемые | ООО «8-ое Марта»-94953 тыс. руб.; ООО «Воля»-11361 тыс. руб.; - прочие 18686тыс. руб.) |
| 5 | в том числе объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников | тыс.руб. | 155614,2 | 124970 | 124970 ожидаемые | ООО «8-ое Марта»-94953 тыс. руб.; ООО «Воля»-11361 тыс. руб.; .- прочие 18,7 тыс. руб.) |
| Подраздел 2 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Наличие актуального инвестиционного паспорта | наличие (1)/отсутствие (0) | 1 | 1 | 1 | Имеется, размещен на официальном сайте района |
| 7 | Информация о наличии инвестиционных площадок | наличие (1)/отсутствие (0) | 1 | 1 | 1 | Имеется, информация размещена на официальном сайте района |
| 8 | Размещение информации о деятельностипо содействию развития конкуренции на официальном сайте администрации района | наличие (1)/отсутствие (0) | 1 | 1 | 1 | Имеется, информация размещена на официальном сайте района |
| 9 | Ведение реестра инвестиционных проектов | наличие (1)/отсутствие (0) | 1 | 1 | 1 | Реестр инвестиционных проектов ведется |
| 10 | Количество МФЦ, оказывающихгосударственные и муниципальные услуги на территории района | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| Подраздел 3 "Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг" |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации | тыс.руб. | 398974 | 447266,4 | 447266,4 | Процент выполнения товарооборота составил 100 %. |
|  |  | % к пред.году в сопостав. ценах | 101,8 | 107,7 | 112,1 |  |
| 12 | Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя | руб. | 62136 | 71769 | 71769 |  |
| 13 | Оборот общественного питания | тыс. руб. | 6968,7 | 7435 | 7435 |  |
|  |  | % к пред.году в сопостав. ценах | 106,8 | 80,8 | 106,7 |  |
| Подраздел 4 "Развитие конкуренции" |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | единиц | 21 | 20 | 20 |  |
| 15 | Количество договоров аренды муниципального имущества | единиц | 5 | 6 | 6 |  |
| 16 | Количество заключенных договоров купли-продажи муниципального имущества | единиц | 3 | 4 | 4 |  |
| 17 | Количество заключенных договоров купли-продажи муниципальных земельных участков | единиц | 9 | 6 | 6 |  |
| 18 | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | % | 58.3 | 52 | 52 |  |
| 19 | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | ед | 3,5 | 3 | 3 | увеличение числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с большим количеством поданных заявок на участие в конкурентных процедурах |
| 20 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ед | 16 | 21 | 21 |  |
| 21 | Рост количества проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в соответствии с графиком | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 22 | Минимальная обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов | кв.м на 1000 человек | 492.4 | 512,4 | 512,4 |  |
| 23 | Доля оборота сетевых структур в общем обороте розничной торговли | процентов | 25.9 | 20,8 | 40 | Магазины Магнит и Пятёрочка, ООО «Элита», ООО «Аквариус», ООО Градус», ООО «Андрей и Ко» |
| 24 | Наличие действующего муниципального маршрута по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | наличие (1)/отсутствие (0) | 1 | 1 | 1 |  |
| Подраздел 5 "Стратегическое планирование" |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований. | % | 90 | 92 | 92 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной  программы   «Экономическое развитие Большеигнатовского

муниципального района  Республики Мордовия до 2026 года» за 2022 год»

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы  Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия до 2026 г.

| N п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия до 2026 г.» Подраздел 1 "Развитие промышленного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие "Реализация инвестиционных проектов в сфере промышленности" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  |  |  |  |  | Реализация инвестиционных проектов в сфере промышленности |  | В 2022 году не было реализовано инвестиционных проектов в сфере промышленности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Подраздел 2 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие "Создание условий для реализации инвестиционных проектов" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Создание условий для реализации инвестиционных проектов |  | На территории Большеигнатовского муниципального района созданы условия для реализации инвестиционных проектов, подготовлены площадки, информация размещена на официальном сайте района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Мероприятие "Формирование перечня земельных участков (в том числе частных), которые могут быть представлены субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Формирование перечня земельных участков (в том числе частных), которые могут быть представлены субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности |  | Перечень земельных участков (в том числе частных), которые могут быть представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности сформирован в каждом сельском поселении района, в перечне 5 объектов (в с. Андреевка, с. Протасово, с. Чукалы, с. Вармазейка, с. Новое Баево). Также актуализирована информация об инвестиционных площадках муниципального района для размещения на инвестиционном портале Республики Мордовия http:/map.investrm.ru., в состав инвестиционных площадок включено 8 земельных участков, в том числе 3 из них находятся в частной собственности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Мероприятие "Активизация работы по государственной регистрации прав на недвижимое имущество муниципальных образований, оформление и последующую регистрацию прав на бесхозяйственные объекты недвижимости" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Активизация работы по государственной регистрации прав на недвижимое имущество муниципальных образований, оформление и последующую регистрацию прав на бесхозяйственные объекты недвижимости |  | Ведется работа по активизации работы по государственной регистрации прав на недвижимое имущество муниципальных образований, оформление и последующую регистрацию прав на бесхозяйственные объекты недвижимости. В течение 2021 г. зарегистрировано 9 объектов недвижимого имущества в собственность района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Мероприятие "Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории муниципального района" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории муниципального района |  | Сформирован и ведется реестр инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  | Мероприятие "Формирование и ведение реестра инвестиционных площадок муниципального района" | Администрация муниципального района (отдел имущества и земельным отношениям) |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Формирование и ведение реестра инвестиционных площадок муниципального района |  | Сформирован и ведется реестр инвестиционных площадок муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. |  | Мероприятие "Разработка, анализ и совершенствование нормативно-правовой базы" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Разработка, анализ и совершенствование нормативно-правовой базы |  | Нормативно-правовая база разработана |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Основное мероприятие "Формирование и поддержание позитивного имиджа района как территории, благоприятной для инвестиционной деятельности" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Формирование и поддержание позитивного имиджа района как территории, благоприятной для инвестиционной деятельности |  | Сформирован и поддерживается позитивный имидж района как территории, благоприятной для инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Мероприятие "Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, в средствах массовой информации и на официальном сайте" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, в средствах массовой информации и на официальном сайте |  | Информация об инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  | Мероприятие "Подготовка и ежегодное обновление инвестиционного паспорта муниципального района" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Подготовка и ежегодное обновление инвестиционного паспорта муниципального района |  | Инвестиционный паспорт Большеигнатовского муниципального района размещен на официальном сайте Большеигнатовского района и постоянно актуализируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. |  | Мероприятие "Распространение информации об инвестиционных площадках через средства массовой информации и официальный сайт" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Распространение информации об инвестиционных площадках через средства массовой информации и официальный сайт |  | Информация об инвестиционных площадках размещена на официальном сайте Большеигнатовского района, актуализируется, направляется в Министерство экономики, торговли и предпринимательства и Министерства сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального учреждения МФЦ" | Финансовое управление администрации Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Обеспечение деятельности муниципального учреждения МФЦ |  | Возможность получить услуги по принципу «одного окна» есть у жителей района через Филиал по Большеигнатовскому муниципальному району ГАУ Республики Мордовия «МФЦ», который оказывает 143 государственных услуг, 47 муниципальных услуг. Количество обращений заявителей для подачи документов в 2022 году составило 13882. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Подраздел 3 "Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие "Совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг |  | Совершенствуется правовое регулирование в сфере потребительского рынка и услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Мероприятие "Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере торговли, внесение при необходимости изменений в нормативные правовые акты муниципального района" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере торговли, внесение при необходимости изменений в нормативные правовые акты муниципального района |  | Внесение изменений и актуализация по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Мероприятие "Мониторинг организаций торговли на наличие в продаже продукции местных товаропроизводителей" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Мониторинг организаций торговли на наличие в продаже продукции местных товаропроизводителей |  | Ежемесячно проводится мониторинг организаций торговли на наличие в продаже продукции местных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. |  | Мероприятие "Формирование и ведение реестров организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания муниципального района" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Формирование и ведение реестров организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания муниципального района |  | Сформирован и ведется реестр организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. |  | Мероприятие "Разработка и реализация мер по созданию на объектах сферы услуг условий для посещения маломобильными группами населения" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Разработка и реализация мер по созданию на объектах сферы услуг условий для посещения маломобильными группами населения |  | Ежеквартально проводится мониторинг условий для посещения маломобильными группами населения организаций сферы услуг. Организации либо обеспечены пандусами и кнопками вызова, либо вход располагается на уровне земли |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Мероприятие «Открытие магазина в с.Большое Игнатово» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Открытие магазина в с.Большое Игнатово |  | В течение 2022 года открыты 2 торговые точки в селе Большое Игнатово: магазин ИП Кондратьев Ю.А. и торговая точка ИП Наумов А.Ю. по продаже еды быстрого приготовления, прохладительных напитков, кофе, чая. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  | Мероприятие "Организация ярмарочной торговли сельскохозяйственной продукцией, произведённой с/х организациями, КФХ и ЛПХ" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Организация ярмарочной торговли сельскохозяйственной продукцией, произведённой с/х организациями, КФХ и ЛПХ |  | Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района утвержден график проведения розничных ярмарок, режим работы с 7.00-14.00 часов, каждое воскресенье и четверг. В том числе и для торговли сельскохозяйственной продукцией, произведённой с/х организациями, КФХ и ЛПХ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. |  | Мероприятие «Проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров в целях определения экономической доступности товаров для населения» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров в целях определения экономической доступности товаров для населения |  | Еженедельно проводится мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров и направляется в Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. |  | Мероприятие «Участие представителей малого бизнеса в работе выставок товаров и услуг товаропроизводителей на территории Республики Мордовия и России» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Участие представителей малого бизнеса в работе выставок товаров и услуг товаропроизводителей на территории Республики Мордовия и России |  | Субъекты малого и среднего предпринимательства принимают активное участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории республики. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. |  | Мероприятие «Обеспечение установки роs-терминалов по обслуживанию потребителей с применением банковских карт в организациях розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и автозаправочных станций» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Обеспечение установки роs-терминалов по обслуживанию потребителей с применением банковских карт в организациях розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и автозаправочных станций |  | Терминалы по обслуживанию потребителей с применением банковских карт установлены на АЗС, в магазине «Магнит», «Пятерочка», в двух аптеках и в магазинах 19 индивидуальных предпринимателей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. |  | Мероприятие «Развитие малого бизнеса в сфере продажи сувенирной продукции с мордовской национальной символикой» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Развитие малого бизнеса в сфере продажи сувенирной продукции с мордовской национальной символикой |  | Сувенирная продукция с мордовской символикой изготавливается в виде деревянных ложек, корзин, разделочных досок и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. |  | Мероприятие «Содействие формированию на потребительском рынке комфортной среды для всех участников торговой деятельности путем беспрепятственного развития отдельных форматов торговли без ограничения количества предприятий в соответствии с требованием Стратегии развития торговли в РФ» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Содействие формированию на потребительском рынке комфортной среды для всех участников торговой деятельности путем беспрепятственного развития отдельных форматов торговли без ограничения количества предприятий в соответствии с требованием Стратегии развития торговли в РФ |  | На территории Большеигнатовского муниципального района создана комфортная среда для всех участников торговой деятельности путем беспрепятственного развития отдельных форматов торговли без ограничения количества предприятий в соответствии с требованием Стратегии развития торговли в РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. |  | Мероприятие «Развитие торговой инфраструктуры в сельской местности, в том числе в отдаленных и малонаселенных пунктах, повышение транспортной доступности организаций торговли для населения в т.ч.: содействие открытию в предприятиях торговли пунктов по приему платежей за пользование услугами сотовой связи» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Развитие торговой инфраструктуры в сельской местности, в том числе в отдаленных и малонаселенных пунктах, повышение транспортной доступности организаций торговли для населения в т.ч.: содействие открытию в предприятиях торговли пунктов по приему платежей за пользование услугами сотовой связи |  | В отдаленных и малонаселенных пунктах района имеются организации торговли. В некоторые села организована выездная торговля ПО «Большеигнатовское». В селах района в почтовых отделениях принимаются платежи за пользование услугами сотовой связи. В предприятиях торговли Большеигнатовского района имеются пункты по приему платежей за пользование услугами сотовой связи. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9. |  | Мероприятие «Формирование реестра земельных участков, сформированных под строительство торговых объектов, и размещение данных сведений на официальном сайте муниципального района в сети "Интернет" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Формирование реестра земельных участков, сформированных под строительство торговых объектов, и размещение данных сведений на официальном сайте муниципального района в сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10. |  | Мероприятие «Реализация мер по развитию инфраструктуры и оптимальному размещению объектов потребительского рынка, в т.ч. включение в план территориального развития муниципального района» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Реализация мер по развитию инфраструктуры и оптимальному размещению объектов потребительского рынка, в т.ч. включение в план территориального развития муниципального района |  | Во всех сельских поселениях разработан и утвержден генеральный план и правила землепользования и застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11. |  | Мероприятие «Развитие розничной торговой сети в сельской местности за счет расширения развозной торговли (в том числе по заказам) по графику, согласованной с организациями розничной торговли и администрациями сельских поселений» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Развитие розничной торговой сети в сельской местности за счет расширения развозной торговли (в том числе по заказам) по графику, согласованной с организациями розничной торговли и администрациями сельских поселений |  | ПО «Большеигнатовское», ИП Речистова Л.Ф. занимаются развозной торговлей в отдаленные и малонаселенные села района по заказам жителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12. |  | Мероприятие «Организация совместных мероприятий с органами контроля и надзора по обследованию деятельности предприятий торговой сети, общественного питания, бытового обслуживания» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Организация совместных мероприятий с органами контроля и надзора по обследованию деятельности предприятий торговой сети, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13. |  | Мероприятие «Создание условий по торговому обслуживанию малонаселенных и труднодоступных сел посредством организации мелкорозничной торговли, магазинов "на дому", организации приема предварительных заказов, в т.ч. на товары длительного пользования» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Создание условий по торговому обслуживанию малонаселенных и труднодоступных сел посредством организации мелкорозничной торговли, магазинов "на дому", организации приема предварительных заказов, в т.ч. на товары длительного пользования |  | Организовано торговое обслуживание малонаселенных и труднодоступных сел посредством организации мелкорозничной торговли, магазинов "на дому", организации приема предварительных заказов, в т.ч. на товары длительного пользования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.14. |  | Мероприятие «Расширение перечня оказываемых услуг в сферах общественного питания» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Расширение перечня оказываемых услуг в сферах общественного питания |  | Организации общественного питания Большеигнатовского района оказывают полный перечень услуг сферы общественного питания. Услуги питания: ресторана, бара, кафе, столовой. Услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий. Изготовление кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам потребителей, в том числе в сложном исполнении и с дополнительным оформлением. Изготовление блюд из сырья заказчика на предприятии. Услуги по организации потребления и обслуживания: торжеств, семейных обедов и ритуальных мероприятий; участников конференций, семинаров, совещаний, культурно – массовых мероприятий. Доставка кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам потребителей, в том числе на рабочих местах и на дому и т.п., бронирование мест в зале предприятия общественного питания. Услуги по реализации кулинарной продукции: через магазины и отделы кулинарии. Услуги по организации досуга: музыкальное обслуживание и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.15. |  | Мероприятие «Содействие развитию субъектов малого предпринимательства в сфере бытовых услуг» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Содействие развитию субъектов малого предпринимательства в сфере бытовых услуг |  | На 01 января 2023 года в сфере бытового обслуживания Большеигнатовского муниципального района действуют: 3 парикмахерские, 9 индивидуальных предпринимателя оказывают транспортные услуги, предоставляются услуги по ремонту и изготовлению металлоизделий, оказываются услуги по ремонту и строительству жилья (ООО «Стройтехальянс», ООО «Стройрембыт»), работает мельница (ИП Маклаков О.Н.), гостиница ИП Гальперин. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.16. |  | Мероприятие «Создание условий по обслуживанию малообеспеченных граждан» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Создание условий по обслуживанию малообеспеченных граждан |  | Ведется работа по организации обслуживания малообеспеченных граждан совместнос ГКУ «Социальная защита населения по Большеигнатовскому муниципальному району РМ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.17. |  | Мероприятие «Проведение во взаимодействии с контролирующими органами республики оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающих требованиям безопасности, а также сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки и т.д.» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  |  |  |  |  | Проведение во взаимодействии с контролирующими органами республики оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающих требованиям безопасности, а также сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки и т.д. |  | В 2022 году во взаимодействии с контролирующими органами республики оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающих требованиям безопасности, а также сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки и т.д. не проводилось. В результате мониторинга торговых объектов фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающих требованиям безопасности, а также сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки не обнаружено. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.18. |  | Мероприятие «Размещение информационных и консультативных материалов по вопросам торговой деятельности в разделе "Потребительский рынок" на сайте Администрации муниципального района в сети Интернет» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Размещение информационных и консультативных материалов по вопросам торговой деятельности в разделе "Потребительский рынок" на сайте Администрации муниципального района в сети Интернет |  | На официальном сайте Администрации размещены информационные и консультативные материалы по вопросам торговой деятельности в разделе "Потребительский рынок" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.19. |  | Мероприятие «Проведение мониторинга обеспеченности равного доступа местных производителей в мелкорозничные торговые сети по реализации продукции собственного производства» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Проведение мониторинга обеспеченности равного доступа местных производителей в мелкорозничные торговые сети по реализации продукции собственного производства |  | Проводился мониторинг обеспеченности равного доступа местных производителей в мелкорозничные торговые сети по реализации продукции собственного производства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.20. |  | Мероприятие «Организация информационно - аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг со стороны потребителей, в т.ч. путем проведения опроса населения, мониторинга организаций розничной торговли на наличие в продаже товаров, установленных цен на предлагаемую продукцию и услуги с последующей публикацией в СМИ и (или) размещением на официальном сайте администрации Большеигнатовского муниципального района» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Организация информационно - аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг со стороны потребителей, в т.ч. путем проведения опроса населения, мониторинга организаций розничной торговли на наличие в продаже товаров, установленных цен на предлагаемую продукцию и услуги с последующей публикацией в СМИ и (или) размещением на официальном сайте администрации Большеигнатовского муниципального района |  | В Большеигнатовском муниципальном районе силами управления экономического анализа и прогнозирования проведено анкетирование жителей района по вопросу удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках РМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.21. |  | Мероприятие «Разработка совместно с Советом предпринимателей района комплекса мер по обеспечению разнообразия форм торгового обслуживания, магазинов низких цен, салонной торговли, посылочной торговли, доставка товаров на дом, продажа товаров по заказам» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Разработка совместно с Советом предпринимателей района комплекса мер по обеспечению разнообразия форм торгового обслуживания, магазинов низких цен, салонной торговли, посылочной торговли, доставка товаров на дом, продажа товаров по заказам |  | ПО «Большеигнатовское», ИП Речистова Л.Ф. и др. занимаются развозной торговлей в отдаленные и малонаселенные села района по заказам жителей; многими предпринимателями осуществляется доставка товаров на дом |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.22. |  | Мероприятие «Организация выездного бытового обслуживания населения в отдаленных сельских населенных пунктах» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Организация выездного бытового обслуживания населения в отдаленных сельских населенных пунктах |  | Организация выездного бытового обслуживания населения в отдаленных сельских населенных пунктах, осуществлялась по заказам жителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.23. |  | Мероприятие «Предоставление в аренду незадействованных в хозяйственном обороте помещений муниципальной собственности для организации на их базе фирменной торговли местными товаропроизводителями с обязательным размещением информации об объектах и условиях аренды на сайте администрации Большеигнатовского муниципального района в сети «Интернет» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Предоставление в аренду незадействованных в хозяйственном обороте помещений муниципальной собственности для организации на их базе фирменной торговли местными товаропроизводителями с обязательным размещением информации об объектах и условиях аренды на сайте администрации Большеигнатовского муниципального района в сети «Интернет» |  | Перечень помещений муниципальной собственности, не задействованный в хозяйственном обороте сформирован и ежегодно актуализируется. В 2022 году обращений от СМП не было. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.24. |  | Мероприятие «Создание современной инфраструктуры сферы обслуживания, удовлетворяющей запросам населения по качеству» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Создание современной инфраструктуры сферы обслуживания, удовлетворяющей запросам населения по качеству |  | Созданная инфраструктура сферы обслуживания удовлетворяет запросы населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.25. |  | Мероприятие «Организация приема заказов сферы обслуживания по телефону и (или) Интернету» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Организация приема заказов сферы обслуживания по телефону и (или) Интернету |  | Организация приема заказов сферы обслуживания осуществляется по телефону |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Подраздел 4 "Развитие конкуренции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Основное мероприятие "Оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг " | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг |  |  | Закупки осуществляются в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Мероприятие "Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в т.ч. за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов МСП" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  |  |  |  |  | Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в т.ч. за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов МСП |  |  | В 2022 году не было заключено договоров |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  | Мероприятие - "Применение конкурсных процедур (конкурсов, аукционов), снижение случаев применения способа закупки «у единственного поставщика» установление единых требований к процедуре закупки" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Применение конкурсных процедур (конкурсов, аукционов), снижение случаев применения способа закупки «у единственного поставщика» установление единых требований к процедуре закупки |  |  | Участие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в закупках товаров, работ, услуг, проводится с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Основное мероприятие "Снижение административных барьеров" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. |  | Мероприятие - "Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и оптимизация государственного контроля и противодействие коррупции» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и оптимизация государственного контроля и противодействие коррупции |  |  | Проводится оценка регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и оптимизация муниципального контроля и противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. |  | Мероприятие «Устранение избыточного муниципального регулирования» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Устранение избыточного муниципального регулирования |  |  | В целях снижения административных барьеров к минимуму сведено избыточное муниципальное регулирование |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Основное мероприятие "Развитие потребительского рынка" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. |  | Мероприятие "Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли |  |  | Созданы условия для развития конкуренции на рынке розничной торговли |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. |  | Мероприятие "Оказание содействия в организации и проведении ярмарок, с целью предоставления населению возможности приобретения по доступным ценам продовольственных товаров, реализуемых непосредственно производителями сельскохозяйственной продукции" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Оказание содействия в организации и проведении ярмарок, с целью предоставления населению возможности приобретения по доступным ценам продовольственных товаров, реализуемых непосредственно производителями сельскохозяйственной продукции |  |  | В течении 2022 года оказывалось содействие в организации и проведении ярмарок, с целью предоставления населению возможности приобретения по доступным ценам продовольственных товаров, реализуемых непосредственно производителями сельскохозяйственной продукции. В течение 2022 года было проведено 103 ярмарки выходного дня |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Основное мероприятие «Содействие развитию конкуренции на основе Стандарта развития конкуренции, участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирование рынков товаров и услуг» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Содействие развитию конкуренции на основе Стандарта развития конкуренции, участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирование рынков товаров и услуг |  |  | Обеспечено cодействие развитию конкуренции в Большеигнатовском муниципальном районе ведётся на основе Стандарта развития конкуренции, участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирование рынков товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. |  | Мероприятие «Разработка и утверждение муниципальной "дорожной карты" по развитию конкуренции; актуализация муниципальной "дорожной карты" по развитию конкуренции на территории Большеигнатовского муниципального района» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Разработка и утверждение муниципальной "дорожной карты" по развитию конкуренции; актуализация муниципальной "дорожной карты" по развитию конкуренции на территории Большеигнатовского муниципального района |  |  | Разработана и утверждена муниципальная "дорожная карта" по развитию конкуренции; муниципальная "дорожная карта" по развитию конкуренции на территории Большеигнатовского муниципального района постоянно актуализируется |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. |  | Мероприятие «Организация и проведение мониторингов на рынках товаров и услуг, входящих в перечень приоритетных и социально-значимых рынков» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Организация и проведение мониторингов на рынках товаров и услуг, входящих в перечень приоритетных и социально-значимых рынков |  |  | Мониторинг конкурентной среды Большеигнатовского муниципального района проведен, результаты размещены на официальном сайте района в разделе «Развитие конкуренции» |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3. |  | Мероприятие «Подготовка аналитической информации по вопросам реализации Стандарта развития конкуренции в Республике Мордовия для Уполномоченного органа - Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Подготовка аналитической информации по вопросам реализации Стандарта развития конкуренции в Республике Мордовия для Уполномоченного органа - Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ |  |  | Аналитическая информация по вопросам реализации Стандарта развития конкуренции в Большеигнатовском муниципальном районе ежегодно готовится для Уполномоченного органа - Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и размещается на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района в сети интернет, за 2022 год подготовлена, направлена в Уполномоченный орган, размещена на сайте |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4. |  | Мероприятие «Подготовка годового отчета о состоянии и развитии конкуренции на территории муниципального района для последующего включения в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг, подготавливаемый Уполномоченным органом - Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Подготовка годового отчета о состоянии и развитии конкуренции на территории муниципального района для последующего включения в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг, подготавливаемый Уполномоченным органом - Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  | В 2022 году подготовлен годовой отчет о состоянии и развитии конкуренции на территории муниципального района для последующего включения в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг. Отчет направлен в Уполномоченный орган - Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5. |  | Мероприятие «Создание раздела "Развитие конкуренции" на сайте Администрации муниципального района в сети "Интернет" и размещение информационных и консультативных материалов по вопросам развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Создание раздела "Развитие конкуренции" на сайте Администрации муниципального района в сети "Интернет" и размещение информационных и консультативных материалов по вопросам развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг |  |  | Ведется раздел "Развитие конкуренции" на сайте Администрации муниципального района в сети "Интернет", информация по вопросам развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг постоянно актуализируется |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.6. |  | Мероприятие «Содействие в формировании перечня приоритетных и социально значимых рынков для Республики Мордовия; содействие в проведении мониторингов конкурентной среды Большеигнатовского муниципального района» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Содействие в формировании перечня приоритетных и социально значимых рынков для Республики Мордовия; содействие в проведении мониторингов конкурентной среды Большеигнатовского муниципального района |  |  | Перечень приоритетных и социально значимых рынков для Республики Мордовия в Большеигнатовском муниципальном районе сформирован; проведен мониторинг конкурентной среды Большеигнатовского муниципального района на данных рынках, информация размещена на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.7. |  | Мероприятие «Организация проведения обучающих мероприятий, тренингов для руководителей, специалистов администрации муниципального района, организаций, предприятий соответствующих видов деятельности по вопросам содействия развития конкуренции» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Организация проведения обучающих мероприятий, тренингов для руководителей, специалистов администрации муниципального района, организаций, предприятий соответствующих видов деятельности по вопросам содействия развития конкуренции |  |  | Обучающие мероприятия проведены, информация размещена на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.8. |  | Мероприятие «Осуществление общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий на территории Большеигнатовского муниципального» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Осуществление общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий на территории Большеигнатовского муниципального |  |  | Осуществляется общественный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий на территории Большеигнатовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Основное мероприятие «Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности |  |  | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности ведется на регулярной основе |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. |  | Мероприятие «Проведение работ по государственному кадастровому учёту земельных участков» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Проведение работ по государственному кадастровому учёту земельных участков |  |  | На кадастровый учет поставлено 20 земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 |  | Мероприятие «Выполнение работ по рыночной оценке земельных участков» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Выполнение работ по рыночной оценке земельных участков |  |  | В 2022 году был заключено 4 договора купли –продажи муниципальных земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3. |  | Мероприятие «Выполнение работ по изготовлению технической документации, в том числе привлечения в муниципальную собственность бесхозяйного имущества и для приватизации муниципального имущества» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Выполнение работ по изготовлению технической документации, в том числе привлечения в муниципальную собственность бесхозяйного имущества и для приватизации муниципального имущества |  |  | В 2022 году реализовано путем продажи на открытом по составу участников аукционе 4 объекта муниципального имущества, в том числе 2 из них находились в собственности Большеигнатовского сельского поселения(доходы от продажи составили 2,3 млн.рублей, в том числе доходы в бюджет Большеигнатовского сельского поселения 1,8 мил. рублей). В 2022г. были проведены комплексные кадастровые работы по 2-м кадастровым кварталам на территории района (с.Кучкаево и с.Вармазейка), в результате чего было уточнено местоположение границ земельных участков, зданий, сооружений, обеспечено образование земельных участков, на которых располагаются объекты капитального строительства и исправлены реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости. Всего проведены комплексные кадастровые работы в отношении 510 объектов, расположенных в кадастровых кварталах, где проводились комплексные кадастровые работы. Сумма предоставленной субсидии составила – 372,2 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4. |  | Мероприятие «Выполнение работ по рыночной оценке объектов капитального строительства» |  | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | Выполнение работ по рыночной оценке объектов капитального строительства |  |  | Проведена оценка рыночной стоимости на продажу: здание автостанциис земельным участком; электролиния по ул. Юношева (аренде); здание зерносклада на 1000 тонн; здание зерносклада на 800 тоннн. Проведена оценка рыночной стоимости под аренду: здание телятника на 100 голов (2 шт.); коровника на 200 голов(2 шт.); здание зерносклада на 500 тонн. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подраздел5 "Стратегическое планирование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие "Создание комплексной системы стратегического планирования Большеигнатовского муниципального района" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  |  | 4 квартал |  | Создание комплексной системы стратегического планирования Большеигнатовского муниципального района | Создана комплексная система стратегического планирования Большеигнатовского муниципального района на основе Стратегии, муниципальных программ, прогнозов и планов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие «Организация и координация реализации Стратегии социально-экономического развития Большеигнатовского муниципального района» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  |  | 4 квартал |  | Организация и координация реализации Стратегии социально-экономического развития Большеигнатовского муниципального района | Реализация Стратегии социально-экономического развития Большеигнатовского муниципального района осуществлялась в течение 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Мероприятие "Разработка комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития и контроль его выполнения" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  |  | 4 квартал |  | Разработка комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития и контроль его выполнения | План мероприятий разработан, мониторинг реализации проведён, отчет по реализации плана мероприятий подготовлен. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Мероприятие «Организационное и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления по формированию и реализации муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  |  | 4 квартал |  | Организационное и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления по формированию и реализации муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района | На регулярной основе проводится организационное и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления по формированию и реализации муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Мероприятие "Нормативно-правовое обеспечение системы стратегического планирования муниципального образования" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  |  | 4 квартал |  | Нормативно-правовое обеспечение системы стратегического планирования муниципального образования | Подготовлены необходимые нормативно-правовые акты для нормативно-правового обеспечения системы стратегического планирования муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Мероприятие «Проведение мониторинга реализации муниципальных программ на территории Большеигнатовского муниципального района» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  |  | 4 квартал |  | Проведение мониторинга реализации муниципальных программ на территории Большеигнатовского муниципального района | На регулярной основе проводится мониторинг реализации муниципальных программ на территории Большеигнатовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Основное мероприятие «Организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально - экономического развития территорий» | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  |  | 4 квартал |  | Организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально - экономического развития территорий | На регулярной основе ведется организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально - экономического развития территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Мероприятие "Разработка краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития муниципального образования и сельских поселений" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  |  | 4 квартал |  | Разработка краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития муниципального образования и сельских поселений | Разработаны краткосрочные и среднесрочные прогнозы социально-экономического развития муниципального образования и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Мероприятие "Подготовка информационно-аналитических материалов о выполнении органами местного самоуправления ежегодных планов мероприятий по реализации программ муниципальных образований в Большеигнатовском муниципальном районе" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1квартал |  | 4 квартал |  | 1квартал |  |  | 4 квартал |  | Подготовка информационно-аналитических материалов о выполнении органами местного самоуправления ежегодных планов мероприятий по реализации программ муниципальных образований в Большеигнатовском муниципальном районе | В 2022 году органами местного самоуправления были подготовлены и размещены на официальном сайте отчеты о реализации муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Мероприятие "Подготовка доклада Главы Большеигнатовского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период" | Администрация Большеигнатовского муниципального района |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  | Подготовка доклада Главы Большеигнатовского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период | В 2022 году подготовлен доклад Главы Большеигнатовского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период и размещен на официальном сайте района |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

к постановлению Администрации Большеигнатовского

муниципального района «Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной  программы   «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия до 2026 года» за 2022 год»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» |  |  |  |  |  | 120 | 198,2 | 198,2 |
| 1 4.5.1. | Мероприятие Проведение работ по государственному кадастровому учёту земельных участков |  |  | 900 | 0113 | 1000442370 | 240 | 50 | 106 | 109 |
| 2 4.5.2. | Мероприятие Выполнение работ по рыночной оценке земельных участков |  |  | 900 | 0113 | 1000542370 | 240 | 10 | 8,2 | 8,2 |
| 3 4.5.3 | Мероприятие Выполнение работ по изготовлению технической документации, в том числе привлечения в муниципальную собственность бесхозяйного имущества и для приватизации муниципального имущества |  |  | 900 | 0113 | 1000642370 | 240 | 50 | 72 | 72 |
| 4 4.5.4. | Мероприятие Выполнение работ по рыночной оценке объектов капитального строительства |  |  | 900 | 0113 | 1000742370 | 240 | 10 | 12 | 12 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

к постановлению Администрации Большеигнатовского

муниципального района «Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной  программы   «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия до 2026 года» за 2022 год»

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия до 2026 года» | всего | 198,2 | 198,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 198,2 | 198,2 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1 | Подраздел 3 | Подраздел 3 "Развитие инфраструктуры потребительского рынка" | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1 | мероприятие | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 2. | Подраздел 4 | "Развитие конкуренции" | всего | 198,2 | 198,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 198,2 | 198,2 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1 | Мероприятие | Проведение работ по государственному кадастровому учёту земельных участков | всего | 106 | 106 |
|  |  |  | местный бюджет | 106 | 106 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятие | Выполнение работ по рыночной оценке земельных участков | всего | 8,2 | 8,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 8,2 | 8,2 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятие | Выполнение работ по изготовлению технической документации, в том числе привлечения в муниципальную собственность бесхозяйного имущества и для приватизации муниципального имущества | всего | 72 | 72 |
|  |  |  | местный бюджет | 72 | 72 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4 | Мероприятие | Выполнение работ по рыночной оценке объектов капитального строительства | всего | 12 | 12 |
|  |  |  | местный бюджет | 12 | 12 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5

к постановлению Администрации Большеигнатовского

муниципального района «Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной  программы   «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия до 2026 года» за 2022 год»

Информация

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 3. | Всего |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

к постановлению Администрации Большеигнатовского

муниципального района «Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной  программы   «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия до 2026 года» за 2022 год»

Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2020 г.<*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.2020г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7

к постановлению Администрации Большеигнатовского

муниципального района «Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной  программы   «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия до 2026 года» за 2022 год»

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

за 2022 год

Наименование муниципальной программы: «Экономическое развитие Большеигнатовского

муниципального района Республики Мордовия до 2026 года»

Ответственный исполнитель:   Администрация Большеигнатовского муниципального района

(главный распорядитель бюджетных средств)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района | от 17.01.2022 | 9 | Внесены изменения в части объемов финансирования |
| 2 | Постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района | от 16.03.2022 | 164 | Внесены изменения в части объемов финансирования |
| 3 | Постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района | от 11.05.2022 | 240 | Внесены изменения в части объемов финансирования |
| 4 | Постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района | от 09.08.2022 | 389 | Внесены изменения в части объемов финансирования |
| 5 | Постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района | от 12.09.2022 | 441 | Внесены изменения в части объемов финансирования |