## СВОД
Приложение № 2 к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района «Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия до 2026 года» за 2022 год»
Годовой отчет об эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия до 2026 г.» за 2022 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2022 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2022 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2022 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2022 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2022 г. | Фактическое значение за 2022 г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
1 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия до 2026 г.» | 63 | 61 | 96.8254 | всего: | 198.2 | 198.2 | 100 | 96.8254 | Объем отгруженной продукции (работ, услуг), тыс.руб. | 15689.5 | 15689.5 | 100 | 100.4005 | Высокий уровень эффективности реализации программы
|  | В программе 13 основных мероприятий, включающих в себя 63 мероприятия. Основными мероприятиями муниципальной программы являются: - "Реализация инвестиционных проектов в сфере промышленности"; - "Создание условий для реализации инвестиционных проектов"; - "Формирование и поддержание позитивного имиджа района как террито-рии, благоприятной для инвестиционной деятельности"; - "Обеспечение деятельности муниципального учреждения МФЦ"; - "Совершенствование координации и правового регулирования в сфере по-требительского рынка и услуг»; - "Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потреби-тельского рынка и сферы услуг"; - "Оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг "; - "Снижение административных барьеров"; - "Развитие потребительского рынка"; - «Содействие развитию конкуренции на основе Стандарта развития конку-ренции, участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирование рынков товаров и услуг»; - «Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности»; - "Создание комплексной системы стратегического планирования Большеигнатовского муниципального района"; - «Организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально - экономического развития территорий». По мероприятию "Создание условий для реализации инвестиционных проектов": - на территории Большеигнатовского муниципального района созданы условия для реализации инвестиционных проектов, подготовлены площадки, информация размещена на официальном сайте района; - перечень земельных участков (в том числе частных), которые могут быть представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности сформирован в каждом сельском поселении района, в перечне 5 объекта (в с.Андреевка, с. Протасово, с. Чукалы, с. Вармазейка, с. Новое Баево). Также актуализирована информация об инвестиционных площадках муниципального района для размещения на инвестиционном портале Республики Мордовия http:/map.investrm.ru., в состав инвестиционных площадок включено 8 земельных участков, в том числе 3 из них находятся в частной собственности; - сформирован и ведется реестр инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории муниципального района; - сформирован и ведется реестр инвестиционных площадок муниципального района; - разработана нормативно-правовая база, проводится анализ и совершенствование нормативно-правовой базы. По мероприятию "Формирование и поддержание позитивного имиджа района как территории, благоприятной для инвестиционной деятельности": - сформирован и поддерживается позитивный имидж района как террито-рии, благоприятной для инвестиционной деятельности; - информация об инвестиционной деятельности, осуществляемой на терри-тории муниципального района размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте района; - инвестиционный паспорт Большеигнатовского муниципального района размещен на официальном сайте Большеигнатовского района и постоянно актуализируется; - информация об инвестиционных площадках размещена на официальном сайте Большеигнатовского района, актуализируется, направляется в Министерство экономики, торговли и предпринимательства и Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По мероприятию "Обеспечение деятельности муниципального учреждения МФЦ": - возможность получить услуги по принципу «одного окна» есть у жителей района через Филиал по Большеигнатовскому муниципальному району ГАУ Рес-публики Мордовия «МФЦ», который оказывает 143 государственных услуг, 47 муниципальных услуг. Количество обращений заявителей для подачи доку-ментов в 2022 году составило 13882. По мероприятию "Совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг»: - совершенствуется нормативно-правовое обеспечения в сфере торговли, вносятся при необходимости изменения в нормативные правовые акты муници-пального района; - ежемесячно проводится мониторинг организаций торговли на наличие в продаже продукции местных товаропроизводителей; - сформирован и ведется реестр организаций и объектов торговли, обще-ственного питания и бытового обслуживания муниципального района; - ежеквартально проводится мониторинг условий для посещения маломо-бильными группами населения организаций сферы услуг, организации либо обеспечены пандусами и кнопками вызова, либо вход располагается на уровне земли. По мероприятию "Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг": - В течение 2022 года открыта 1 торговая точка в селе Большое Игнатово: магазин ИП Кондратьев Ю.А. и торговая точка ИП Наумов А.Ю. по продаже еды быстрого приготовления, прохладительных напитков, кофе, чая; - организована ярмарочная торговля сельскохозяйственной продукцией, произведённой с/х организациями, КФХ и ЛПХ - постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района утвержден график проведения розничных ярмарок, режим работы с 7.00-14.00 часов, каждое воскресенье и четверг, в том числе и для торговли сельскохозяйственной продукцией, произведённой с/х организациями, КФХ и ЛПХ; - еженедельно проводится мониторинг цен на основные виды продоволь-ственных товаров и направляется в Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ; - субъекты малого и среднего предпринимательства принимают активное участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории республики; - терминалы по обслуживанию потребителей с применением банковских карт установлены на АЗС, в магазине «Магнит», «Пятерочка», в двух аптеках и в магазинах 19 индивидуальных предпринимателей; - сувенирная продукция с мордовской символикой изготавливается в виде деревянных ложек, корзин, разделочных досок и др.; - на территории Большеигнатовского муниципального района создана ком-фортная среда для всех участников торговой деятельности путем беспрепятствен-ного развития отдельных форматов торговли без ограничения количества предприятий в соответствии с требованием Стратегии развития торговли в РФ; - в отдаленных и малонаселенных пунктах района имеются организации торговли. В некоторые села организована выездная торговля ПО «Большеигнатовское». В селах района в почтовых отделениях принимаются платежи за пользование услугами сотовой связи. В предприятиях торговли Большеигнатовского района имеются пункты по приему платежей за пользование услугами сотовой связи; - во всех сельских поселениях разработан и утвержден генеральный план и правила землепользования и застройки в целях реализации мер по развитию ин-фраструктуры и оптимальному размещению объектов потребительского рынка, в т.ч. включение в план территориального развития муниципального района; - развитие розничной торговой сети в сельской местности за счет расшире-ния развозной торговли (в том числе по заказам) по графику, согласованной с ор-ганизациями розничной торговли и администрациями сельских поселений организовано ПО «Большеигнатовское», ИП Речистова Л.Ф. и другими предпринимателями, они занимаются развозной торговлей в отдаленные и малонаселенные села района по заказам жителей; - созданы условия по торговому обслуживанию малонаселенных и труднодоступных сел посредством организации мелкорозничной торговли, магазинов "на дому", организации приема предварительных заказов, в т.ч. на товары длительного пользования; - расширяется ежегодно перечень оказываемых услуг в сферах общественного питания - организации общественного питания Большеигнатовского района оказывают полный перечень услуг сферы общественного питания; услуги питания: ресторана, бара, кафе, столовой; услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий; изготовление кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам потребителей, в том числе в сложном исполнении и с дополнительным оформлением; изготовление блюд из сырья заказчика на предприятии; услуги по организации потребления и обслуживания: торжеств, семейных обедов и ритуальных мероприятий, участников конференций, семинаров, совещаний, культурно – массовых мероприятий; доставка кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам потребителей, в том числе на рабочих местах и на дому и т.п., бронирование мест в зале предприятия общественного питания; услуги по реализации кулинарной продукции через магазины и отделы кулинарии; услуги по организации досуга: музыкальное обслуживание и др.; - на 01 января 2023 года в сфере бытового обслуживания Большеигнатовского муниципального района действуют: 3 парикмахерские, 9 индивидуальных предпринимателя оказывают транспортные услуги, предоставляются услуги по ремонту и изготовлению металлоизделий, оказываются услуги по ремонту и строительству жилья (ООО «Стройтехальянс», ООО «Стройрембыт»), работает мельница (ИП Маклаков О.Н.), гостиница ИП Гальперин; - ведется работа по организации обслуживания малообеспеченных граждан совместно с ГКУ «Социальная защита населения по Большеигнатовскому муниципальному району РМ»; - в 2022 году во взаимодействии с контролирующими органами республики оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающих требованиям безопасности, а также сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки и т.д. не проводилось (контролирующие органы не обращались в органы местного самоуправления по поводу проведения совместных мероприятий), органами местного самоуправления проводился мониторинг, в результате мониторинга торговых объектов фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающих требованиям безопасности, а также сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки не обнаружено; - на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района раз-мещены информационные и консультативные материалы по вопросам торговой деятельности в разделе "Потребительский рынок"; - проводился мониторинг обеспеченности равного доступа местных произ-водителей в мелкорозничные торговые сети по реализации продукции собственного производства; - в Большеигнатовском муниципальном районе силами управления экономического анализа и прогнозирования проведено анкетирование жителей района по вопросу удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках РМ, информация размещена на официальном сайте района; - ПО «Большеигнатовское», ИП Речистова Л.Ф. и др. занимаются развозной торговлей в отдаленные и малонаселенные села района по заказам жителей; многими предпринимателями осуществляется доставка товаров на дом в целях обеспечения разнообразия форм торгового обслуживания, магазинов низких цен, салонной торговли, посылочной торговли, доставки товаров на дом, продажи товаров по заказам; - организация выездного бытового обслуживания населения в отдаленных сельских населенных пунктах осуществлялась по заказам жителей; - перечень помещений муниципальной собственности, не задействованный в хозяйственном обороте сформирован и ежегодно актуализируется, в 2022 году обращений от СМП не было; - созданная инфраструктура сферы обслуживания удовлетворяет запросы населения; - организация приема заказов сферы обслуживания осуществляется по телефону; По мероприятию "Оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг ": - закупки осуществляются в соответствии с действующим законодатель-ством; - участие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в закупках товаров, ра-бот, услуг, проводится с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". По мероприятию "Снижение административных барьеров": - на регулярной основе проводится оценка регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и оптимизация муниципального контроля и противодействие коррупции; - в целях снижения административных барьеров к минимуму сведено избыточное муниципальное регулирование. По мероприятию "Развитие потребительского рынка": - созданы условия для развития конкуренции на рынке розничной торговли; - в течение 2022 года оказывалось содействие в организации и проведении ярмарок, с целью предоставления населению возможности приобретения по доступным ценам продовольственных товаров, реализуемых непосредственно производителями сельскохозяйственной продукции. В течение 2022 года было про-ведено 103 ярмарки выходного дня; По мероприятию «Содействие развитию конкуренции на основе Стандарта развития конкуренции, участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирование рынков товаров и услуг»: - обеспечено содействие развитию конкуренции в Большеигнатовском му-ниципальном районе ведётся на основе Стандарта развития конкуренции, участия в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирование рынков товаров и услуг; - разработана и утверждена муниципальная "дорожная карта" по развитию конкуренции; муниципальная "дорожная карта" по развитию конкуренции на тер-ритории Большеигнатовского муниципального района постоянно актуализируется; - мониторинг конкурентной среды Большеигнатовского муниципального района проведен, результаты размещены на официальном сайте района в разделе «Развитие конкуренции»; - аналитическая информация по вопросам реализации Стандарта развития конкуренции в Большеигнатовском муниципальном районе ежегодно готовится для Уполномоченного органа - Министерства экономики, торговли и предприни-мательства РМ и размещается на официальном сайте Большеигнатовского муни-ципального района в сети интернет, за 2022 год подготовлена, направлена в Уполномоченный орган, размещена на сайте; - в 2022 году подготовлен годовой отчет о состоянии и развитии конкуренции на территории муниципального района для последующего включения в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг. Отчет направлен в Уполномоченный орган - Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия; - ведется раздел "Развитие конкуренции" на сайте Администрации муници-пального района в сети "Интернет", информация по вопросам развития конкурен-ции на рынках товаров, работ и услуг постоянно актуализируется; - перечень приоритетных и социально значимых рынков для Республики Мордовия в Большеигнатовском муниципальном районе сформирован; проведен мониторинг конкурентной среды Большеигнатовского муниципального района на данных рынках, информация размещена на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района; - организовано проведение обучающих мероприятий для руководителей, специалистов администрации муниципального района по вопросам содействия развития конкуренции информация размещена на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района; - осуществляется общественный контроль за деятельностью субъектов есте-ственных монополий на территории Большеигнатовского муниципального района. По мероприятию «Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности»: - совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности ведется на регулярной основе; - на кадастровый учет поставлено 20 земельных участков; - в 2022 году был заключено 4 договора купли –продажи муниципальных земельных участков; - выполнены работы по изготовлению технической документации и поставлено на государственный кадастровый учет, а также в 2022 г. Администрацией района реализовано путем продажи на открытом по составу участников аукционе 4 объекта муниципального имущества, в том числе 2 из них находились в собственности Большеигнатовского сельского поселения (доходы от продажи составили 2,3 млн. рублей, в том числе доходы в бюджет Большеигнатовского сельского поселения 1,8 мил. рублей). В 2022г. были проведены комплексные кадастровые работы по 2-м кадастровым кварталам на территории района (с.Кучкаево и с. Вармазейка), в результате чего было уточнено местоположение границ земельных участков, зданий, сооружений, обеспечено образование земельных участков, на которых располагаются объекты капитального строительства и исправлены реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости. Всего проведены комплексные кадастровые работы в отношении 510 объектов, расположенных в кадастровых кварталах, где проводились комплексные кадастровые работы. Сумма предоставленной субсидии составила – 372,2 тыс. рублей. - проведена оценка рыночной стоимости на продажу: здание автостанциис земельным участком; лектролиния по ул. Юношева (аренде); здание зерносклада на 1000 тонн; здание зерносклада на 800 тоннн. Проведена оценка рыночной стоимости под аренду: здание телятника на 100 голов (2 шт.); коровника на 200 голов(2 шт.); здание зерносклада на 500 тонн. По мероприятию "Создание комплексной системы стратегического планирования Большеигнатовского муниципального района": - создана комплексная система стратегического планирования Большеигна-товского муниципального района на основе Стратегии, муниципальных программ, прогнозов и планов; - реализация Стратегии социально-экономического развития Большеигна-товского муниципального района осуществлялась в течение 2022 года; - план мероприятий разработан, мониторинг реализации проведён, отчет по реализации плана мероприятий подготовлен; - на регулярной основе проводится организационное и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления по формированию и реализации муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района; - подготовлены необходимые нормативно-правовые акты для нормативно-правового обеспечения системы стратегического планирования муниципального образования; - на регулярной основе проводится мониторинг реализации муниципальных программ на территории Большеигнатовского муниципального района. По мероприятию «Организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально - экономического развития территорий»: - на регулярной основе ведется организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнози-рования и стратегического планирования социально - экономического развития территорий; - разработаны краткосрочные и среднесрочные прогнозы социально-экономического развития муниципального образования и сельских поселений; - в 2022 году органами местного самоуправления были подготовлены и размещены на официальном сайте отчеты о реализации муниципальных программ; - в 2022 году подготовлен доклад Главы Большеигнатовского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период и размещен на официальном сайте района. |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, % | 175 | 175 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Создание рабочих мест, чел. | 6 | 6 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 198.2 | 198.2 | 100 |  | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс.руб. | 125000 | 125000 | 100
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  | в том числе объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников, тыс.руб. | 124970 | 124970 | 100
[10 empty] | Наличие актуального инвестиционного паспорта, наличие (1)/отсутствие (0) | 1 | 1 | 100
[10 empty] | Информация о наличии инвестиционных площадок, наличие (1)/отсутствие (0) | 1 | 1 | 100
[10 empty] | Размещение информации о деятельностипо содействия развитию конкуренции на официальном сайте администрации района, наличие (1)/отсутствие (0) | 1 | 1 | 100
[10 empty] | Ведение реестра инвестиционных проектов, наличие (1)/отсутствие (0) | 1 | 1 | 100
[10 empty] | Количество МФЦ, оказывающих государственные и муниципальные услуги на территории района, ед. | 1 | 1 | 100
[10 empty] | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации, тыс. руб. | 447266.4 | 447266.4 | 100
[10 empty] | Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя, руб. | 71769 | 71769 | 100
[10 empty] | Оборот общественного питания, тыс.руб. | 7435 | 7435 | 100
[10 empty] | Наличие действующего муниципального маршрута по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, наличие (1)/отсутствие (0) | 1 | 1 | 100
[10 empty] | Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков, ед. | 20 | 20 | 100
[10 empty] | Количество договоров аренды муниципального имущества, ед. | 6 | 6 | 100
[10 empty] | Количество заключенных договоров купли-продажи муниципального имущества, ед. | 4 | 4 | 100
[10 empty] | Количество заключенных договоров купли-продажи муниципальных земельных участков, ед. | 6 | 6 | 100
[10 empty] | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», % | 52 | 52 | 100
[10 empty] | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд , ед. | 3 | 3 | 100
[10 empty] | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности , ед. | 21 | 21 | 100
[10 empty] | Рост количества проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в соответствии с графиком , % | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Минимальная обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов, кв.м на 1000 человек | 512.4 | 512.4 | 100
[10 empty] | Доля оборота сетевых структур в общем обороте розничной торговли, % | 20.8 | 40 | 192.3077
[10 empty] | Удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований, % | 92 | 92 | 100
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 103.6923

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона