Приложение 3

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

«Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы «Экономическое развитие

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия до 2026 года»  за 2022 год

Аналитическая справка к годовому отчету

о реализации и оценке эффективности муниципальной  программы

«Экономическое развитие  Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия до 2026 года» за 2022 год.

Муниципальная программа «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия до 2026 года»  утверждена Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 26.12.2018 г. № 493 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия до 2026 года».

Целью программы является создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Большеигнатовского муниципального района.

В программе определены приоритетные задачи:

- формирование благоприятного инвестиционного климата в Большеигнатовском муниципальном районе;

- увеличение притока инвестиционных ресурсов в Большеигнатовский муниципальный район.

На 2022  год для реализации мероприятий муниципальной  программы было запланировано финансирование в размере 198,2 тыс. рублей, исполнение за отчетный год составило  198,2 тыс. рублей  100  %, в том числе: местный бюджет 198,2 тыс. рублей.

В программе 13 основных мероприятий, включающих в себя 63 мероприятия. Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- "Реализация инвестиционных проектов в сфере промышленности";

- "Создание условий для реализации инвестиционных проектов";

- "Формирование и поддержание позитивного имиджа района как территории, благоприятной для инвестиционной деятельности";

- "Обеспечение деятельности  муниципального учреждения МФЦ";

- "Совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг»;

- "Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг";

- "Оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг ";

- "Снижение административных барьеров";

- "Развитие потребительского рынка";

- «Содействие развитию конкуренции на основе Стандарта развития конкуренции, участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирование рынков товаров и услуг»;

- «Совершенствование процессов управления объектами  муниципальной собственности»;

- "Создание комплексной системы стратегического планирования Большеигнатовского муниципального района";

- «Организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально - экономического развития территорий».

По мероприятию "Создание условий для реализации инвестиционных проектов":

-  на территории Большеигнатовского муниципального района созданы условия для реализации инвестиционных проектов, подготовлены площадки, информация размещена на официальном сайте района;

- перечень земельных участков (в том числе частных), которые могут быть представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности сформирован в каждом сельском поселении района, в перечне 5 объекта (в с.Андреевка, с. Протасово, с. Чукалы, с. Вармазейка, с. Новое Баево).  Также  актуализирована информация об инвестиционных площадках муниципального района для размещения на инвестиционном портале Республики Мордовия http:/map.investrm.ru., в состав инвестиционных площадок включено 8 земельных участков, в том числе 3 из них находятся в частной собственности;

- сформирован и ведется реестр инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории муниципального района;

- сформирован и ведется реестр инвестиционных площадок муниципального района;

- разработана нормативно-правовая база, проводится анализ и совершенствование нормативно-правовой базы.

По мероприятию "Формирование и поддержание позитивного имиджа района как территории, благоприятной для инвестиционной деятельности":

- сформирован и поддерживается  позитивный имидж района как территории, благоприятной для инвестиционной деятельности;

- информация об инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района размещается  в средствах массовой информации и на официальном сайте района;

- инвестиционный паспорт Большеигнатовского муниципального района размещен на официальном сайте Большеигнатовского района и постоянно актуализируется;

- информация об инвестиционных площадках размещена на официальном сайте Большеигнатовского района, актуализируется, направляется в Министерство экономики, торговли и предпринимательства и Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По мероприятию "Обеспечение деятельности  муниципального учреждения МФЦ":

- возможность получить услуги по принципу «одного окна» есть у жителей района через Филиал по Большеигнатовскому муниципальному району ГАУ Республики Мордовия «МФЦ», который оказывает 143 государственных услуг, 47 муниципальных услуг. Количество обращений заявителей для подачи доку-ментов в 2022 году составило  13882.

По мероприятию "Совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг»:

- совершенствуется нормативно-правовое обеспечения в сфере торговли, вносятся при необходимости изменения в нормативные правовые акты муниципального района;

- ежемесячно проводится мониторинг организаций торговли на наличие в продаже продукции местных товаропроизводителей;

- сформирован и ведется реестр организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания муниципального района;

- ежеквартально проводится мониторинг  условий для посещения маломобильными группами населения  организаций сферы услуг, организации либо обеспечены пандусами и кнопками вызова, либо вход располагается на уровне земли.

По мероприятию "Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг":

- В течение 2022 года открыта 1 торговая точка в селе Большое Игнатово: магазин  ИП Кондратьев Ю.А. и торговая точка ИП Наумов А.Ю.  по продаже еды быстрого приготовления, прохладительных напитков, кофе, чая;

- организована ярмарочная торговля сельскохозяйственной продукцией, произведённой с/х организациями, КФХ и ЛПХ - постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района утвержден график проведения розничных ярмарок, режим работы с 7.00-14.00 часов, каждое воскресенье и четверг, в том числе и для  торговли сельскохозяйственной продукцией, произведённой с/х организациями, КФХ и ЛПХ;

- еженедельно проводится мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров и направляется в Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ;

- субъекты  малого и среднего  предпринимательства принимают активное участие  в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории республики;

- терминалы по обслуживанию потребителей с применением банковских карт установлены на АЗС, в магазине «Магнит», «Пятерочка», в двух аптеках и в  магазинах 19 индивидуальных предпринимателей;

- сувенирная продукция  с мордовской символикой изготавливается в виде деревянных  ложек, корзин, разделочных досок и др.;

- на территории Большеигнатовского муниципального района создана комфортная среда для всех участников торговой деятельности путем беспрепятственного развития отдельных форматов торговли без ограничения количества предприятий в соответствии с требованием Стратегии развития торговли в РФ;

- в отдаленных и малонаселенных пунктах района имеются организации торговли. В некоторые села организована выездная торговля ПО «Большеигнатовское».  В селах района в почтовых отделениях принимаются платежи за пользование услугами сотовой связи. В предприятиях торговли Большеигнатовского района имеются пункты по приему платежей за пользование услугами сотовой связи;

- во всех сельских поселениях разработан  и утвержден генеральный план и правила землепользования и застройки в целях реализации мер по развитию инфраструктуры и оптимальному размещению объектов потребительского рынка, в т.ч. включение в план территориального развития муниципального района;

- развитие розничной торговой сети в сельской местности за счет расширения развозной торговли (в том числе по заказам) по графику, согласованной с организациями розничной торговли и администрациями сельских поселений организовано  ПО «Большеигнатовское», ИП Речистова Л.Ф. и другими предпринимателями, они занимаются развозной торговлей в отдаленные и малонаселенные села района по заказам жителей;

- созданы условия по торговому обслуживанию малонаселенных и труднодоступных сел посредством организации мелкорозничной торговли, магазинов "на дому", организации приема предварительных заказов, в т.ч. на товары длительного пользования;

- расширяется ежегодно  перечень оказываемых услуг в сферах общественного питания -  организации общественного питания Большеигнатовского района оказывают полный перечень услуг сферы общественного питания;  услуги питания: ресторана, бара, кафе, столовой; услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий;  изготовление кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам потребителей, в том числе в сложном исполнении и с дополнительным оформлением; изготовление блюд из сырья заказчика на предприятии; услуги по организации потребления и обслуживания: торжеств, семейных обедов и ритуальных мероприятий, участников конференций, семинаров, совещаний, культурно – массовых мероприятий; доставка кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам потребителей, в том числе на рабочих местах и на дому и т.п., бронирование мест в зале предприятия общественного питания; услуги по реализации кулинарной продукции  через магазины и отделы кулинарии; услуги по организации досуга: музыкальное обслуживание и др.

- на 01 января 2023 года в сфере бытового обслуживания Большеигнатовского муниципального района действуют: 3 парикмахерские,  9 индивидуальных предпринимателя оказывают транспортные услуги, предоставляются услуги по ремонту и изготовлению металлоизделий, оказываются услуги по ремонту и строительству жилья (ООО «Стройтехальянс», ООО «Стройрембыт»), работает мельница (ИП Маклаков О.Н.), гостиница ИП Гальперин.

- ведется  работа по организации обслуживания малообеспеченных граждан совместно с ГКУ «Социальная защита населения по Большеигнатовскому муниципальному району РМ»;

- в 2022 году во взаимодействии с контролирующими органами республики оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающих требованиям безопасности, а также сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки и т.д. не проводилось (контролирующие органы не обращались в органы местного самоуправления по поводу проведения совместных мероприятий), органами местного самоуправления проводился мониторинг,  в результате мониторинга торговых объектов фактов  незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающих требованиям безопасности, а также сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки не обнаружено;

- на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района  размещены информационные и консультативные материалы по вопросам торговой деятельности  в разделе "Потребительский рынок";

- проводился мониторинг обеспеченности равного доступа местных производителей в мелкорозничные торговые сети по реализации продукции собственного производства;

- в Большеигнатовском муниципальном районе силами управления экономического анализа и прогнозирования проведено анкетирование жителей района по вопросу удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг  и ценовой конкуренцией на рынках РМ, информация размещена на официальном сайте района;

- ПО «Большеигнатовское», ИП Речистова Л.Ф. и др. занимаются развозной торговлей в отдаленные и малонаселенные села района по заказам жителей; многими предпринимателями осуществляется доставка товаров на дом в целях обеспечения разнообразия форм торгового обслуживания, магазинов низких цен, салонной торговли, посылочной торговли, доставки товаров на дом, продажи товаров по заказам;

- организация выездного бытового обслуживания  населения в отдаленных сельских населенных пунктах осуществлялась по заказам жителей;

- перечень помещений  муниципальной собственности, не задействованный в хозяйственном обороте сформирован и ежегодно актуализируется, в 2022 году обращений от СМП не было;

- созданная инфраструктура сферы обслуживания удовлетворяет запросы населения;

- организация приема заказов сферы обслуживания осуществляется  по телефону.

По мероприятию "Оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг ":

- закупки осуществляются в соответствии с действующим законодательством;

- участие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в закупках товаров, работ, услуг, проводится с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

По мероприятию "Снижение административных барьеров":

- на регулярной основе  проводится оценка регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и оптимизация муниципального  контроля и противодействие коррупции;

- в целях снижения административных барьеров   к минимуму сведено избыточное муниципальное регулирование.

По мероприятию "Развитие потребительского рынка":

- созданы условия для развития конкуренции на рынке розничной торговли;

- в течение 2022 года оказывалось содействие в организации и проведении ярмарок, с целью  предоставления населению возможности  приобретения  по доступным ценам продовольственных товаров, реализуемых непосредственно производителями сельскохозяйственной продукции. В течение 2022 года было про-ведено  103 ярмарки выходного дня;

По мероприятию «Содействие развитию конкуренции на основе Стандарта развития конкуренции, участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирование рынков товаров и услуг»:

- обеспечено содействие развитию конкуренции в Большеигнатовском муниципальном районе  ведётся на основе Стандарта развития конкуренции, участия в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирование рынков товаров и услуг;

- разработана  и утверждена муниципальная "дорожная карта" по развитию конкуренции; муниципальная "дорожная  карта" по развитию конкуренции на территории Большеигнатовского муниципального района постоянно актуализируется;

- мониторинг  конкурентной среды Большеигнатовского муниципального района проведен, результаты размещены на официальном сайте района в разделе «Развитие конкуренции»;

- аналитическая  информация по вопросам реализации Стандарта развития конкуренции в Большеигнатовском муниципальном районе ежегодно готовится  для Уполномоченного органа - Министерства экономики, торговли и предпринимательства  РМ и размещается на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района в сети интернет, за 2022 год подготовлена, направлена в  Уполномоченный  орган, размещена на сайте;

- в 2022 году подготовлен  годовой отчет  о состоянии и развитии конкуренции на территории  муниципального района  для последующего включения в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг. Отчет направлен в  Уполномоченный орган - Министерством экономики, торговли и предпринимательства  Республики Мордовия;

- ведется раздел "Развитие конкуренции" на сайте Администрации муниципального района в сети "Интернет", информация по вопросам развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг постоянно актуализируется;

- перечень  приоритетных и социально значимых рынков для Республики Мордовия в Большеигнатовском муниципальном районе  сформирован; проведен мониторинг конкурентной среды Большеигнатовского муниципального района на данных рынках, информация размещена на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района;

- организовано проведение обучающих мероприятий для руководителей, специалистов администрации муниципального района по вопросам содействия развития конкуренции информация размещена на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района;

- осуществляется общественный  контроль за деятельностью субъектов естественных монополий на территории Большеигнатовского муниципального района.

По мероприятию «Совершенствование процессов управления объектами  муниципальной собственности»:

- совершенствование процессов управления объектами  муниципальной собственности ведется на регулярной основе;

- на кадастровый учет поставлено 20 земельных участков;

- в 2022 году был заключено 4 договора купли –продажи муниципальных земельных участков;

- выполнены работы по изготовлению технической документации и поставлено на государственный кадастровый учет, а также в 2022 г. Администрацией района реализовано путем продажи на открытом по составу участников аукционе 4 объекта муниципального имущества, в том числе 2 из них находились в собственности Большеигнатовского сельского поселения (доходы от продажи составили 2,3 млн. рублей, в том числе доходы в бюджет Большеигнатовского сельского поселения 1,8 мил. рублей).  В 2022г. были проведены комплексные кадастровые работы по 2-м кадастровым кварталам на территории района (с.Кучкаево и с. Вармазейка), в результате чего было уточнено местоположение границ земельных участков, зданий, сооружений, обеспечено образование земельных участков, на которых располагаются объекты капитального строительства и исправлены реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости. Всего проведены комплексные кадастровые работы в отношении 510 объектов, расположенных в кадастровых кварталах, где проводились комплексные кадастровые работы. Сумма предоставленной субсидии составила – 372,2 тыс. рублей.

- проведена оценка рыночной стоимости на продажу: здание автостанциис земельным участком; электролиния по ул. Юношева (аренде); здание зерносклада на 1000 тонн; здание зерносклада на 800 тоннн.  Проведена оценка рыночной стоимости под аренду: здание телятника на 100 голов (2 шт.); коровника на 200 голов(2 шт.); здание зерносклада на 500 тонн.

По мероприятию "Создание комплексной системы стратегического планирования Большеигнатовского муниципального района":

- создана комплексная система стратегического планирования Большеигнатовского муниципального района на основе Стратегии, муниципальных программ, прогнозов и планов;

- реализация Стратегии социально-экономического развития  Большеигнатовского муниципального района осуществлялась в течение 2022 года;

- план мероприятий разработан, мониторинг реализации проведён, отчет по реализации плана мероприятий подготовлен;

- на регулярной основе  проводится организационное и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления по формированию и реализации муниципальных программ Большеигнатовского  муниципального района;

- подготовлены необходимые нормативно-правовые акты для  нормативно-правового обеспечения системы стратегического планирования муниципального образования;

- на регулярной основе  проводится мониторинг реализации муниципальных программ на территории Большеигнатовского муниципального района.

По мероприятию «Организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально - экономического развития территорий»:

- на регулярной основе  ведется организационно-методическое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально - экономического развития территорий;

- разработаны  краткосрочные и среднесрочные прогнозы социально-экономического развития муниципального образования  и сельских поселений;

- в 2022 году органами местного самоуправления  были подготовлены  и размещены на официальном сайте отчеты о реализации муниципальных программ;

- в 2022 году подготовлен доклад Главы Большеигнатовского  муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период и размещен на официальном сайте района.

В 2022 году  в результате реализации вышеуказанных мероприятий, достигнуты следующие значения  целевых индикаторов намеченных в программе:

по  подразделу 1 "Развитие промышленного комплекса":

- объем отгруженной продукции (работ, услуг) составил 15689,5 тыс. руб. (достижение целевого значения 100 %);

- темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 175 %;

- создание рабочих мест – 6 чел. (достижение целевого значения 100 %);

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 125000 тыс. руб. (достижение целевого значения 100 %);

- в том числе объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников составил 124970 тыс. руб. (достижение целевого значения 100 %);

по подразделу 2 "Формирование благоприятной инвестиционной среды":

- наличие актуального инвестиционного паспорта составил  - инвестиционный паспорт имеется, размещен на официальном сайте муниципального района. (достижение целевого значения 100 %);

- информация о наличии инвестиционных площадок имеется,  размещена на официальном сайте муниципального района (достижение целевого значения 100 %);

- размещение информации о деятельности по содействию развития конкуренции на официальном сайте администрации района – информация  размещена на официальном сайте муниципального района (достижение целевого значения 100 %);

- ведение реестра инвестиционных проектов  - реестр ведётся (достижение целевого значения 100 %);

- количество МФЦ, оказывающих государственные и муниципальные услуги на территории района  - 1 МФЦ (достижение целевого значения 100 %);

по подразделу 3  "Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг":

- объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации составил 447266,4  тыс. руб. или  112,1 % к уровню прошлого года  (достижение целевого значения 100 %;

- оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя составил 71769 тыс. руб. (достижение целевого значения 100 %);

- оборот общественного питания составил 7435 тыс. руб. или 106,7 % к уровню прошлого года  (достижение целевого значения 100 %);

по подразделу 4 "Развитие конкуренции":

- количество сформированных и поставленных на кадастровый учет  земельных участков 20 единиц (достижение целевого значения 100 %);

- количество договоров аренды муниципального имущества 6 единиц (достижение целевого значения 100 %);

- количество заключенных договоров купли-продажи муниципального имущества – 4 договора (достижение целевого значения 100 %);

- количество заключенных договоров купли-продажи муниципальных земельных участков 6 единиц (достижение целевого значения 100 %);

- доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства  в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» составила 52 % (достижение целевого значения 100 %);

- число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд 3 участника (достижение целевого значения 100 %);

- среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной  услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности 21 участник (достижение целевого значения 100%);

- рост количества проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в соответствии с графиком – 100 % (достижение целевого значения 100%);

- минимальная обеспеченность населения  площадью стационарных торговых  объектов составила 512,4 кв.м. на 1000 чел. (достижение целевого значения 100 %);

- доля оборота  сетевых структур в  общем обороте розничной торговли составила 40 % (достижение целевого значения 192 %);

по подразделу 5 "Стратегическое планирование":

- удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований составил 92 %  (достижение целевого значения 100 %);

В состав территории Большеигнатовского муниципального района входят  8  муниципальных образований, которые объединяют 37 населенных пунктов. Ожидаемая численность  постоянного населения на конец 2022 года составит  6158 человек.

Приоритетной сферой деятельности  Большеигнатовского муниципального  района является отрасль сельскохозяйственного производства, она обеспечивает не только производственную безопасность, но и  определяет социальную атмосферу района, а также уровень жизни  населения, занятого в агропромышленном комплексе. Мероприятия по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях района, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляются непосредственно и во взаимодействии  Администрацией Большеигнатовского муниципального района с администрациями сельских поселений Большеигнатовского муниципального района, руководителями сельскохозяйственных предприятий, главами крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальными предпринимателями, личными подсобными хозяйствами граждан.

Основные сельскохозяйственные товаропроизводители,  осуществляющие свою деятельность на территории Большеигнатовского  района по итогам работы 2022 года: ООО «8-е Марта», ООО «Воля», 12 крестьянских  (фермерских) хозяйства; 5 индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством; 2550 единиц личных подсобных хозяйств населения. Производственное направление  сельского хозяйства   района зерново - молочно- скотоводческое. В  растениеводстве все хозяйства специализируются на производстве товарного зерна и кормов, кроме того, ООО «8-е Мата»  выращивает  сахарную свеклу, рапс.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 48732 га, в том числе площадь пашни  34856 га, площадь зерновых  12693,5 га, площадь сахарной свеклы 2100 га.

Для большинства аграриев  района 2022 год был закончен успешно, аграрии закончили год  с положительной динамикой. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства по итогам 2022 года составила 1 млрд. 518 млн.  482 тыс. рублей  что на 3,2 % больше уровня 2021 года.

Предприятий переработки на территории Большеигнатовского муниципального района нет.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электрической энергии, газа и воды» в 2022 году составил 15689,5 тыс. рублей, 103,1 % к уровню 2021 года.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства Большеигнатовского муниципального района в 2022  году составило 176 единицы: 94 индивидуальных предпринимателя, 1 среднее предприятие, 1 малое, 11  микро предприятий.

На 1 января 2022 года объекты инфраструктуры сети общественного питания представлены:1 ресторан, 3 кафе и 6 столовых (в т.ч. 1 общедоступная), 1 магазин «Кулинария».

Отрасль связи в районе представлена предприятиями почты, телефона (телеграфа), цифрового телевидения, сотовых компаний. На территории района действуют все основные операторы сотовой связи Мордовии: ОАО «ВымпелКом» (Билайн), ОАО «МСС-Поволжье» (МегаФон), ОАО «МТС», ЗАО «НСС».

Широкое применение нашло цифровое и интерактивное телевидение.

Большеигнатовский муниципальный район имеет развитую социальную сферу. Главные ее составляющие – образование, культура и спорт, социальная защита и здравоохранение.

Здравоохранение муниципального района представлено ГБУЗ  РМ «Ичалковская центральная районная  больница» поликлиническое  отделение №3 в составе,  которого 18 фельдшерско - акушерских пунктов.

В сфере образования в Большеигнатовском муниципальном районе действует  МБОУ «Большеигнатовская СОШ»  с 4  структурными подразделениями,   в сфере дошкольного образования  действует МБДОУ  «Большеигнатовский детский сад комбинированного вида» со структурным подразделением   МБДОУ «Андреевский детский сад», в сфере дополнительного МБУДО «Центр дополнительного образования для детей».

Спортивная база Большеигнатовского муниципального района включает  32 спортивных сооружения, из них  6 спортивных залов, лыжная база, корт и  плоскостные спортивные сооружения.

В сфере культуры в  настоящее время действуют МБУК «Районный Дом культуры»  (в составе которого все сельские  клубы района) и  1  библиотека МБУК «Центральная районная библиотека» (в составе которой все сельские  библиотеки  района), 1 музей.

Реализация мер социальной поддержки населения Большеигнатовского муниципального района осуществляет Государственное казенное учреждение «Социальная защита населения по Большеигнатовскому району РМ». Предоставление социальных услуг в соответствии с Законом РФ от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» оказывается АНО СОГ «Веста» Ардатовского муниципального  района.

Туристический потенциал Большеигнатовского муниципального района характеризуется наличием объектов туристско-экскурсионного показа. На территории района зарегистрировано 58 памятников истории и культуры.

Социально-экономическая политика Администрации Большеигнатовского   муниципального района в 2022 году строилась в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, регламентируемыми 131- Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", целями и задачами, поставленными  Прогнозом социально-экономического развития  Большеигнатовского  муниципального района на 2022 год, а также с учетом положений Плана действий Правительства Республики Мордовия по социально-экономическому развитию Республики на 2022 год, и была ориентирована на развитие экономического потенциала района, повышение эффективности управления, повышение качества жизни населения.

Планомерное социально-экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района осуществляется  в соответствии  с реализуемыми программами и перспективными планами социально-экономического развития.

Основными задачами  развития следует считать:

- обеспечение благоприятного инвестиционного  климата в районе;

- содействие реформированию аграрного производства;

- ускоренное решение жилищной проблемы;

- развитие дорожной сети, улучшение транспортного обслуживания;

- создание  благоприятных условий для активизации развития  малого и  среднего бизнеса;

- стабилизация  демографической  ситуации;

- развитие  промышленности;

- повышение  качества предоставляемых  жилищно - коммунальных  услуг.

На территории Большеигнатовского муниципального района в период 2021 года   реализовывались следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная  программа «Укрепление охраны общественного порядка на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на период 2015-2025 годы»;

2. Муниципальная программа «Социальная профилактика правонарушений на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2025 годы»;

3. Программа «Развитие и поддержка  субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2025 годы»;

4. Муниципальная программа «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района до 2026 года»;

5. Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2025 годы» в Большеигнатовском муниципальном районе;

6.  Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе на 2017-2025 гг.»;

7. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2025 годы»;

8. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального   района Республики Мордовия «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы»;

9. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Большеигнатовском муниципальном районе на 2014-2025 годы»;

10. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Большеигнатовском муниципальном районе на период до 2026 года»;

11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Большеигнатовском муниципальном районе на 2016-2025 годы»;

12. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  Большеигнатовского муниципального района на 2016-2025 годы»;

13. Муниципальная целевая  программа «Жилище»  на 2015-2025 годы по Большеигнатовскому муниципальному району Республики Мордовия;

14. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Большеигнатовском муниципальном районе (2015-2026 годы)»;

15.Муниципальная программа «Развитие образования в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015 – 2026 годы»;

16. Муниципальная программа «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2030 годы»;

17. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2025 годы»;

18. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Большеигнатовского муниципального района на период 2016-2025 годы»;

19.Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Защита  населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Большеигнатовского муниципального района на 2018-2025 годы»;

20.Муниципальная программа «Содействие занятости населения Большеигнатовского муниципального района 2015-2025 годы»;

21. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Большеигнатовского муниципального района на 2015-2026 годы»;

22. Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2025 годы;

23.Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»;

24. Муниципальная  программа  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение  экологической безопасности на 2020-2025 годы»;

25. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2025 годы.

Проведенная оценка эффективности реализации  данной программы за 2022 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила  96,8%; степень достижения целевых значений 103,7 %, эффективность использования финансовых средств  - 96,8 %, проведенная оценка общего уровня  эффективности реализации программы за 2022  год свидетельствует о высокой эффективности реализации программы – 100,4 %.