ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

# к постановлению Администрации

# Большеигнатовского муниципального района

# от ___________  2023 г. № ____

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Большеигнатовском

муниципальном районе на 2016-2025 годы» за 2022год»

# Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2021г.> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Большеигнатовском муниципальном районе на 2016 - 2024 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом в общей численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 44,6 | 46,3 | 46,3 | Показатель соответствует плану |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями; | % | 100 | 100 | 100 | Показатель соответствует плану |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

# к постановлению Администрации

# Большеигнатовского муниципального района

# от ___________  2023 г. № ____

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Большеигнатовском

муниципальном районе на 2016-2025 годы» за 2022 год»

# Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| # Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Большеигнатовском муниципальном районе на 2016 - 2024 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи, Жаркова Т.А | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | Проводить спортивно-массовые мероприятия с населением | Проведены спортивно-массовые мероприятия с населением |  |  |
| 1.1 | Районные соревнования по легкой атлетике на приз Главы администрации Большеигнатовского муниципального района | Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи | 3 квартал 2022г. | 3 квартал 2022г. | 3 квартал 2022г | 3 квартал 2022г. | Провести соревнования | Проведены спортивно-массовые мероприятия с населением |  |  |
| 1.2 | Открытый турнир по волейболу, посвященный международному женскому дню 8 Марта | Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи | 1 квартал 2022г | 1 квартал 2022г. | 1 квартал 2022г | 1 квартал 2022г. | Провести турнир | Проведен турнир |  |  |
| 1.3 | Районные лыжные соревнования, посвященные памяти Е.В.Сенгаева | Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи | 1 квартал 2022г | 1 квартал 2022г. | 1 квартал 2022г | 1 квартал 2022г. | Провести соревнования | Проведены соревнования |  |  |
| 1.4 | День физкультурника | Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи | 3 квартал 2022г | 3 квартал 2022г. | 3 квартал 2022г | 3 квартал 2022г. | Провести мероприятие | Проведено мероприятие |  |  |
| 1.5 | Районные соревнования по волейболу | Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | Провести соревнования | Проведены соревнования |  |  |
| 1.6 | Всероссийский день бега «Кросс наций» | Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи | 3 квартал 2022г | 3 квартал 2022г. | 3 квартал 2022г | 3 квартал 2022г. | Провести соревнования | Проведены соревнования |  |  |
| 1.7 | Участие во всероссийской «Лыжне России» | Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи | 1 квартал 2022г | 1 квартал 2022г. | 1 квартал 2022г | 1 квартал 2022г. | Провести соревнования | Проведены соревнования |  |  |
| 1.8 | Районные соревнования по Мини-футболу | Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи | 3 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | 3 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | Провести соревнования | Проведены соревнования |  |  |
| 1.9 | Районные соревнования по футболу | Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | Провести соревнования | Проведены соревнования |  |  |
| 1.10 | Районные соревнования по армрестлингу | Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи | 4 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | Провести соревнования | Проведены соревнования |  |  |
| 1.11 | Участие в зимних и летних сельских спортивных играх | Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | Принять участие в играх | Приняли участие в играх |  |  |
| 1.12 | Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы | Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи | 2 квартал 2022г | 2 квартал 2022г. | 2 квартал 2022г. | 2 квартал 2022г. | Провести эстафету | Проведены соревнования |  |  |
| 1.13 | Районные соревнования по настольному теннису | Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | Провести соревнования | Проведены соревнования |  |  |
| 1.14 | Проведение зимних и летних фестивалей ГТО | Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | Провести фестиваль | Проведен фестиваль |  |  |
| 1.15 | Президентские спортивные состязания | Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | Принять участие в состязаниях | Приняли участие в состязаниях |  |  |
| 1.16 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Большеигнатовском муниципальном районе. | Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022г. | Провести мероприятия по ВФСК «ГТО» | Проведены мероприятия по ВФСК «ГТО» |  |  |
| 1.17 | Грант по итогам смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных районов | Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи | Не запланирован | Не запланирован | Не запланирован | Не запланирован | Заявка на грант подавалась | Грант не выигран |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

# к постановлению Администрации

# Большеигнатовского муниципального района

# от ___________  2023 г. № ____

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Большеигнатовском

муниципальном районе на 2016-2025 годы» за 2022 год»

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

# реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальнаяпрограмма | "Развитие физической культуры и спорта в Большеигнатовском муниципальном районе на 2016 - 2025 годы" | всего в том числе: |  |  |  |  | 61,7 | 60,1 | 60,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие | Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Управление по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района; Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи, всего | 926 | 1101 | 0600142040 | 240 | 61,7 | 60,1 | 60,1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

# к постановлению Администрации

# Большеигнатовского муниципального района

# от ___________  2023 г. № ____

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Большеигнатовском

муниципальном районе на 2016-2025 годы» за 2022 год»

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | "Развитие физической культуры и спорта в Большеигнатовском муниципальном районе на 2016 - 2025 годы" | всего | 60,1 | 60,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 60,1 | 60,1 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие | Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | всего | 60,1 | 60,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 60,1 | 60,1 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района

от ___________  2023 г. № ____

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Большеигнатовском

муниципальном районе на 2016-2025 годы» за 2022 год»

# Информация

# о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

# в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

# к постановлению Администрации

# Большеигнатовского муниципального района

# от ___________  2023 г. № ____

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Большеигнатовском

муниципальном районе на 2016-2025 годы» за 2022 год»

# Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2022 г. <*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.2022 г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7

# к постановлению Администрации

# Большеигнатовского муниципального района

# от ___________  2023 г. № ____

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Большеигнатовском

муниципальном районе на 2016-2025 годы» за 2022 год»

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2022 г.

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Большеигнатовском муниципальном районе на 2016-2025 годы

Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи Управления по социальной работе Администрации Большеигнатовского муниципального района РМ

(главный распорядитель бюджетных средств)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 09.09.2022 г. | 440 | Изменение сроков реализации программы |