ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

# к постановлению Администрации

# Большеигнатовского муниципального района

# от ___________  2023 г. № ____

«Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы «Гармонизация

межнациональных и межконфессиональных

отношений в   Большеигнатовском

муниципальном районе Республики Мордовия

на 2014 – 2025 годы»   за 2022год»

# Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2021 <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация конкурса на лучшее сочинение среди школьников, на тему «Большеигнатовский район как часть многонациональной Республики Мордовия» | чел. | 75 | 80 | 80 | Показатель соответствует плану |

Примечания:

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района

# от ___________  2023 г. № ____

«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Гармонизация

межнациональных и межконфессиональных отношений в   Большеигнатовском

муниципальном районе Республики Мордовия на 2014 – 2025 годы»   за 2022 год»

# Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| # Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение научно- практической конференции «Большеигнатовский район как часть многонациональной Республики Мордовия» | зам. главы района по соц. вопросам- Киреева Т.М. ; Пункт полиции №7 (по обслуживанию Большеигнатовского района) ММО МВД РФ «Ичалковский». | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 1.01.2022 | 31.12.2022 | Вовлечение учащихся и жителей района в научно-познавательную деятельность через изучение своего родного края, посредством ознакомление с историей, культурой, религией | Мероприятие проведено |  |
| 2. | Участие спортивных команд школ, сел района в спортивных соревнованиях «Тюштянь налксемат» в рамках республиканского национально- фольклорного праздника «Раськень Озкс» | зам. главы района по соц. вопросам- Киреева Т.М. ; Пункт полиции №7 (по обслуживанию Большеигнатовского района) ММО МВД РФ «Ичалковский». | 1.01.202022 | 31.12.2022 | 09 июля 2022г. | 09 июля 2022г. | Участие спортивных команд школ, сел района в спортивных соревнованиях «Тюштянь налксемат» в рамках республиканского национально- фольклорного праздника «Раськень Озкс» | Мероприятие проведено |  |
| 3. | Проведение республиканского национально – фольклорного праздника «Раськень Озкс» | зам. главы района по соц. вопросам- Киреева Т.М. ; Пункт полиции №7 (по обслуживанию Большеигнатовского района) ММО МВД РФ «Ичалковский». | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 09 июля 2022г. | 09 июля 2022г. | Проведение республиканского национально –фольклорного праздника «Раськень Озкс» | Мероприятие проведено |  |
| 4. | Участие в республиканском фестивале народного творчества «Шумбарт, Мордовия!» | зам. главы района по соц. вопросам- Киреева Т.М. ; Пункт полиции №7 (по обслуживанию Большеигнатовского района) ММО МВД РФ «Ичалковский». | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 19 ноября 2022 г. | 19 ноября 2022 г. | принять участие в республиканском фестивале народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» | Коллектив районного дома культуры и педагоги МБУДО «ЦДОДД» приняли участие в республиканском фестивале народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» |  |
| 5. | Проведение районного и участие в республиканском конкурсе народного творчества «Играй, гармонь!» | зам. главы района по соц. вопросам- Киреева Т.М. ; Пункт полиции №7 (по обслуживанию Большеигнатовского района) ММО МВД РФ «Ичалковский». | 1.01.2022 | 31.12.2022 | Февраль – март 2022г | Февраль – март 2022г | Проведение районного и участие в республиканском конкурсе народного творчества «Играй, гармонь!» | Приняли участие в республиканском конкурсе народного творчества «Играй, гармонь!» |  |
| 6. | Участие во Всероссийской выставке-ярмарке народных художественных промыслов и ремесел финно-угорских народов «Тев» | зам. главы района по соц. вопросам- Киреева Т.М.; отдел культуры, спорта и делам молодежи. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 17 сентября 2022 | 17 сентября 2022 | Участие в Всероссийской выставке-ярмарке народных художественных промыслов и ремесел финно-угорских народов «Тев» | Коллектив районного дома культуры и педагоги МБУДО «ЦДОДД» приняли участие во Всероссийской выставке-ярмарке народных художественных промыслов и ремесел финно-угорских народов «Тев» |  |
| 7. | Участие в Всероссийском фестивале-конкурсе мордовской (мокшанской и эрзянской) песни «Од вий» | зам. главы района по соц. вопросам- Киреева Т.М.; отдел культуры, спорта и делам молодежи. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 16 апреля 2022 г. | 16 апреля 2022г. | Участие в Всероссийском фестивале-конкурсе мордовской (мокшанской и эрзянской) песни «Од вий» | Приняли участие в Всероссийском фестивале-конкурсе мордовской (мокшанской и эрзянской песни «Од вий» в онлайн-формате |  |
| 8. | Взаимодействие администрации района с общественными объединениями, религиозными организациями | зам. главы района по соц. вопросам- Киреева Т.М.; отдел культуры, спорта и делам молодежи. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 1.01.2022 | 31.12.2022 | организация взаимодействия администрации района с общественными объединениями, религиозными организациями | работа была организована, проведены совместные мероприятия |  |
| 9. | Подготовка цикла выставок, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России. Организация знакомства учащихся образовательных учреждений района с указанными экспозициями | зам. главы района по соц. вопросам- Киреева Т.М.; отдел культуры, спорта и делам молодежи, отдел образования | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 1.01.2022 | 31.12.2022 | организация выставок на данную тематику | подобные выставки организованы на многих праздничных мероприятиях и в онлайн-формате |  |
| 10. | Проведение исследования влияния - религиозного фактора на общественную жизнь района | зам. главы района по соц. вопросам- Киреева Т.М.; отдел культуры, спорта и делам молодежи. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 1.01.2022 | 31.12.2022 | проведение мониторинга по данной тематике | данные вопросы мониторинга были включены в анкетирование (опрос) населения района |  |
| 11. | Организация изучения национального культурного наследия народов России, истории и культуры Республики Мордовия в рамках системы дополнительного образования учащихся | зам. главы района по соц. вопросам- Киреева Т.М.; отдел культуры, спорта и делам молодежи. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 1.01.2022 | 31.12.2022 | тема культурного наследия народов России включена во все программы внеклассной работы с учащимися в школах района | работа проведена в течении года |  |
| 12. | Мониторинг отношения педагогов и школьников к межконфессиональным, межкультурным и этническим отношениям | зам. главы района по соц. вопросам- Киреева Т.М.; отдел культуры, спорта и делам молодежи; отдел образования | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 1.01.2022 | 31.12.2022 | проведение мониторинга среди данной категории | мониторинг проведен |  |
| 13. | Организация и проведение курсов для мигрантов по изучению русского языка, истории России и Республики Мордовия | зам. главы района по соц. вопросам- Киреева Т.М.; | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 1.01.2022 | 31.12.2022 | организовать данную работу среди мигрантов | На базе школы были организованы воспитательные беседы по изучению русского языка, истории России и Республики Мордовия. |  |
| 14. | Разработка и реализация стратегии социальной рекламы, способствующей национальной адаптации мигрантов в региональное, культурное и социально-экономическое пространство | зам. главы района по соц. вопросам- Киреева Т.М.; | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 1.01.2022 | 31.12.2022 | организовать такую работу среди прибывших на территорию района мигрантов | работа была организована |  |
| 15. | Проведение мониторинга деятельности молодежных объединений | зам. главы района по соц. вопросам- Киреева Т.М.; отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 1.01.2022 | 31.12.2022 | изучение работы молодежных организаций на территории района | Отдел по культуре и туризму, спорта и делам молодежи успешно выполнил все показатели. |  |
| 16. | Проведение мониторинга хода реализации, комплекса мер, оценка их эффективности и обобщение достигнутого опыта, подготовка итоговых аналитических материалов | зам. главы района по соц. вопросам- Киреева Т.М. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 1.01.2022 | 31.12.2022 | проведение постоянного анализа работы по данному направлению | такая работа проводилась постоянно |  |
| 17. | Подготовка инструкторского состава для проведения национальных спортивных соревнований «Мордовская борьба» и др. | зам. главы района по соц. вопросам- Киреева Т.М.; отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи; отдел образования | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 1.01.2022 | 31.12.2022 | ежегодно проводить переподготовку инструкторского состава по данному направлению | такая работа ежегодно проводится |  |
| 18. | Проведение семинаров и круглых столов с лидерами молодежных общественно-политических объединений по вопросам формирования толерантности в молодежной среде | зам. главы района по соц. вопросам- Киреева Т.М.; отдел культуры, спорта и делам молодежи; отдел образования | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 1.01.2022 | 31.12.2022 | организовать, встречи, круглые столы молодежных объединений | организованы встречи, круглые столы молодежных объединений |  |
| 19. | Организация и проведение курсов повышения квалификации для специалистов, работающих с молодежью, по обучению принципам и методам работы в области межкультурного воспитания молодежи | зам. главы района по соц. вопросам | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 1.01.2022 | 31.12.202 | направлять на переподготовку специалистов | были организованы поездки специалистов на республиканские курсы по данной тематике на базе центра по молодежной политике РМ |  |
| 20. | Проведение районных научно- практических конференций в школах, по теме история православия, его роль в духовном и культурном воспитании общества | зам. главы района по соц. вопросам | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 1.01.2022 | 31.12.2022 | организовать научно- практические конференции в школах, по теме история православия | Проведены научно- практические конференции в школах района |  |
| 21. | Привлечение представителей духовенства на проведение праздничных мероприятий в районе (День Победы, «День призывника», пасхальный концерт, «День защитника Отечества», «День вывода войск из Афганистана» и др | зам. главы района по соц. вопросам | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 1.01.2022 | 31.12.2022 | Привлечение представителей духовенства на проведение праздничных мероприятий | на всех праздничных мероприятиях представители духовенства постоянные гости и активные участники мероприятий |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района

# от ___________  2023 г. № ____

«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Гармонизация

межнациональных и межконфессиональных отношений в   Большеигнатовском

муниципальном районе Республики Мордовия на 2014 – 2025 годы»   за 2022год»

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

# реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2025 годы» | управление по социальной работе администрации района; Пункт полиции №7 (по обслуживанию Большеигнатовского района) ММО МВД РФ «Ичалковский», межведомственная комиссия по профилактике правонарушений | 926 | 0113 | 2400142250 | 240 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприятие | Проведение научно- практической конференции «Большеигнатовский район как часть многонациональной Республики Мордовия» | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 2. | Мероприятие | Участие спортивных команд школ, сел района в спортивных соревнованиях «Тюштянь налксемат» в рамках республиканского национально- фольклорного праздника «Раскень Озкс» | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 3. | Мероприятие | Проведение республиканского национально –фольклорного праздника «Раскень Озкс» | управление по социальной работе администрации района | 926 | 0113 | 2400142250 | 240 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие | Участие в республиканском фестивале народного творчества «Шумбарт, Мордовия!» | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 5. | Мероприятие | Проведение районного и участие в республиканском конкурсе народного творчества «Играй, гармонь!» | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 6. | Мероприятие | Участие в Всероссийской выставке-ярмарке народных художественных промыслов и ремесел финно-угорских народов «Тев» | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 7. | Мероприятие | Участие в Всероссийском фестивале-конкурсе мордовской (мокшанской и эрзянской) песни «Од вий» | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 8. | Мероприятие | Взаимодействие администрации района с общественными объединениями, религиозными организациями | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 9. | Мероприятие | Подготовка цикла выставок, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России. Организация знакомства учащихся образовательных учреждений района с указанными экспозициями | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 10. | Мероприятие | Проведение исследования влияния - религиозного фактора на общественную жизнь района | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 11. | Мероприятие | Организация изучения национального культурного наследия народов России, истории и культуры Республики Мордовия в рамках системы дополнительного образования учащихся | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 12. | Мероприятие | Мониторинг отношения педагогов и школьников к межконфессиональным, межкультурным и этническим отношениям | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 13. | Мероприятие | Организация и проведение курсов для мигрантов по изучению русского языка, истории России и Республики Мордовия | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 14. | Мероприятие | Разработка и реализация стратегии социальной рекламы, способствующей национальной адаптации мигрантов в региональное, культурное и социально-экономическое пространство | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 15. | Мероприятие | Проведение мониторинга деятельности молодежных объединений | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 16. | Мероприятие | Проведение мониторинга хода реализации, комплекса мер, оценка их эффективности и обобщение достигнутого опыта, подготовка итоговых аналитических материалов | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 17. | Мероприятие | Подготовка инструкторского состава для проведения национальных спортивных соревнований «Мордовская борьба» и др. | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 18. | Мероприятие | Проведение семинаров и круглых столов с лидерами молодежных общественно-политических объединений по вопросам формирования толерантности в молодежной среде | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 19. | Мероприятие | Организация и проведение курсов повышения квалификации для специалистов, работающих с молодежью, по обучению принципам и методам работы в области межкультурного воспитания молодежи | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 20. | Мероприятие | Проведение районных научно- практических конференций в школах, по теме история православия, его роль в духовном и культурном воспитании общества | управление по социальной работе администрации района |  |  |  |  | - | - | - |
| 21. | Мероприятие | Привлечение представителей духовенства на проведение праздничных мероприятий в районе (День Победы, «День призывника», пасхальный концерт, «День защитника Отечества», «День вывода войск из Афганистана» и др | управление по социальной работе администрации района | - |  |  |  | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района

# от ___________  2023 г. № ____

«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Гармонизация

межнациональных и межконфессиональных отношений в   Большеигнатовском

муниципальном районе Республики Мордовия на 2014 – 2025 годы»   за 2022 год»

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2025 годы» | всего: | 0.0 | 0,0 |
| 1.1. |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 1.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 1.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1. | Разработка информационно- методического пособия для учащихся предназначенного для информирования о культуре, обычаях, традициях, языках представителей различных национальностей, проживающих на территории Большеигнатовского муниципального района |  | всего: | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 2. | Участие спортивных команд школ, сел района в спортивных соревнованиях «Тюштянь налксемат» в рамках республиканского национально- фольклорного праздника «Раськень и Велень Озкс» |  | всего: | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |

| 3. | Проведение республиканского национально –фольклорного праздника «Велень Озкс» |  | всего: | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4. | Участие в республиканском фестивале народного творчества «Шумбарт, Мордовия!» |  | всего: | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 5. | Проведение районного и участие в республиканском конкурсе народного творчества «Играй, гармонь!» |  | всего: | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 6. | Участие в Всероссийской выставке-ярмарке народных художественных промыслов и ремесел финно-угорских народов «Тев» |  | всего: | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 7. | Участие в Всероссийском фестивале-конкурсе мордовской (мокшанской и эрзянской) песни «Од вий» |  | всего: | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района

# от ___________  2023 г. № ____

«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Гармонизация

межнациональных и межконфессиональных отношений в   Большеигнатовском

муниципальном районе Республики Мордовия на 2014 – 2025 годы»   за 2022 год»

# Информация

# о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

# в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 3. | Всего |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района

# от ___________  2023 г. № ____

«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Гармонизация

межнациональных и межконфессиональных отношений в   Большеигнатовском

муниципальном районе Республики Мордовия на 2014 – 2025 годы»   за 2022 год»

# Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20 ___г. <*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.20 __г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7

к постановлению Администрации Большеигнатовского муниципального района

# от ___________  2023 г. № ____

«Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Гармонизация

межнациональных и межконфессиональных отношений в   Большеигнатовском

муниципальном районе Республики Мордовия на 2014 – 2025 годы»   за 2022 год»

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2022 г.

Наименование муниципальной программы   «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в  Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2024 годы»

Ответственный исполнитель Управление по социальной работе Администрация Большеигнатовского муниципального района

(главный распорядитель бюджетных средств)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района | 01.09.2022 г. | 428 | Изменение сроков реализации программы |