Приложение 1

к постановлению Администрации

Большеигнатовского муниципального района  Республики Мордовия

«Об утверждении сводного годового отчета

об оценке эффективности  реализации муниципальных

программ Большеигнатовского муниципального

района Республики Мордовия за 2023 год»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕИГНАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Сводный ГОДОВОЙ отчет

об оценке эффективности реализации

муниципальных программ

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

за 2023 год

с. Большое Игнатово, 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Общие сведения | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2030 годы» | 7 |  |
| 2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2026 годы» | 9 |  |
| 3. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» | 11 |  |
| 4. Муниципальная программа «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района до 2026 года» | 12 |  |
| 5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2026 гг.» | 25 |  |
| 6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Большеигнатовском муниципальном районе на 2016-2026 годы» | 26 |  |
| 7. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Большеигнатовского муниципального района на 2016-2026 годы» | 27 |  |
| 8. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Большеигнатовском муниципальном районе на 2014-2026 годы» | 28 |  |
| 9. Муниципальная программа «Развитие образования в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015 – 2026 годы» | 28 |  |
| 10. Муниципальная программа «Социальная профилактика правонарушений на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2026 годы» | 31 |  |
| 11. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Большеигнатовского муниципального района на 2015-2026 годы» | 32 |  |
| 12. Муниципальная программа «Укрепление охраны общественного порядка на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на период 2015-2026 годы» | 34 |  |
| 13. Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2026 годы» в Большеигнатовском муниципальном районе 14. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района «Содействие занятости населения Большеигнатовского муниципального района» на 2015-2030 годы 15. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2030 годы» 16. Программа «Развитие муниципальной службы в Большеигнатовском муниципальном районе (2015-2026 годы)» 17. Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2026 годы» 18. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2026 года» 19. Муниципальная целевая программа «Жилище» на 2015-2025 годы по Большеигнатовскому муниципальному району Республики Мордовия 20. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Большеигнатовского муниципального района на 2018-2026 годы» 21. Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства Большеигнатовского муниципального района на период 2016-2026 годы» 22. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы» 23. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2026 годы» # 24. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2020-2026 годы» # 25. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2026 годы 26. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Большеигнатовского муниципального района 2023-2025 годы» | 36 38 40 44 47 53 56 57 58 59 60 61 62 63 |  |
| Оценка эффективности | 64 |  |
| Заключение | 64 |  |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Программно-целевой метод служит важнейшим инструментом осуществления государственной социальной и экономической политики развития страны, регионов и муниципальных образований наряду с методами прогнозирования и индикативного планирования. На сегодняшний день основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов, что побуждает  расширять практику использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Муниципальные программы необходимы для решения проблем социально-экономического развития, на муниципальном уровне они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь, местных интересов.

В 2023 году в  Большеигнатовском муниципальном районе действовали  следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2030 годы»

2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2026 годы»

3. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»

4. Муниципальная программа «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района до 2026 года»

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2025 гг.»

6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Большеигнатовском муниципальном районе на 2016-2026 годы»

7. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Большеигнатовского муниципального района на 2016-2026 годы»

8. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Большеигнатовском муниципальном районе на 2014-2026 годы»

9. Муниципальная программа «Развитие образования в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015 – 2026 годы»

10. Муниципальная программа «Социальная профилактика правонарушений на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2026 годы»

11. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Большеигнатовского муниципального района на 2015-2026 годы»

12. Муниципальная программа «Укрепление охраны общественного порядка на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на период 2015-2026 годы»

13. Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2026 годы» в Большеигнатовском муниципальном районе 14. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района «Содействие занятости населения Большеигнатовского муниципального района» на 2015-2030 годы 15. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2030 годы» 16. Программа «Развитие муниципальной службы в Большеигнатовском муниципальном районе (2015-2026 годы)» 17. Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2026 годы» 18. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2026 года» 19. Муниципальная целевая программа «Жилище» на 2015-2025 годы по Большеигнатовскому муниципальному району Республики Мордовия 20. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Большеигнатовского муниципального района на 2018-2026 годы» 21. Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства Большеигнатовского муниципального района на период 2016-2026 годы» 22. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы» 23. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2026 годы» # 24. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2020-2026 годы» # 25. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2026 годы 26. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Большеигнатовского муниципального района 2023-2025 годы».

Оценка эффективности муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района от 18 ноября 2014 года № 528, на основании данных Финансового управления администрации, отчетов ответственных исполнителей  муниципальных программ за отчетный период.

|  | 1. Муниципальная программа «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района на 2021-2030 годы» |
| --- | --- |

Аналитическая  справка к годовому отчету оценки эффективности муниципальной программы «Цифровая трансформация   Большеигнатовского муниципального района на 2021-2030 годы»,  принятая постановлением администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от  31 августа 2020 года  № 380, ответственный исполнитель Поняева И.М.

В 2023 году  было  реализовано 9 мероприятия Программы из 12 запланированных на 2023 год (всего программа предусматривает 12 мероприятий), а именно:

1. Устранение цифрового неравенства, подключение к сети «Интернет» общественно значимых объектов Большеигнатовского  муниципального района Республики Мордовия  (образовательных, культурных, спортивных и иных организаций);

2.  Создание, развитие и эксплуатация структурированных кабельных сетей (локально вычислительных сетей) и телекоммуникационных сервисов в местах размещения органов местного самоуправления

3.  Обеспечение подключения органов местного самоуправления Республики Мордовия к инфраструктуре российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet)

4. Цифровая трансформация муниципальной службы;

5. Развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и ресурсов;

6. Оказание содействия гражданам в освоении компетенций цифровой экономики;

7. Внедрение в систему образования требований к ключевым компетенциям цифровой экономики;

8. Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления;

9. Обеспечение информационной безопасности критической информационной инфраструктуры органов местного самоуправления.

Реализация данных мероприятий позволило: участвовать в совещаниях проводимых органами государственной власти республики в формате видеоконференцсвязи, использовать ресурс сети Интернет на 31 рабочем месте  муниципальных служащих администрации муниципального района, пользоваться правовой системой Гарант на 28 рабочих местах (составляет 90,33 % от общего числа рабочих мест), используя систему межведомственного электронного взаимодействия, сократить время для оказания некоторых муниципальных услуг, сделать  работу органов местного самоуправления более прозрачной, доступной для граждан, которые интересуются жизнью района.

На реализацию данных мероприятий было запланировано 381,8  тыс.руб., выделено 381,8 тыс.руб., выполнение составило 100 %.

В ходе реализации данной Программы достигнуты следующие целевые значения показателей (индикаторов) результативности:

-  доля расходов на ИКТ в бюджете Большеигнатовского муниципального района – 0,26 % (план 0,26 %);

- доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» - 90 % (план 90%);

- доля социально-значимых объектов, имеющих возможность подключения к широкополосном доступу к  сети «Интернет» - 96,7 % (план 96,7 %);

- стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления иностранного программного обеспечения – 15 % (план не более 15% );

- доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» - 100 % (план -100%);

- доля органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет» - 100 % (план-100%);

- доля информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления Республики Мордовия, перенесенных в государственную единую облачную платформу - 100 % (план-100%);

- доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с  органами местного самоуправления  и бюджетными учреждения ми, осуществляемых в цифровом виде – 60% (план 60%);

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных - 90% (план 90%);

- доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и  муниципальных  учреждений с долей государственного участия более 85 %,  с применением электронной подписи – 23 % (план – 85%);

- доля органов местного самоуправления, оснащённых типовым автоматизированным рабочим местом – 50 % (план 50%);

- количество сотрудников органов местного самоуправления, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования – 0 (план – 23 чел.);

- доля населения, обладающего ключевыми компетенциями цифровой экономики – 38 % (план – 38%);

- доля органов местного самоуправления, в штате которых имеются специалисты по защите информации, имеющие соответствующую квалификацию – 10 % (план – 95);

- количество специалистов по технической защите информации органов местного самоуправления, прошедших повышение квалификации – 0 чел (план – 3);

- доля органов местного самоуправления и муниципальных организаций в которых внедрены нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок создания и функционирования системы информационной безопасности – 100 % (план – 90%).

Проведенная оценка эффективности реализации  данной программы за 2023 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила  100 %; степень достижения целевых значений 81,5 %, эффективность использования финансовых средств  - 100 %, проведенная оценка общего уровня  эффективности реализации программы за 2023  год свидетельствует об эффективности программы – 81,5 %.

2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2026 годы»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2026 годы», утверждена постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 12.11.2019 года № 473 (далее-Программа).

Ответственный исполнитель: Администрация Большеигнатовского муниципального района; соисполнителями программы являются отдел по работе с учреждениями образования, отделение Госавтоинспекции ММО МВД России «Ичалковский» (по согласованию)».

Основными целями Программы является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий.

На реализацию  основных мероприятий Программы на 2023 год было запланировано финансовых средств в размере 15000,0 руб. Все мероприятия программы реализованы с использованием запланированных финансовых средств.

Основные задачи на 2023 год это выполнение показателей- целевых индикаторов, которые являются показателем эффективности исполнения программы.

В рамках Программы в 2023 году достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) Количество ДТП, произошедших по вине детей (по плану запланировано- 0 ДТП произошедших по вине детей, по факту- 0 ДТП по вине детей);

2) Количество ДТП с участием детей (по плану запланировано- 0 ДТП с участием детей, по факту- 1 ДТП с участием детей);

3) Количество ДТП с пострадавшими (по плану запланировано- 5 ДТП с пострадавшими, по факту-  4 ДТП с пострадавшими);

4) Количество лиц, погибших в результате ДТП (по плану запланировано- 0 ДТП с погибшими, по факту- 0 ДТП с погибшими);

5) Количество нарушений правил дорожного движения ПДД пешеходами и водителями транспортных средств(по плану запланировано- 300 нарушений ПДД, по факту- 203 нарушений ПДД);

Выполнены следующие основные мероприятия:

1) Проведение инструктивных совещаний, семинаров по соблюдению правил дорожного движения с педагогами, родителями, учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений с участием сотрудников Госавтоинспекции общеобразовательных учреждений - в течение года проводились регулярно;

2) Создание базы методических разработок: уроков по изучению правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальных общеобразовательных учреждениях- регулярно изучались на уроках ОБЖ, на классных часах, во время внеурочной деятельности;

3)  Оборудование площадок для занятий по предупреждению опасного поведения учащихся - участников дорожного движения- оборудованы;

4) Приобретение уголков по безопасности дорожного движения в учебных заведениях района- уголки по безопасности дорожного движения в детских садах и школах имеются;

5) Приобретение средств наглядной агитации по безопасности дорожного движения в учебных заведениях района- средства наглядной агитации по безопасности дорожного движения в детских садах и школах имеются;

6) Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в средствах массовой информации и в сети «Интернет»- вопросы по безопасности дорожного движения регулярно освещались на сайтах образовательных учреждений, в средствах массовой информации и в сети «Интернет»;

7) Обеспечение агитационным материалом- обеспечены;

8) Участие в Проведении профилактических мероприятий сотрудников Госавтоинспекции ММО МВД России «Ичалковский»- Регулярно проводились различные акции и мероприятия с участием сотрудников Госавтоинспекции ММО МВД России «Ичалковский»;

9) Обеспечение проведения пропагандистских мероприятий с их участием с освещением в районных СМИ и на сайтах образовательных учреждений Большеигнатовского района- пропагандистские мероприятия были проведены, отряды юных инспекторов работают, участвуют в республиканском конкурсе «Безопасное колесо». Проводилось их освещение на сайтах образовательных учреждений;

10) Проведение комплексных проверок эксплуатационного состояния улично-дорожной сети- проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети поводятся на постоянной основе;

11) Обеспечение ежемесячного в период с мая по август участия в оперативно-профилактическом мероприятии «Мотоцикл» членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав- члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав принимали участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Мотоцикл»;

12) Приобретение светоотражающих элементов- светоотражающие значки были приобретены и  вручены участникам дорожного движения.

13) Обеспечение еженедельного размещения публикаций по проблемам безопасности дорожного движения в районной газете «Восход», а также на официальном сайте - при возникновении необходимости публикации по проблемам безопасности дорожного движения в районной газете «Восход», а также на официальном сайте Администрации Большеигнатовского района размещались.

Проведенная оценка эффективности реализации данной программы за 2023 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила – 100 %, степень достижения целевых значений – 59,5 %, эффективность использования финансовых средств – 100%, проведенная оценка общего уровня эффективности реализации программы за 2023 год свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности реализации программы.

|  | 3. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» |
| --- | --- |

Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие  сельских территорий»  утверждена Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 01.10.2019  № 413 «Об утверждении  муниципальной Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие  сельских территорий». Продлена постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 21.08.2023 № 349 «О внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 01 октября 2019г. №413 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие  сельских территорий»

В 2023 году по программе «Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» запланировано и освоено: всего 122 107,233 тыс.руб. в т.ч. из средств бюджета Большеигнатовского муниципального района – 222,485 тыс.руб.; из средств Республиканского бюджета – 2 310,448  тыс.руб.; из средств Федерального бюджета – 113 210,325 тыс.руб.; из внебюджетных источников – 6 363,975 тыс.руб.  По подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» освоено – 3 299,022 тыс.руб. в том числе: из средств бюджета Большеигнатовского муниципального района – 32,910 тыс.руб.; из средств Республиканского бюджета – 52,787  тыс.руб.; из средств Федерального бюджета – 2 586,513тыс.руб.; из внебюджетных источников – 626,812 тыс.руб.  По подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» освоено – 118 808,211 тыс.руб. в том числе: из средств бюджета Большеигнатовского муниципального района – 189,575 тыс.руб.; из средств Республиканского бюджета – 2 257,661 тыс.руб.; из средств Федерального бюджета – 110 623,812 тыс.руб.; из внебюджетных источников – 5 737,163 тыс.руб.

В  рамках муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие  сельских территорий»  достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):                                                                                              1.  Введено 1 жилое помещение (жилой дом),  предоставляемый на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях;

2. Построена 1 автомобильная дорога общего пользования.                                                                                                                                                                                                               В  рамках муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие  сельских территорий»  выполнены следующие основные мероприятия:

1. Было приобретено 1 жилое помещение, предоставляемого по договору найма жилого помещения;

2. Строительство автодороги, подъезд к кроличьей ферме  в с.Горки Киржеманского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 100%, степень достижения целевых значений равна 77,8%, уровень эффективности реализации программы составил 77,8%, что свидетельствует об удовлетворительном уровне  эффективности муниципальной программы.

|  | 4. Муниципальная программа «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района до 2026 года» |
| --- | --- |

Муниципальная программа «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия до 2026 года» утверждена Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 26.12.2018 г. № 493 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия до 2026 года».

Целью программы является создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Большеигнатовского муниципального района.

В программе определены приоритетные задачи:

- формирование благоприятного инвестиционного климата в Большеигнатовском муниципальном районе;

- увеличение притока инвестиционных ресурсов в Большеигнатовский муниципальный район.

На 2023 год для реализации мероприятий муниципальной программы было запланировано финансирование в размере 112,4 тыс. рублей, исполнение за отчетный год составило 112,4 тыс. рублей 100 %, в том числе: местный бюджет 112,4 тыс. рублей.

В программе 13 основных мероприятий, включающих в себя 63 мероприятия. Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- "Реализация инвестиционных проектов в сфере промышленности";

- "Создание условий для реализации инвестиционных проектов";

- "Формирование и поддержание позитивного имиджа района как территории, благоприятной для инвестиционной деятельности";

- "Обеспечение деятельности муниципального учреждения МФЦ";

- "Совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг»;

- "Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг";

- "Оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг ";

- "Снижение административных барьеров";

- "Развитие потребительского рынка";

- «Содействие развитию конкуренции на основе Стандарта развития конкуренции, участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирование рынков товаров и услуг»;

- «Совершенствование процессов управления объектами  муниципальной собственности»;

- "Создание комплексной системы стратегического планирования Большеигнатовского муниципального района";

- «Организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально - экономического развития территорий».

По мероприятию "Создание условий для реализации инвестиционных проектов":

-  на территории Большеигнатовского муниципального района созданы условия для реализации инвестиционных проектов, подготовлены площадки, информация размещена на официальном сайте района;

- перечень земельных участков (в том числе частных), которые могут быть представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности сформирован в каждом сельском поселении района, в перечне 5 объекта (в с. Андреевка, с. Протасово, с. Чукалы, с. Вармазейка, с. Новое Баево).  Также  актуализирована информация об инвестиционных площадках муниципального района для размещения на инвестиционном портале Республики Мордовия http:/map.investrm.ru., в состав инвестиционных площадок включено 8 земельных участков, в том числе 3 из них находятся в частной собственности;

- сформирован и ведется реестр инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории муниципального района;

- сформирован и ведется реестр инвестиционных площадок муниципального района;

- разработана нормативно-правовая база, проводится анализ и совершенствование нормативно-правовой базы.

По мероприятию "Формирование и поддержание позитивного имиджа района как территории, благоприятной для инвестиционной деятельности":

- сформирован и поддерживается  позитивный имидж района как территории, благоприятной для инвестиционной деятельности;

- информация об инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района размещается  в средствах массовой информации и на официальном сайте района;

- инвестиционный паспорт Большеигнатовского муниципального района размещен на официальном сайте Большеигнатовского района и постоянно актуализируется;

- информация об инвестиционных площадках размещена на официальном сайте Большеигнатовского района, актуализируется, направляется в Министерство экономики, торговли и предпринимательства и Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По мероприятию "Обеспечение деятельности  муниципального учреждения МФЦ":

- возможность получить услуги по принципу «одного окна» есть у жителей района через Филиал по Большеигнатовскому муниципальному району ГАУ Республики Мордовия «МФЦ», который оказывает 190 государственных услуг, 47 муниципальных услуг. Количество обращений заявителей для подачи документов в 2023 году составило 9602.

По мероприятию "Совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг»:

- совершенствуется нормативно-правовое обеспечения в сфере торговли, вносятся при необходимости изменения в нормативные правовые акты муниципального района;

- ежемесячно проводится мониторинг организаций торговли на наличие в продаже продукции местных товаропроизводителей;

- сформирован и ведется реестр организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания муниципального района;

- ежеквартально проводится мониторинг  условий для посещения маломобильными группами населения  организаций сферы услуг, организации либо обеспечены пандусами и кнопками вызова, либо вход располагается на уровне земли.

По мероприятию "Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг":

- В течение 2023 года открыты 2 пункта выдачи товаров в селе Большое Игнатово: АЗОН и ВАЙЛДБЕРИС;

- организована ярмарочная торговля сельскохозяйственной продукцией, произведённой с/х организациями, КФХ и ЛПХ - постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района утвержден график проведения розничных ярмарок, режим работы с 7.00-14.00 часов, каждое воскресенье и четверг, в том числе и для  торговли сельскохозяйственной продукцией, произведённой с/х организациями, КФХ и ЛПХ;

- еженедельно проводится мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров и направляется в Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ;

- субъекты  малого и среднего  предпринимательства принимают активное участие  в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории республики;

- терминалы по обслуживанию потребителей с применением банковских карт установлены на АЗС, в магазине «Магнит», «Пятерочка», в двух аптеках и в  магазинах 19 индивидуальных предпринимателей;

- сувенирная продукция  с мордовской символикой изготавливается в виде деревянных  ложек, корзин, разделочных досок и др.;

- на территории Большеигнатовского муниципального района создана комфортная среда для всех участников торговой деятельности путем беспрепятственного развития отдельных форматов торговли без ограничения количества предприятий в соответствии с требованием Стратегии развития торговли в РФ;

- в отдаленных и малонаселенных пунктах района имеются организации торговли. В некоторые села организована выездная торговля ПО «Большеигнатовское».  В селах района в почтовых отделениях принимаются платежи за пользование услугами сотовой связи. В предприятиях торговли Большеигнатовского района имеются пункты по приему платежей за пользование услугами сотовой связи;

- во всех сельских поселениях разработан  и утвержден генеральный план и правила землепользования и застройки в целях реализации мер по развитию инфраструктуры и оптимальному размещению объектов потребительского рынка, в т.ч. включение в план территориального развития муниципального района;

- развитие розничной торговой сети в сельской местности за счет расширения развозной торговли (в том числе по заказам) по графику, согласованной с организациями розничной торговли и администрациями сельских поселений организовано  ПО «Большеигнатовское», ИП Речистова Л.Ф. и другими предпринимателями, они занимаются развозной торговлей в отдаленные и малонаселенные села района по заказам жителей;

- созданы условия по торговому обслуживанию малонаселенных и труднодоступных сел посредством организации мелкорозничной торговли, магазинов "на дому", организации приема предварительных заказов, в т.ч. на товары длительного пользования;

- расширяется ежегодно  перечень оказываемых услуг в сферах общественного питания -  организации общественного питания Большеигнатовского района оказывают полный перечень услуг сферы общественного питания;  услуги питания: ресторана, бара, кафе, столовой; услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий;  изготовление кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам потребителей, в том числе в сложном исполнении и с дополнительным оформлением; изготовление блюд из сырья заказчика на предприятии; услуги по организации потребления и обслуживания: торжеств, семейных обедов и ритуальных мероприятий, участников конференций, семинаров, совещаний, культурно – массовых мероприятий; доставка кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам потребителей, в том числе на рабочих местах и на дому и т.п., бронирование мест в зале предприятия общественного питания; услуги по реализации кулинарной продукции  через магазины и отделы кулинарии; услуги по организации досуга: музыкальное обслуживание и др.

- на 01 января 2024 года в сфере бытового обслуживания Большеигнатовского муниципального района действуют: 3 парикмахерские, 9 индивидуальных предпринимателя оказывают транспортные услуги, предоставляются услуги по ремонту и изготовлению металлоизделий, оказываются услуги по ремонту и строительству жилья (ООО «Стройтехальянс», ООО «Стройрембыт»), работает мельница (ИП Маклаков О.Н.), гостиница ИП Гальперин.

- ведется работа по организации обслуживания малообеспеченных граждан совместно с ГКУ «Социальная защита населения по Большеигнатовскому муниципальному району РМ»;

- в 2023 году во взаимодействии с контролирующими органами республики оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающих требованиям безопасности, а также сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки и т.д. не проводилось (контролирующие органы не обращались в органы местного самоуправления по поводу проведения совместных мероприятий), органами местного самоуправления проводился мониторинг,  в результате мониторинга торговых объектов фактов  незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающих требованиям безопасности, а также сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки не обнаружено;

- на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района  размещены информационные и консультативные материалы по вопросам торговой деятельности  в разделе "Потребительский рынок";

- проводился мониторинг обеспеченности равного доступа местных производителей в мелкорозничные торговые сети по реализации продукции собственного производства;

- в Большеигнатовском муниципальном районе силами управления экономического анализа и прогнозирования проведено анкетирование жителей района по вопросу удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг  и ценовой конкуренцией на рынках РМ, информация размещена на официальном сайте района;

- ПО «Большеигнатовское», ИП Речистова Л.Ф. и др. занимаются развозной торговлей в отдаленные и малонаселенные села района по заказам жителей; многими предпринимателями осуществляется доставка товаров на дом в целях обеспечения разнообразия форм торгового обслуживания, магазинов низких цен, салонной торговли, посылочной торговли, доставки товаров на дом, продажи товаров по заказам;

- организация выездного бытового обслуживания  населения в отдаленных сельских населенных пунктах осуществлялась по заказам жителей;

- перечень помещений муниципальной собственности, не задействованный в хозяйственном обороте сформирован и ежегодно актуализируется, в 2023 году обращений от СМП не было;

- созданная инфраструктура сферы обслуживания удовлетворяет запросы населения;

- организация приема заказов сферы обслуживания осуществляется по телефону.

По мероприятию "Оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг ":

- закупки осуществляются в соответствии с действующим законодательством;

- участие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в закупках товаров, работ, услуг, проводится с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

По мероприятию "Снижение административных барьеров":

- на регулярной основе  проводится оценка регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и оптимизация муниципального  контроля и противодействие коррупции;

- в целях снижения административных барьеров   к минимуму сведено избыточное муниципальное регулирование.

По мероприятию "Развитие потребительского рынка":

- созданы условия для развития конкуренции на рынке розничной торговли;

- в течение 2023 года оказывалось содействие в организации и проведении ярмарок, с целью предоставления населению возможности приобретения по доступным ценам продовольственных товаров, реализуемых непосредственно производителями сельскохозяйственной продукции. В течение 2022 года была проведена 101 ярмарка выходного дня;

По мероприятию «Содействие развитию конкуренции на основе Стандарта развития конкуренции, участие в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирование рынков товаров и услуг»:

- обеспечено содействие развитию конкуренции в Большеигнатовском муниципальном районе  ведётся на основе Стандарта развития конкуренции, участия в реализации составляющих Стандарта развития конкуренции, обеспечивающих эффективное функционирование рынков товаров и услуг;

- разработана  и утверждена муниципальная "дорожная карта" по развитию конкуренции; муниципальная "дорожная  карта" по развитию конкуренции на территории Большеигнатовского муниципального района постоянно актуализируется;

- мониторинг  конкурентной среды Большеигнатовского муниципального района проведен, результаты размещены на официальном сайте района в разделе «Развитие конкуренции»;

- аналитическая  информация по вопросам реализации Стандарта развития конкуренции в Большеигнатовском муниципальном районе ежегодно готовится  для Уполномоченного органа - Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и размещается на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района в сети интернет, за 2023 год подготовлена, направлена в Уполномоченный орган, размещена на сайте;

- в 2023 году подготовлен годовой отчет  о состоянии и развитии конкуренции на территории муниципального района для последующего включения в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг. Отчет направлен в Уполномоченный орган - Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия;

- ведется раздел "Развитие конкуренции" на сайте Администрации муниципального района в сети "Интернет", информация по вопросам развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг постоянно актуализируется;

- перечень  приоритетных и социально значимых рынков для Республики Мордовия в Большеигнатовском муниципальном районе сформирован; проведен мониторинг конкурентной среды Большеигнатовского муниципального района на данных рынках, информация размещена на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района;

- организовано проведение обучающих мероприятий для руководителей, специалистов администрации муниципального района по вопросам содействия развития конкуренции информация размещена на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района;

- осуществляется общественный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий на территории Большеигнатовского муниципального района.

По мероприятию «Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности»:

- совершенствование процессов управления объектами  муниципальной собственности ведется на регулярной основе;

- на кадастровый учет поставлено 14 земельных участков;

- в 2023 году был заключено 4 договора купли –продажи муниципальных земельных участков;

- выполнены работы по изготовлению технической документации и поставлено на государственный кадастровый учет, а также в 2022 г. Администрацией района реализовано путем продажи на открытом по составу участников аукционе 4 объекта муниципального имущества, в том числе 2 из них находились в собственности Большеигнатовского сельского поселения (доходы от продажи составили 2,3 млн. рублей, в том числе доходы в бюджет Большеигнатовского сельского поселения 1,8 мил. рублей).  В 2022г. были проведены комплексные кадастровые работы по 2-м кадастровым кварталам на территории района (с.Кучкаево и с. Вармазейка), в результате чего было уточнено местоположение границ земельных участков, зданий, сооружений, обеспечено образование земельных участков, на которых располагаются объекты капитального строительства и исправлены реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости. Всего проведены комплексные кадастровые работы в отношении 510 объектов, расположенных в кадастровых кварталах, где проводились комплексные кадастровые работы. Сумма предоставленной субсидии составила – 372,2 тыс. рублей.

- проведена оценка рыночной стоимости на продажу: здание автостанции с земельным участком; электролиния по ул. Юношева (аренде); здание зерносклада на 1000 тонн; здание зерносклада на 800 тонн.  Проведена оценка рыночной стоимости под аренду: здание телятника на 100 голов (2 шт.); коровника на 200 голов(2 шт.); здание зерносклада на 500 тонн.

По мероприятию "Создание комплексной системы стратегического планирования Большеигнатовского муниципального района":

- создана комплексная система стратегического планирования Большеигнатовского муниципального района на основе Стратегии, муниципальных программ, прогнозов и планов;

- реализация Стратегии социально-экономического развития  Большеигнатовского муниципального района осуществлялась в течение 2023 года;

- план мероприятий разработан, мониторинг реализации проведён, отчет по реализации плана мероприятий подготовлен;

- на регулярной основе проводится организационное и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления по формированию и реализации муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района;

- подготовлены необходимые нормативно-правовые акты для нормативно-правового обеспечения системы стратегического планирования муниципального образования;

- на регулярной основе проводится мониторинг реализации муниципальных программ на территории Большеигнатовского муниципального района.

По мероприятию «Организационно-методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально - экономического развития территорий»:

- на регулярной основе  ведется организационно-методическое

обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области прогнозирования и стратегического планирования социально - экономического развития территорий;

- разработаны  краткосрочные и среднесрочные прогнозы социально-экономического развития муниципального образования  и сельских поселений;

- в 2023 году органами местного самоуправления  были подготовлены  и размещены на официальном сайте отчеты о реализации муниципальных программ;

- в 2023 году подготовлен доклад Главы Большеигнатовского  муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период и размещен на официальном сайте района.

В 2023 году в результате реализации вышеуказанных мероприятий, достигнуты следующие значения целевых индикаторов намеченных в программе:

по подразделу 1 "Развитие промышленного комплекса":

- объем отгруженной продукции (работ, услуг) составил 20660 тыс. руб. (достижение целевого значения 100 %);

- темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 131 %;

- создание рабочих мест – 12 чел. (достижение целевого значения 100 %);

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 113000 тыс. руб. (достижение целевого значения 100 %);

- в том числе объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников составил 112085 тыс. руб. (достижение целевого значения 100 %);

по подразделу 2 "Формирование благоприятной инвестиционной среды":

- наличие актуального инвестиционного паспорта составил - инвестиционный паспорт имеется, размещен на официальном сайте муниципального района. (достижение целевого значения 100 %);

- информация о наличии инвестиционных площадок имеется,  размещена на официальном сайте муниципального района (достижение целевого значения 100 %);

- размещение информации о деятельности по содействию развития конкуренции на официальном сайте администрации района – информация  размещена на официальном сайте муниципального района (достижение целевого значения 100 %);

- ведение реестра инвестиционных проектов  - реестр ведётся (достижение целевого значения 100 %);

- количество МФЦ, оказывающих государственные и муниципальные услуги на территории района  - 1 МФЦ (достижение целевого значения 100 %);

по подразделу 3  "Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг":

- объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации составил 472320  тыс. руб. или 106 % к уровню прошлого года (достижение целевого значения 100 %);

- оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя составил 70359 тыс. руб. (достижение целевого значения 100 %);

- оборот общественного питания составил 9752 тыс. руб. или 131,2 % к уровню прошлого года (достижение целевого значения 100 %);

по подразделу 4 "Развитие конкуренции":

- количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков 14 единиц (достижение целевого значения 100 %);

- количество договоров аренды муниципального имущества 10 единиц (достижение целевого значения 100 %);

- количество заключенных договоров купли-продажи муниципального имущества – 1 договор (достижение целевого значения 100 %);

- количество заключенных договоров купли-продажи муниципальных земельных участков 4 единицы (достижение целевого значения 100 %);

- доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства  в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» составила 90 % (достижение целевого значения 100 %);

- число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд 3 участника (достижение целевого значения 100 %);

- среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности 22 участника (достижение целевого значения 100%);

- рост количества проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в соответствии с графиком – 100 % (достижение целевого значения 100%);

- минимальная обеспеченность населения  площадью стационарных торговых  объектов составила 515 кв.м. на 1000 чел. (достижение целевого значения 100 %);

- доля оборота сетевых структур в  общем обороте розничной торговли составила 21 % (достижение целевого значения 100 %);

по подразделу 5 "Стратегическое планирование":

- удельный вес общего количества выполненных задач к количеству задач, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований составил 93 % (достижение целевого значения 100 %);

В состав территории Большеигнатовского муниципального района входят 8 муниципальных образований, которые объединяют 37 населенных пунктов. Ожидаемая численность  постоянного населения на конец 2023 года составит 6713 человек.

Приоритетной сферой деятельности Большеигнатовского муниципального  района является отрасль сельскохозяйственного производства, она обеспечивает не только производственную безопасность, но и  определяет социальную атмосферу района, а также уровень жизни  населения, занятого в агропромышленном комплексе. Мероприятия по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях района, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляются непосредственно и во взаимодействии  Администрацией Большеигнатовского муниципального района с администрациями сельских поселений Большеигнатовского муниципального района, руководителями сельскохозяйственных предприятий, главами крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальными предпринимателями, личными подсобными хозяйствами граждан.

Основные сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие свою деятельность на территории Большеигнатовского района по итогам работы 2023 года: ООО «8-е Марта», ООО «Воля», 12 крестьянских (фермерских) хозяйства; 5 индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством; 2524 единиц личных подсобных хозяйств населения. Производственное направление сельского хозяйства района зерново – молочно - скотоводческое. В растениеводстве все хозяйства специализируются на производстве товарного зерна и кормов, кроме того, ООО «8-е Мата» выращивает сахарную свеклу, рапс.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 48732 га, в том числе площадь пашни 34856 га, площадь зерновых 13206 га, площадь сахарной свеклы 2100 га.

Для большинства аграриев района 2023 год был закончен успешно, аграрии закончили год с положительной динамикой. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства по итогам 2023 года составила 1 млрд. 973 млн.  342 тыс. рублей  что на 16,4 % больше уровня 2022 года.

Предприятий переработки на территории Большеигнатовского муниципального района нет.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электрической энергии, газа и воды» в 2023 году составил 20660 тыс. рублей, 111 % к уровню 2022 года.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства Большеигнатовского муниципального района в 2023 году составило 304 единицы: 291 индивидуальный предприниматель, 1 среднее предприятие, 4 малых, 8 микро предприятий.

На 1 января 2032 года объекты инфраструктуры сети общественного питания представлены:1 ресторан, 3 кафе и 6 столовых (в т.ч. 1 общедоступная), 1 магазин «Кулинария».

Отрасль связи в районе представлена предприятиями почты, телефона (телеграфа), цифрового телевидения, сотовых компаний. На территории района действуют все основные операторы сотовой связи Мордовии: ОАО «ВымпелКом» (Билайн), ОАО «МСС-Поволжье» (МегаФон), ОАО «МТС», ЗАО «НСС».

Широкое применение нашло цифровое и интерактивное телевидение.

Большеигнатовский муниципальный район имеет развитую социальную сферу. Главные ее составляющие – образование, культура и спорт, социальная защита и здравоохранение.

Здравоохранение муниципального района представлено ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница им. А.В. Парамоновой» поликлиническое отделение №3 в составе, которого 17 фельдшерско - акушерских пунктов.

В сфере образования в Большеигнатовском муниципальном районе действует  МБОУ «Большеигнатовская СОШ» с 4 структурными подразделениями, в сфере дошкольного образования действует МБДОУ «Большеигнатовский детский сад комбинированного вида» в с. Большое Игнатово, в сфере дополнительного МБУДО «Центр дополнительного образования для детей».

Спортивная база Большеигнатовского муниципального района включает 32 спортивных сооружения, из них 6 спортивных залов, лыжная база, корт и плоскостные спортивные сооружения.

В сфере культуры в настоящее время действуют МБУК «Районный Дом культуры» (в составе которого все сельские клубы района) и 1 библиотека МБУК «Центральная районная библиотека» (в составе которой все сельские библиотеки района), 1 музей.

Реализация мер социальной поддержки населения Большеигнатовского муниципального района осуществляет Государственное казенное учреждение «Социальная защита населения по Большеигнатовскому району РМ». Предоставление социальных услуг в соответствии с Законом РФ от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» оказывается АНО СОГ «Веста» Ардатовского муниципального района.

Туристический потенциал Большеигнатовского муниципального района характеризуется наличием объектов туристско-экскурсионного показа. На территории района зарегистрировано 58 памятников истории и культуры.

Социально-экономическая политика Администрации Большеигнатовского   муниципального района в 2023 году строилась в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, регламентируемыми 131- Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", целями и задачами, поставленными Прогнозом социально-экономического развития Большеигнатовского муниципального района на 2023 год, а также с учетом положений Плана действий Правительства Республики Мордовия по социально-экономическому развитию Республики на 2023 год, и была ориентирована на развитие экономического потенциала района, повышение эффективности управления, повышение качества жизни населения.

Планомерное социально-экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района осуществляется в соответствии с реализуемыми программами и перспективными планами социально-экономического развития.

Основными задачами развития следует считать:

обеспечение благоприятного инвестиционного климата в районе;

содействие реформированию аграрного производства;

ускоренное решение жилищной проблемы;

развитие дорожной сети, улучшение транспортного обслуживания;

создание благоприятных условий для активизации развития малого и среднего бизнеса;

стабилизация демографической ситуации;

развитие промышленности;

повышение качества предоставляемых жилищно - коммунальных услуг.

На территории Большеигнатовского муниципального района в период 2023 года реализовывались следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Укрепление охраны общественного порядка на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на период 2015-2026 годы»;

2. Муниципальная программа «Социальная профилактика правонарушений на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2026 годы»;

3. Программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2026 годы»;

4. Муниципальная программа «Экономическое развитие Большеигнатовского муниципального района до 2026 года»;

5. Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2026 годы» в Большеигнатовском муниципальном районе;

6. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе на 2017-2025 гг.»;

7. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2026 годы»;

8. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2030 годы»;

9. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Большеигнатовском муниципальном районе на 2014-2026 годы»;

10. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Большеигнатовском муниципальном районе на период до 2026 года»;

11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Большеигнатовском муниципальном районе на 2016-2026 годы»;

12. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Большеигнатовского муниципального района на 2016-2026 годы»;

13. Муниципальная целевая программа «Жилище» на 2015-2025 годы по Большеигнатовскому муниципальному району Республики Мордовия;

14. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Большеигнатовском муниципальном районе (2015-2026 годы)»;

15.Муниципальная программа «Развитие образования в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015 – 2026 годы»;

16. Муниципальная программа «Цифровая трансформация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2030 годы»;

17. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы»;

18. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Большеигнатовского муниципального района на период 2016-2026 годы»;

19.Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Большеигнатовского муниципального района на 2018-2026 годы»;

20.Муниципальная программа «Содействие занятости населения Большеигнатовского муниципального района 2015-2030 годы»;

21. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Большеигнатовского муниципального района на 2015-2026 годы»;

22. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большеигнатовского муниципального района» на 2020-2026 годы;

23.Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»;

24. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2020-2026 годы»;

25. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2026 годы;

26. Муниципальная программа «Разработка документов территориального зонирования Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы».

Проведенная оценка эффективности реализации данной программы за 2023 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 96,8%; степень достижения целевых значений 99,1 %, эффективность использования финансовых средств - 97 %, проведенная оценка общего уровня эффективности реализации программы за 2023 год свидетельствует о высокой эффективности реализации программы – 95,9 %.

|  | 5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2025 годы» |
| --- | --- |

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2025 гг.» утверждена постановлением от 30.08.2017 № 442 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2017-2025 гг.».

В 2023 году по муниципальной программе Большеигнатовского муниципального района «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном  районе Республики Мордовия на 2017-2025 годы» не  было запланировано мероприятий в связи с отсутствием финансовых средств.

В  рамках муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в Большеигнатовском муниципальном  районе Республики Мордовия на 2017-2025 годы»  достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой в районе составило 100%;

2. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемого в районе составило 100%;

3. Доля объемов пр. газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме  пр. газа, потребляемого в районе составило 100%;

4. Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением приборов учета, на 1 чел. составил 24,9 куб.м./чел.;

5. Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  в общем объеме ЭЭ, потребляемой  БУ  на территории района составила 100%;

6. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  в общем объеме воды , потребляемой  БУ на территории  района составила 100%;

7. Доля объемов пр. газа, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  в общем объеме  пр. газа , потребляемой  БУ  на территории района составила 100%;

8. Доля квартир в МКД, оснащенных  общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения составила 100%

9. Доля квартир в МКД, оснащенных  общедомовыми приборами учета  электроэнергии составила 100%;

Мероприятия, запланированные к исполнению в 2023 году в программе не предусматривались по причине отсутствия финансирования:

Степень достижения целевых значений равна 90%, уровень эффективности реализации программы не представляется возможным просчитать в связи с отсутствием запланированных и освоенных финансовых   средств.

6. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в

Большеигнатовском муниципальном районе на 2016-2026 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Большеигнатовском муниципальном районе на 2016-2026 годы» утверждена постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 21.06.2016 года № 294. Ответственным исполнителем является отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи управления по социальной работе Администрации Большеигнатовского муниципального района. Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 23.08.20232  г. № 356 внесены изменения в программу в части изменения срока действия программы и изложения ее в следующей редакции.

Основными показателями муниципальной программы явились:

Доля населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом достигла 52,4  %, что превышает показатели плана.

В районе прошли спортивные мероприятия по разным видам спорта. Самым массовым видом спорта явились лыжные гонки, мини-футбол, волейбол и легкая атлетика. Школьники и жители района активно принимали участие в сдаче нормативов ГТО. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, спортивными залами и плоскостными сооружениями в районе составил 100%.

Общий объем средств, запланированный на реализацию Программы на 2023 год, составил 64,1 тыс. рублей из средств местного бюджетов. Профинансировано 64,1 рублей. Все денежные средства местного бюджета были направлены на проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий по разным видам спорта. В 2023 году заявка на грант по итогам смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных районов подавалась, но не выиграла. Федеральных и внебюджетных средства не выделялось. Денежных средств на строительство новых объектов спорта  программой не предусмотрено.

Проведенная оценка эффективности реализации  данной программы за 2023 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила  94,1 %; степень достижения целевых значений 106,56 %, эффективность использования финансовых средств  - 100 %, проведенная оценка общего уровня  эффективности реализации программы за 2023  год свидетельствует о высокой эффективности программы – 100,3 %.

7. Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма Большеигнатовского муниципального района на 2016-2026 годы»

Муниципальная  программа «Развитие культуры и туризма Большеигнатовского муниципального района на 2016-2026 годы» утверждена Постановлением администрации Большеигнатовского муниципального района от 21.06. 2016 года № 295. Исполнителем и соисполнителями программы  являются Управление по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района, учреждения культуры Большеигнатовского муниципального района. Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 23.08.2023  г. № 354 внесены изменения в программу в части изменения срока действия программы и изложения ее в следующей редакции.

Программа имеет 3 подпрограммы: Культура, Туризм,  Обеспечение условий реализации Программы.

Основные показатели (индикаторы) результативности программы, запланированные на 2021 год выполнены в полном объеме:

-Уровень удовлетворенности населения  качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных составил 80,1%;

- Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения 12,5%, в 2023 году.

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Республике Мордовия составило 100%;

-Доля специалистов государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, от общего числа работников культуры - 20%.

Основные мероприятия, на которые было заложено финансирование в 2023 году:

- «Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности»;

- «Развитие музейного дела»;

- «Развитие библиотечного дела»;

Проведенная оценка эффективности реализации  данной программы за 2023 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила  93 %; степень достижения целевых значений 100 %, эффективность использования финансовых средств  - 93  %, проведенная оценка общего уровня  эффективности реализации программы за 2023 год свидетельствует о эффективности программы – 93 %.

|  | 8. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Большеигнатовском муниципальном районе на 2014-2026 годы» |
| --- | --- |

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014 – 2026 годы» утверждена постановлением  администрации Большеигнатовского муниципального района от 08.04.2014г. № 174. Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 23.08.2023  г. № 353 внесены изменения в программу в части изменения срока действия программы и изложения ее в следующей редакции.

Основной разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель- управление по социальной работе Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

В программе запланировано 21 мероприятие, из них проведено - 21.

В 2023 г. денежные средства программой предусмотрены в сумме 0.0 тыс.руб, Финансирование 0 руб.. Важным индикатором программы является организация конкурса на лучшее сочинение среди школьников, на тему «Большеигнатовский район как часть многонациональной  Республики Мордовия». В 2023 году, при плане вовлечения детей в данный конкурс 80 человек, приняли участие - 80.

Проведенная оценка эффективности реализации  данной программы за 2023 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила  100 %; степень достижения целевых значений 100 %, Финансовые средства не использовались, проведенная оценка общего уровня  эффективности реализации программы за 2023  год свидетельствует об эффективности программы – 100 %.

|  | 9. Муниципальная программа «Развитие образования в Большеигнатовском муниципальном районе на 2015-2026 годы» |
| --- | --- |

Муниципальная программа  «Развитие образования в Большеигнатовском муниципальном районе на 2015-2026 годы», утверждена Постановлением Администрации Большеигнатовского  муниципального района от 23 августа 2017 года № 418 (с изменениями и дополнениями). В 2023 году постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 29.06 2023 г № 314    муниципальную  программу «Развитие образования в Большеигнатовском муниципальном районе на 2015-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 23.08.2017 г № 418 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Большеигнатовском муниципальном районе на 2015-2026» внесены изменения в объемы  финансирования.

Ответственный исполнитель:  Управление по социальной работе  Администрации Большеигнатовского  муниципального района, образовательные организации Большеигнатовского муниципального района.

Отрасль образования выступает в качестве одной из основных отраслей,  обеспечивающих высокое качество жизни населения. В настоящее время в районе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки ее дальнейшего развития.  В результате  реализации  мероприятий,  предусмотренных программой  создана инфраструктура сопровождения раннего развития детей  (от 0 до 3 лет); создана единая (на уровне муниципалитета) электронная система учёта детей  дошкольного возраста, не охваченных услугами дошкольного образования;  предоставлены консультационные услуги всем семьям с детьми раннего возраста;  внедрена система ФГОС дошкольного образования в 100% дошкольных образовательных организаций; доступность дошкольными образовательными услугами  в возрасте от 3-7 лет; муниципальная поддержка и социальная защита одарённых детей; на новый уровень поставлена научно-методическая работа; созданы условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; организовано проводится государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов (в т.ч. в форме ЕГЭ); обеспечено  участие детей в международных, всероссийских, зональных, республиканских конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях; организовано участие в Межрегиональной олимпиаде по мордовскому ( эрзянскому) языку и мордовской литературе; мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей; организованы и проведены мероприятия по поддержке талантливой  молодежи (ежегодные выплаты  премий талантливой молодежи).

В рамках реализации муниципальной программы за отчетный период: за 12 месяцев 2023 года фактически профинансировано  85 032,9   тыс. рублей.   Финансовые средства были израсходованы  на мероприятия: обеспечение современного качества дошкольного образования, общего и дополнительного образования, создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, организованного проведения государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов (в т.ч. в форме ЕГЭ). На базе МБОУ «Большеигнатовская средняя общеобразовательная школа»,  МБДОУ «Большеигнатовский детский сад комбинированного вида» «Учитель года», «Воспитатель года»- 3 участника;  участие в сборах для способной и талантливой молодежи с использованием различных форм обучения (очной, очно-заочной, дистанционной) на базе  организаций высшего профессионального образования,  обеспечение  участия детей в международных, всероссийских, окружных, республиканских предметных олимпиадах, в том числе и в дистанционных олимпиадах, внедрение информационно-аналитической системы мониторинга и управления образовательной средой района, участие в республиканских соревнованиях .

В результате реализации мероприятий,  предусмотренных программой   удалось обеспечить достижение следующих социально-экономических эффектов:

-удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет составил -100%;

-доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые прошли курсы повышения квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами -100%;

-доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)-100%;

-охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) составил- 100%;

-доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет все дети в возрасте от 5 до 18 лет, которые проживают на территории района охвачены услугами дополнительного образования 60,1%;

-удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего и дополнительного образования составил – 93,6%;

-охват детей систематически занимающихся физической культурой и спортом-82%;

-доля образовательных организаций, реализующих программы духовно нравственной нравственности-100%;

-доля детей, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5до 18 лет % детей- 40;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования – 5;

- разработка сметной документации на капитальный ремонт здания школы.

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в Большеигнатовском муниципальном районе на 2015-2026 годы» за 2023 год показала, что степень реализации основных мероприятий составила 100 %; степень достижения целевых значений 97,5 %, эффективность использования финансовых средств 100 %, уровень эффективности реализации  программы составил 97,5% ,что говорит о высокой эффективности программы.

В 2023 году, в рамках реализации данной программы, продолжить выполнение целей и задач, поставленных  данной программой.

|  | 10. Муниципальная программа «Социальная профилактика правонарушений на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2026 годы» |
| --- | --- |

Муниципальная  программа «Социальная профилактика правонарушений на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2026гг», утверждена Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики  Мордовия 6 мая 2015 года № 159 (изменениями и дополнениями)

Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 29.08.2023г. № 367 принято решение о продлении срока действия муниципальной  программы  «Социальная профилактика правонарушений на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2024 гг. » до 2026 года  включительно.

Ответственным исполнителем данной программы является заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района по социальным вопросам – начальник управления по социальной работе Киреева Т.М.

В программе на 2023 год было запланировано  на реализацию 33 мероприятия, из них 30 не требующие  финансирования,  3 мероприятие профинансировано. Службами профилактики  проведены         21  мероприятий: проведен месячник Защитника Отечества; комплексная спартакиада среди учащихся муниципальных общеобразовательных   учреждений; фестиваль «Спорт, здоровье, творчество» среди школ района; оперативно-профилактическая операция «ПОДРОСТОК»; профилактические мероприятия, направленные  на предупреждение причин и условий совершения  преступлений и правонарушений на территории района в состоянии опьянения, рецидивной, бытовой и уличной преступности; профилактические мероприятия, направленные на  выявление лиц,   употребляющих наркотические и психотропные вещества, а также лиц, злоупотребляющих спиртными напитками с применение мер воспитательного, медицинского и правового воздействия к потребителям наркотиков, пропаганды здорового образа жизни;

межведомственные  профилактические рейды по   проверке мест  концентрации несовершеннолетних и молодежи. В связи с эпидемической обстановкой не проводились районные соревнования  «Безопасное колесо».

Работниками службы профилактики была предоставлена  социальная помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы и прибывшим в район. Все запланированные мероприятия, проводимых в районе и направленных на профилактику  правонарушений и преступлений. опубликованы в СМИ/

По данной программе за 2023 год было запланировано финансирование 3 мероприятия на общую сумму 158,4 тыс. рублей,  фактически на эти мероприятия было затрачено 158,4 тыс. рублей.

Два главных индикатора Программы:

1. Предоставление  социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы и прибывшим в район. В 2023 году запланировано оказать помощь 2 лицам, прибывшему из мест лишения свободы. Была оказана помощь 2 лицам по трудоустройству.

2. Освещение  в СМИ мероприятий, проводимых в районе и направленных на профилактику  правонарушений и преступлений. В 2023 году запланировано 10 публикаций в СМИ, направленных на профилактику правонарушений и преступлений, столько же было публикаций в местной газете «Восход».

Уровень эффективности программы составил 97%, что свидетельствует об эффективности муниципальной программы. Степень реализации основных мероприятий составил 97%  Оценка эффективности использования средств – 100%

Цель, которая была поставлена при составлении данной программы: выполнена. Целевые показатели достигнуты.

11. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Большеигнатовского муниципального района на 2015-2026 годы»

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Большеигнатовского муниципального района на 2015-2026 годы»утверждена постановлением администрации Большеигнатовского муниципального района от 16.10.2015 года №371.

Ответственный исполнитель: Администрация Большеигнатовского муниципального района; соисполнителями программы являются управление по социальной работе; отдел по культуре и туризму, спорту и делам молодежи района;  отдел по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних, а также МБУДО «ЦДОДД», отдел ЗАГС, КДН и ЗП, райженсовет, ГКУ «Социальная защита населения» по Большеигнатовскому муниципальному району.

Основной целью Программы является создание условий для реализации социальных гарантий гражданам на территории Большеигнатовского муниципального района.

Основные задачи на 2023 год это выполнение показателей- целевых индикаторов, которые являются показателем эффективности исполнения программы.

В программе четыре главных  индикатора:

1) Количество граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан имеющих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым оказывается адресная материальная помощь (по плану  для 85 человек, должны были предоставить адресную материальную помощь, фактически предоставили 85 гражданам, что составило 100% исполнения.

2) Количество многодетных семей, которым оказывалась материальная помощь на приобретение школьной формы (по плану по оказанию многодетным семьям помощи по приобретению школьной формы 18 семьям по факту помощь оказана 4 семьям, т.к. остальные многодетные семьи не нуждались в школьной форме

3) Количество участников культурно-досуговых, спортивных мероприятий для инвалидов (по плану должны были быть привлечены на культурно-спортивные мероприятия 26 инвалида, фактически привлечено26 человек, что составило 100% исполнения);

4) Количество инвалидов, обеспеченных периодическими изданиями (по плану должны были обеспечить 5 инвалидов периодическими изданиями, обеспечили 5, что составляет 100%).Здесь необходимо отметить, что финансовая помощь на периодические издания, на районную газету «Восход» была оказана инвалидам района со стороны спонсоров.

В программе запланировано на реализацию 19 мероприятий, охватывающих все аспекты социальной поддержки граждан, детей, семей, инвалидов, а также различных социальных групп, получающих социальные выплаты, проведение мероприятий направленных на вовлечение инвалидов, других социальных групп населения района в спортивную и культурную жизнь района, в участие в зональные и республиканские соревнования и конкурсы, которые объединены в программе по разделам, в том числе:

Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

Социальная поддержка инвалидов;

Мероприятия  по социальной поддержке семьи и детей;

4. Социальная поддержка участникам и инвалидам ВОВ, ветеранам войны, труженикам тыла и семьям погибших военнослужащих. Реализовано – 16.

Проведенная оценка эффективности реализации  данной программы за 2023 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила  84,2%; степень достижения целевых значений 80,6 %, эффективность использования финансовых средств  - 100 %, проведенная оценка общего уровня  эффективности реализации программы за 2023 год свидетельствует о удовлетворительном уровне эффективности программы – 68 %.

Таким образом, реализация программы «Социальная поддержка населения Большеигнатовского муниципального района на 2015-2026 годы» позволит создать условия для улучшения качества жизни, роста благосостояния  граждан-получателей мер социальной поддержки на территории Большеигнатовского муниципального района, а также повысить доступность социального обслуживания населения Большеигнатовского района.

|  | 12. Муниципальная программа «Укрепление охраны общественного порядка на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на период 2015-2026 годы» |
| --- | --- |

Муниципальная программа «Укрепление охраны общественного порядка на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на период 2015-2026 годы» утверждена постановлением администрации Большеигнатовского муниципального района от 6 мая 2015 года № 158.

- Постановлением администрации Большеигнатовского муниципального района от 23.08.2023 г.  №358 принято решение о продлении срока действия  районной комплексной программы по укреплению охраны общественного порядка на территории Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на период 2015-2026 годы до 2026 года включительно.

Основной разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель управление по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

В программе запланированы 26 мероприятий, проведены – 26.

1. По выявлению преступных групп, осуществляющих организованный сбыт наркотических веществ и вовлекающих несовершеннолетних вих потребление;

2. Мероприятия по обеспечению призыва граждан на военную службу, розыску лиц, уклоняющихся от призыва;

3. Обеспечение общественного порядка в местах массового отдыха граждан и территориях детских оздоровительных учреждений;

4. Проведение в общеобразовательных учебных учреждениях района проведение встреч, семинаров, лекций с участием правоохранительных; органов района, медицинских работников по профилактике здорового образа жизни, вреде употребления наркотиков, спиртных напитков, курения табака;

5. Проведение мероприятий комплексной профилактической операции «Подросток» (по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних), реализовать комплекс мер по выполнению республиканской комплексной программы «Дети Мордовии»

6. Активизировать работу по организации и осуществлению деятельности детских общественных организаций. Поддерживать и развивать новые формы общественных объединений учащихся и молодежи (патриотическое, экологическое и т.п.);

7. Пресечение фактов незаконного оборота алкогольной продукции;

8. Обеспечение сохранности сельскохозяйственной продукции в период посевной и уборочной кампании;

9. Провести обследование состояния антитеррористической устойчивости объектов особой важности, жизнеобеспечения и массового пребывания граждан;

10. Мероприятия по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося оружия;

11. По сбору и реализации информации о лицах, имеющих намерение совершить преступления террористического характера;

12. По выявлению и пресечению незаконного производства наркотических средств и каналов их поступления в незаконный оборот;

13. По борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

14. По предупреждению, пресечению и раскрытию краж из объектов торговли;

15. По предупреждению и раскрытию краж с проникновением в жилища граждан;

16. Организовать и провести комплексное обследование предприятий, организаций района на предмет технической укрепленности, наличия сторожевой охраны;

17. По предупреждению, пресечению и раскрытию краж скота, совершенных из сельхозпредприятий и хозяйств граждан;

18. Мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период проведения массовых общественно-политических и религиозных мероприятий;

19. Мероприятия по выявлению безнадзорных несовершеннолетних, их устройству в социальные и медицинские учреждения;

20. В целях охраны животного мира и среды их обитания обеспечить систематическое проведение рейдов по борьбе с браконьерством и незаконными порубками леса;

21. В целях защиты граждан от криминальных посягательств на их жилье при его отчуждении, проверять законность сделок  с недвижимостью, совершаемыми пожилыми одинокими гражданами, сиротами и детьми, оставшимися без попечения  родителей, а также психически больными, страдающими алкоголизмом  гражданами;

22. Оказание необходимой адресной денежной и материальной помощи гражданам, оставшимися без средств к существования, без определенного места жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свобод;

23. Ежеквартально на межведомственных заседаниях рассматривать вопросы социальной адаптации  лиц, освободившихся из мест лишения свободы для последующего оказания им необходимой помощи;

24. По выявлению источников распространения наркотиков и лиц, склонных к их потреблению, применению мер воспитательного, медицинского и правового воздействия к потребителям наркотиков, пропаганды здорового образа жизни;

25. Мероприятия по выявлению безнадзорных несовершеннолетних, их устройству в социальные и медицинские учреждения. Данные мероприятия проведены совместно со всеми учреждениями системы профилактики. Главным координатором выполнения мероприятий является управление по социальной работе администрации района, исполнителем пункт полиции №7 (по обслуживанию Большеигнатовского района) ММО МВД РФ «Ичалковский», совместно с местными органами исполнительной власти.

26. Проведение олимпиады по правовым знаниям  среди учащихся школ района.

Количество проведенных рейдов в рамках  мероприятий комплексной профилактической операции «Подросток» (по плану должны были провести 4 рейдов, провели 4, что составляет 100%).

Проведенная оценка эффективности реализации  данной программы за 2023 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила  100%; степень достижения целевых значений 100 %, эффективность использования финансовых средств  - 100 %, проведенная оценка общего уровня  эффективности реализации программы за 2023  год свидетельствует о высокой эффективности программы – 100 %.

|  | 13. Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2026 годы в Большеигнатовском муниципальном районе» |
| --- | --- |

Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2025 годы в Большеигнатовском муниципальном районе» утверждена Постановлением администрации Большеигнатовского муниципального района от  25.03.2015 г. №112. Постановлением администрации Большеигнатовского муниципального района от 10.08.2023 №338 программа продлена до 2026 года включительно.

В 2023 году  на реализацию Программы в части противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту средств бюджета Большеигнатовского муниципального района финансирования запланировано не было.  Необходимо отметить, что по необходимости выделения денежных средств на районные мероприятия по антинаркотической направленности будет рассматриваться вопрос по внесению изменений в районный бюджет.

В программе запланировано 30 мероприятий,  проведено 29  мероприятий по своей целенаправленностью, в том числе:

1. Проведены занятия с врачами на врачебных конференциях по выявлению лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами;

2. Проведено взаимное информирование о случаях выявления лиц, замеченных в употреблении наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях;

3. Реализованы концепции  превентивного обучения в области профилактики ПАВ в образовательной среде;

4. Проведены межведомственные семинары по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции, алкоголизма и табакокурения;

5. Проведены рейды по местам концентрации несовершеннолетних с целью выявления фактов употребления одурманивающих и наркотических  веществ;

6. Организован показ фильмов о вреде употребления ПАВ несовершеннолетними;

7.  Проведены социологические исследования по изучению наркоситуации в образовательных учреждениях района;

8. Распространена антинаркотическая реклама среди различных категорий населения и молодежи;

9.Организована  работа по профилактике ПАВ с различными группами населения в рамках культурно-образовательного центра.

10. Организованно информационно-наглядное сопровождение профилактической работы в образовательных учреждениях;

11.Проведен мониторинг базовых элементов наркогенной ситуации в образовательных учреждениях;

12.Проведены межведомственные профилактические мероприятия по профилактике потребления ПАВ среди несовершеннолетних;

13.Обеспечен контроль за недопущением создания условий для торговли и употребления наркотиков при проведении развлекательных и иных досуговых мероприятий;

14.Организованы работы волонтерской деятельности в области профилактики ПАВ среди рабочей молодежи;

15. Проведены районные  массовые  культурно-познавательных мероприятия, направленные  на пропаганду здорового образа жизни;

16.Организованы и проведен спортивно-массовые мероприятия по пропаганде ЗОЖ;

17.Организована социально-психологическая, педагогическая помощь детям и подросткам с проблемами в развитии и обучении в целях предупреждения социальной дезадаптации и аддиктивного поведения, а также коррекция нарушений в их развитии;

18.Была проведена работа по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, оказание им психолого-педагогической помощи, обучение родителей навыкам бесконфликтного общения с детьми. В 2023 году выявлено 2 семьи.

19.В 2023 году проведена работа по выявлению и учету несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принятие мер, направленных на получение ими общего образования. В 2023 году не было выявлено таких семей.

20. Организованы работы волонтерской деятельности в области профилактики ПАВ среди рабочей молодежи;

21. В 2023 году в СМИ размещалась информация антинаркотической направленности;

22.Проведен сельский сход, встречи с населением по вопросам профилактики наркомании, разъяснения административной и уголовной;

23. Проведены  профилактические мероприятий с учащимися, воспитанниками Большеигнатовской средней школы, входящими в группы социального риска;

24. Организована работа по предоставлению прохождения амбулаторного лечения и наблюдению за лицами, употребляющими наркотические средства, в 2023 году не было выявлено  лиц, употребляющих наркотические средства и направленных на амбулаторное лечения.

25.В 2023 году не было направлено лиц, употребляющих наркотические вещества, на  стационарное лечение в КОНД;

26.Проведен комплекс операции «МАК» в целях уничтожения и пресечения поступления в незаконный оборот наркотиков растительного происхождения;

27. Проведена профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», были привлечены журналисты  для освещения мероприятии.

28. В 2023 году была проверка  ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница им. А.В. Парамоновой» поликлиническое отделение №3  на предмет обоснованности назначения наркотических средств и сильнодействующих препаратов, а также хранение, учет, отпуск сильнодействующих и наркотических средств, правильность заполнения медицинской документации в соответствии с действующим законодательством

29.Организована работа телефонов доверия, по которым граждане могут сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков и лицах, причастных к этой противоправной деятельности. Проведение мероприятий не требует финансовых затрат.

Главным индикатором программы является проведение рейдов по местам концентрации несовершеннолетних с целью выявления фактов употребления одурманивающих и наркотических  веществ. В 2023 году было запланировано проведение 15 рейдов. Проведено рейдов 13.

В 2024 году исполнителями муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2026 годы» в Большеигнатовском муниципальном районе будет продолжена работа по реализации намеченных программой мероприятий.

Эффективная реализация программы, так как общая степень достижения целей программы 86.7% степень  реализации основных мероприятий 96.7%. Финансирование в 2023 году отсутствовало.

14. Муниципальная  программа «Содействие занятости населения Большеигнатовского муниципального района на 2015 - 2026 годы»

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Большеигнатовского муниципального района на 2015 - 2026 годы» утверждена постановлением администрации Большеигнатовского муниципального района от 16.10.2015 года №370. Программа была продлена до 2026 года  постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района РМ от 23.08.2023 г. № 359.

Основными результатами реализации муниципальной программы за 2023 год стали, выполнение показателей-индикаторов:

- уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению, по плану было запланировано на 2023 год 1 % к экономически активному населению, по факту процент выполнения составил 1 степень достижения целевого значений составила 100 %.

-удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда (аттестацию рабочих мест), в общем количестве работников организаций района, было запланировано достичь 83% удельного веса по данному показателю, по факту 83% степень достижения целевого значения составила 100%;

-ввод новых рабочих месте, по плану создать 12 рабочих места, за год создано 12 новых рабочих мест, степень достижения целевого значения составила 100%;

-напряженность на одну вакансию, человек, по плану было запланировано на 2023 год 0,9  человек на одну вакансию, по факту выполнение составил 0.9  степень достижения целевого значения составила 100%;

-удельный вес работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами, в общем количестве работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров,было запланировано достичь 87,6% удельного веса по данному показателю, по факту 87,6%, степень достижения целевого значения составил 100 %;

-численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих, запланировано  достичь цифры не более 0 на 1 тысячу работающих, за год не было ни одного пострадавшего, что свидетельствует о эффективном целевом показателе;

- численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 1 тыс. работающих. По плану достичь цифры 0 на 1 тысячу работающих. За год не было зарегистрированного ни одного человека с профессиональным заболеванием, степень достижения целевого значения составила 100%;

Было запланировано провести 8 мероприятий по программе, выполнены 8 мероприятий, в т. ч.: 	Совершенствование взаимодействия службы занятости населения с субъектами сферы труда: работодателями, учебными заведениями, органами государственной власти и местного самоуправления; Содействие трудоустройству граждан, ищущих работу, в том числе организация ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, оплачиваемых общественных работ и временной занятости граждан; Содействие безработным гражданам в организации предпринимательской деятельности и самостоятельной занятости; Формирование перечня востребованных на рынке труда профессий, прогноза потребностей в кадрах; Оптимизация информационного обеспечения мероприятий в сфере занятости; Проведение встречи учащихся -выпускников школ с представителями колледжей, ВУЗов и др. учебных заведений; Проведение мероприятий с работодателями по трудоустройству подростков в свободное время; Поведение ярмарок – вакансий с учащимися школ района.

Проведенная оценка эффективности реализации  данной программы за 2023 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила  100 %; степень достижения целевых значений 100 %, проведенная оценка общего уровня  эффективности реализации программы за 2023  год свидетельствует об  эффективности программы.

|  | 15. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2030 годы» по Большеигнатовскому муниципальному району |
| --- | --- |

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2030 годы» утверждена Постановлением администрации Большеигнатовского муниципального района от 19 апреля 2013 года № 170. Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 14 августа 2023 года № 343 внесены изменения в муниципальную программу. Ответственный - зам. Главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам сельского хозяйства - начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Смирнова Е.В.

Цель муниципальной программы – обеспечение роста объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции, повышение конкурентоспособности  производимой продукции, повышение финансовой устойчивости предприятий, воспроизводство и повышение эффективности используемых ресурсов, устойчивое развитие сельских территорий. Основными показателями развития сельскохозяйственного производства являются валовой сбор продукции растениеводства, производство и реализация мяса и молока в животноводстве.

В 2023 году по действующей программе в районе были достигнуты следующие результаты: Индекс производства продукции сельского хозяйства из плана 116,4 % факт составил 116,4 %, в т. ч в растениеводстве из плана 122,6 % факт составил 122,6 %, в животноводстве из плана 103,9 % выполнено 103,9 %, по инвестициям из плана 65,1 % достигнуто 65,1 %. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 48670 тонн (к АППГ 123 %) к плану 100 %, при урожайности – 36,9 ц/га, (к АППГ 123 %). Валовой сбор сахарной свеклы составил 109200 тонн (к АППГ 104 %), урожайность 520 ц/га (к АППГ 104 %).

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств на 01 января 2024 года составило 6104 головы, в т.ч. в ЛПХ граждан 998 голов (в том числе 213 голов коров) в общественном секторе 5106 голов (в том числе коров 2661 голова).

На 01.01.2024 года сохранность поголовья КРС к 01.01.2023 года в общественном секторе составила 98,7 %, в ЛПХ граждан 93 %, во всех категориях хозяйств по району 97,9 %. Поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах граждан составило 2412 голов, в общественном секторе поголовье свиней отсутствует.

За 12 месяцев 2023 года сельхозпредприятиями всех форм собственности произведено молока 11858 тонн, темп роста к уровню прошлого года составил 110 %. Надоено на 1 фуражную корову 6199 кг молока, товарность молока составила 94,7 %. Производство мяса сельхозпредприятиями всех форм собственности за 12 месяцев 2023 года составило 467 тонн (81 % к аналогичному периоду прошлого года).

Случено и осеменено коров и телок в общественном секторе 2613 голов. Охват искусственным осеменением составил 98 %.

Ввод нетелей в основное стадо на 01 января текущего года составил 597 голов, что составляет 25 %. Молока 1 сортом сдано 64%, высшим 34 %.

Поступление приплода телят за 2023 год составило 2346 голов, в т.ч. на 100 маток 65 голов.

В целях достижения запланированного производства зерна в хозяйствах района было посеяно 4265 га озимых культур, 8071  га яровых зерновых,  кукурузы на зерно – 520 га, 2100 га сахарной свеклы, масличных культур -655 га, 1330 га кукурузы на силос, 1164 га однолетних трав, 250 га многолетних беспокровных трав под покров. Посев проведен кондиционными и полностью протравленными семенами.

Под урожай 2023 года внесено 2 тыс. тонн минеральных удобрений, проведена защита растений от сорняков на площади 18,3 тыс.га посевов, от вредителей на 8,9 тыс.га.

С площади 13206 га зерновых и зернобобовых культур намолочено 48670 тонн зерна с урожайностью 36,9 ц/га, полностью убран рапс в объеме 393 тн., накопано 109,2 тыс.тонн. сахарной свеклы,  при урожайности 520 цн. с гектара. Под урожай 2024 года посеяно 4721 га озимых культур, поднято 7672 га зяби.

Всего  заготовлено кормов: сена 3547 тонн, сенажа 34910 тонн, силоса 31625 тонн. На 1 условную голову скота заготовлено 44,6 ц.к ед.

Для ярового сева 2024 года заложено 7650 тонн семян зерновых культур. За 2023 год  сельхозтоваропроизводителями района были получены субсидии:   на поддержку в отрасли растениеводства - 10109 тыс.руб, на поддержку в отрасли животноводства - 8212 тыс.руб, управление рисками на поддержку отрасли животноводства - 160 тыс.руб, управление рисками подотрасли растениеводства в сумме - 4230 тыс.рублей.

С начала 2023 года была приобретена техника: трактор JOHN DEERE 8430; 2 Трактора МТЗ 82.1,полуприцеп самосвальный ковшовый  тракторный ПСКТ-15 «Хозяин»; полунавесной оборотный плуг Lemken; трактор МТЗ-1221 б/у, Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-29, Комбайн Енисей 120-1 НМ б/у; 2 бороны дисковые прицепные БДМ 7х2П; культиватор Agrokraft GmbH 19 секций под сеялку 18*45, другой  прицепной инвентарь.

За год были построены и введены в эксплуатацию: два зерносклада,  летняя кормовая площадка на 500 крс, построен двор на 30 голов коров, телятник на 200 голов, площадка для откорма и доращивания КРС.

В  текущем году  в рамках Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2030 годы был получен  грант на развитие кролиководства  ИП Поляев М.В. как начинающего фермера в размере 2999,3 тыс. рублей.

Постоянно ведется поддержка  фермеров по всем производственным    вопросам, касающимся выполнения их обязательств.

Все руководители и специалисты сельхозпредприятий прошли переподготовку в ФГБОУ МИПКА г. Саранск.

Станцией по борьбе с заболеваниями сельскохозяйственных животных, ветеринарной лабораторией проводятся  профилактические прививки против заразных болезней скота общественного и частного сектора,  обследование реализуемой продукции, кормов, оказывается практическая помощь предприятиям, где нет ветеринарных работников в повседневной работе

На 2023  год  для реализации мероприятий муниципальной  программы было запланировано финансирование в размере 104 тыс. рублей, исполнение за отчетный год составило 104 тыс. рублей  100  %), в том числе: республиканский бюджет 104 тыс. рублей.

В рамках данной муниципальной программы было запланировано 21 мероприятие, из них 1 мероприятие с финансированием «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве»

По мероприятию  «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве»:

- предоставлены стипендии в размере 98 тыс.руб.;

- предоставлены ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам   в размере 6 тыс.руб.;

В 2023 году в результате реализации вышеуказанных мероприятий, достигнуты следующие значения целевых индикаторов намеченных в программе:

- Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 116,4 % (достижение целевого значения 100 %);

- Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) составил 122,6 % (достижение целевого значения 100 %);

- индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) составил 103,9 % (достижение целевого значения 100 %);

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 65,1 % (достижение целевого значения 100 %);

- рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 20,5 % (достижение целевого значения 100 %);

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства) составила 28911 рублей (достижение целевого значения 100 %);

- валовой сбор зерновых и зернобобовых в бункерном весе составило 48670 тонн (достижение целевого значения 100 %);

- производство сахарной свеклы составило 109200 тонн (достижение целевого значения 100 %);

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 921 тонна (достижение целевого значения 100 %);

- численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях составила 749 головы (достижение целевого значения 100 %);

- доля площади, засеваемой элитными семенами составила 3,9 % (достижение целевого значения 100 %);

- производство молока в хозяйствах всех категорий составила 13304 тонн (достижение целевого значения 100 %);

- поголовье крупного рогатого скота  специализированных мясных пород и поместного скота полученного со специализированными  мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 749 голов (достижение целевого значения 100 %);

- количество фермерских хозяйств, получивших грант "Агростартап", осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки составило 1 хозяйство (достижение целевого значения 100 %);

- площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х составила 100 га (достижение целевого значения 100 %);

- сельскохозяйственная техника была приобретена в: ИП «Фролова Т.И.» и ООО «8-ое Марта» Трактор Беларусь (достижение целевого значения 100 %);

- уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами составил 96 % (достижение целевого значения 100 %);

- доля молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов составила 6 % (достижение целевого значения 100 %);

- внесение минеральных удобрений составило 2023 т.д.в (достижение целевого значения 100 %);

Предложения по дальнейшей успешной реализации  муниципальной программы:

1.  Повышение  эффективности  сельхозпроизводства – выполнение доведенных   прогнозных  показателей по  производству и реализации  всех видов продукции.

2.  Максимальное  участие сельхозтоваропроизводителей в обозначенных подпрограммах по привлечению средств с республиканского и федерального бюджетов.

Проведенная оценка эффективности реализации  данной программы за 2023 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 76,2 %; степень достижения целевых значений 100 %, эффективность использования финансовых средств  - 76,2 %, проведенная оценка общего уровня эффективности реализации программы за 2023 год – 80 %, что свидетельствует об  эффективности программы.

|  | 16. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Большеигнатовском муниципальном районе (2015-2026 гг.)» |
| --- | --- |

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Большеигнатовском муниципальном районе (2015-2018 гг) утверждена постановлением администрации Большеигнатовского муниципального района от 28.09.2015 г. № 333, постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 17.08.2022 г № 407 продлен срок действия программы до 2026 года.

Одним из основных условий поступательного развития местного самоуправления является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.

Согласно статьи 35 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы и программами развития муниципальной службы субъектов Российской Федерации, финансируемыми соответственно за счет средств местных бюджетов и бюджетов субъектов Российской Федерации.

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, уменьшения текучести кадров в администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия необходимо использовать современные кадровые технологии, осуществлять постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, активизировать процессы обновления и ротации кадров, внедрять систему перспективного резерва.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения.

В рамках реализации Программы "Развитие муниципальной службы в Большеигнатовском муниципальном районе (2015 - 2026 годы)" в 2023 году в Администрации муниципального района прошли обучение 11 муниципальных служащих (32 процента от их общего числа), по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации), адаптированным к актуальным проблемам развития местного самоуправления и муниципальной службы в Республике Мордовия. На данные цели  направлено 7,7 тыс.руб. из запланированных по программе 7,7 тыс. руб., или 100 % выполнения.

По состоянию на 1 января 2024 г. общая численность муниципальных служащих в Администрации Большеигнатовского муниципальногорайона составила 38 человек.

Доля служащих в возрасте от 31 года до 50 лет, имеющих практический опыт для качественной реализации должностных полномочий, составляет 72 процента от общего количества муниципальных служащих, количество муниципальных служащих, имеющих опыт работы на должностях муниципальной службы свыше 15 лет, составляет 26 процентов. Количество муниципальных служащих, имеющих стаж работы в органах местного самоуправления до 5 лет – 45 процентов.

В районе проводятся мероприятия, направленные на качественное улучшение кадрового потенциала органов местного самоуправления. Так, из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 77 процентов служащих, из них: муниципальных служащих, имеющих управленческое образование - 5 процентов; экономическое, юридическое, инженерное образование - 40 процентов. Два и более высших образования имеют 6,5 процентов муниципальных служащих.

В органах местного самоуправления существует проблема омоложения муниципальных кадров. Привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов обеспечит преемственность поколений в системе муниципального управления, ротацию кадров в органах местного самоуправления, усиление конкуренции в процессе отбора, подготовки и карьерного роста муниципальных служащих.

Самостоятельным направлением развития муниципальной службы в Республике Мордовия является противодействие проявлению коррупционно опасных действий. В данной сфере существуют проблемы повышения эффективности деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества, обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления. Меры по противодействию коррупции должны проводиться комплексно и системно. На официальном сайте Большеигнатовского муниципального района систематически размещается и обновляется информация по вопросам профилактики противодействия коррупции.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Большеигнатовском муниципальном районе  на 2015-2026 годы» выполнено 16 мероприятий из 16 запланированных, из них 14 мероприятий, не требующих финансирования, и 2 мероприятия, требующие финансирования.

Анализ действующего законодательства проводится постоянно. В случае принятия новых законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции либо изменения их разрабатывается новый муниципальный правовой акт администрации муниципального района, регламентирующий отдельные вопросы организации и прохождения муниципальной службы, либо вносятся соответствующие изменения в действующие муниципальные правовые акты администрации муниципального района.

Обеспечивается принцип открытости и доступности муниципальной службы. С этой целью, изданные нормативные правовые акты,  публикуются в информационном бюллетене «Большеигнатовский вестник», размещаются на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района, там же размещается информация о конкурсах и объявлении приема документов в кадровый резерв, о вакансиях; сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей.

В целях создания условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала органов местного самоуправления проводилась работа
по предупреждению коррупции, выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе, оценка деятельности муниципальных служащих в рамках осуществления мероприятий по предупреждению коррупции.

В муниципальных образованиях района утверждены Порядки уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. Регулярно проводится анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах склонения муниципальных служащих к коррупционным правонарушениям. Обращений с информацией о фактах коррупции за 2023 год не поступало.

Уведомлений в письменной форме от муниципальных служащих о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принятии мер по его предотвращению или урегулированию,  в 2023 году не поступало.

В должностных инструкциях муниципальных служащих уточнены формулировки исполнения обязанности по соблюдению действующего законодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции, в т.ч. по уведомлению в письменной форме своего непосредственного руководителя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принятию мер по его предотвращению или урегулированию.

В течение отчетного года осуществлялась организация и проведение семинаров по вопросам профилактики противодействия коррупции по темам:  - обзор проблемных вопросов, возникающих при заполнении справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

Проводились консультации муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, депутатов по заполнению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Во всех муниципальных образованиях приняты НПА об ограничениях, запретах и обязанностях в отношении муниципальных служащих, а также в отношении лиц, замещающих муниципальные должности. Лиц, уволенных в связи с утратой доверия, в муниципальных образованиях в отчетном периоде не было.

В Администрации муниципального района создана и работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. За 2023 год комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  и урегулированию конфликта интересов проведено 4 заседания, на которых в отношении 11 муниципальных служащих рассмотрены материалы: из них: дачи согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации – 3, предоставление недостоверных  и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – 8.

Уровень эффективности реализации программы за 2023 год составил 120,6 %, что свидетельствует о высоком уровне эффективности программы в отчетном периоде.

|  | 17. Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2026 годы» |
| --- | --- |

Реализация государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в Большеигнатовском муниципальном районе осуществляется через муниципальную программу «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2026 годы», которая утверждена Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 31.12.2015 г. № 608 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2026 годы» в новой редакции (последние изм. от 03.02.2023 года № 32 «О внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 31.12.2015 года №608 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2026 годы»).

Малый бизнес – один из важнейших факторов экономического роста. Сегодня он решает многие социальные проблемы развития общества, создает новые рабочие места, расширяет круг предоставляемых товаров и услуг и т.д. На сегодняшний день малые предприятия являются сдерживающим фактором развития безработицы.

В районе малое предпринимательство характеризуется главным образом предприятиями, осуществляющими свою деятельность в области торговли, сельского хозяйства, бытового обслуживания населения и общепита. В области промышленности и строительства уровень развития малого предпринимательства следует признать недостаточным, а его влияние на формирование структуры рыночной экономики крайне низко.

Основной целью Программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства в Большеигнатовском   муниципальном   районе Республики Мордовия  на   2015-2026 годы», далее Программа, является реализация муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства в Большеигнатовском муниципальном районе, направленной на создание  благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности и решения задач социально-экономического развития Большеигнатовского муниципального района.

Приоритетными направлениями поддержки малого предпринимательства  в Большеигнатовском муниципальном районе являются:

-поддержка начинающих предпринимателей, в том числе молодежи и социально-незащищенных групп населения;

-поддержка малого и среднего предпринимательства в производственной сфере;

-поддержка малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве;

-поддержка проектов по развитию сферы бытового обслуживания населения сельской местности;

-поддержка проектов, направленных на возрождение народных промыслов и ремесел в районе.

Достижение цели предлагается реализовывать на принципах межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления Большеигнатовском муниципального района с органами государственной власти Республики Мордовия, общественными объединениями и некоммерческими организациями предпринимателей, субъектами малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации  Программы в 2023 году были проведены мероприятия направленные на развитие и оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Большеигнатовском муниципальном районе.

В Большеигнатовском муниципальном районе создан и работает Совет предпринимателей при главе Большеигнатовского муниципального района.

Администрация Большеигнатовского муниципального района постоянно осуществляет взаимодействие с Советом предпринимателей при главе Большеигнатовского муниципального района по различным вопросам, касающимся сферы развития малого и среднего бизнеса в районе с целью объединения Администрации и предпринимателей Большеигнатовского муниципального района в решении общих проблем и задач. В 2023 году было проведено 4 заседания Совета предпринимателей при главе Большеигнатовского муниципального района, протокола размещены на официальном сайте района.

В 2023  году проводился мониторинг участия субъектов малого предпринимательства в размещении муниципального заказа, согласно мониторингу субъекты малого и среднего предпринимательства участвуют в размещении муниципальных заказов. В 2023 году  в Большеигнатовском муниципальном районе закупки по Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не осуществлялись, так как все муниципальные учреждения района работают в  рамках ФЗ от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общий стоимостной объем закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05 июля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  составил 227.61  млн. рублей, в том числе объем закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства 205,2 млн. рублей, или 90,1 %.

Процедуры муниципальных закупок осуществляется через Единую информационную систему: www.zakupki.gov.ru. Сайт прозрачен и доступен для всех  пользователей.

Все муниципальные услуги, предоставление которых является необходимым условием для ведения предпринимательской деятельности, предоставляются бесплатно (в рамках действующего законодательства). Проведена актуализация муниципальных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

Проводится систематическая оценка регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых в рамках  Постановления администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 17.12.2015 года № 505. На сайте ведется раздел.

Целевой показатель «среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности» по плану 21 единица - выполнен, фактически достигнутое значение 21 единица.

Доля актуализированных нормативно правовых актов, предусматривающих анализ воздействия на состояние конкуренции со стороны органов местного самоуправления Большеигнатовского муниципального района при проведении оценки регулирующего воздействия 100 %.

В целях разработки, утверждения и выполнения комплексных планов по совершенствованию и эффективному управлению муниципальным имуществом на постоянной основе администрацией района ведется работа. Ежегодно актуализируется план (программа) приватизации муниципального имущества Большеигнатовского муниципального района, 20.12.2021 года Решением сессии Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района от № 33 утвержден  актуальный  план (программа) приватизации муниципального имущества Большеигнатовского муниципального района.

Утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предусмотренного частью 4 статьи 18 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» Постановление администрации Большеигнатовского муниципального района от 22 марта 2017 года № 124, ежегодно актуализируется.

Разработан и утвержден порядок формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества, предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Постановление администрации Большеигнатовского муниципального района №45 от 30 января 2017 года; аналогичный Порядок утвержден в каждом сельском поселении района.

Разработано и утверждено положение об управлении муниципальной собственностью Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия Решением сессии Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 1 ноября 2016 года №19.

Разработано и утверждено Положение  о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящихся в муниципальной собственности Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия и предоставленные в аренду без торгов решением сессии Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 30 января 2018  года №152.

Разработан и утвержден Порядок и условия предоставления  в аренду муниципального имущества Большеигнатовского муниципального района, включенного в перечень муниципального имущества (За исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) решением сессии Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 14 сентября  2018  года №183.

Разработан и утвержден постановлением администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 5 сентября 2018 года № 362  Порядок предоставления муниципальной преференции в форме передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Большеигнатовского муниципального района, субъектам малого и среднего предпринимательства, без проведения торгов.

Сформированы и утверждены перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в сельских поселениях.

Приватизация муниципального имущества  проводится с публичных торгов или иных конкурсных процедур. Хозяйствующими субъектами, доля участия района в которых составляет 50 и более процентов (муниципальным предприятиям, учреждениям) оказывается содействие в  организации и проведении публичных торгов или иных конкурсных процедур. Вся необходимая информация размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для  размещения информации о проведении торгов  (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района (https://bolsheignatovskoe-r13.gosweb.gosuslugi.ru/).

Разработан и утвержден постановлением администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 29 ноября 2022 года № 561  Порядок предоставления отсрочки  уплаты арендной платы либо возможности расторжения договоров аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, без применения штрафных санкций физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям или являющимся учредителем и руководителем юридического лица, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, на период прохождения военной службы (оказания добровольного содействия).

Хозяйствующими субъектами, доля участия района в которых составляет 50 и более процентов (муниципальным предприятиям, учреждениям) оказывается содействия в организации и проведении публичных торгов или иных конкурсных процедур. Вся необходимая информация размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для  размещения информации о проведении торгов  ((www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Большеигнатовского муниципального района (http://bignatovo.e-mordovia.ru).

Все субъекты малого и среднего предпринимательства получают консультационную помощь по существующим формам финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего за 2023 год была оказана 21 консультация по данному вопросу.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку - 1 единица («Агростартап» ИП Поляев М.В., получил грант как начинающий фермер).

Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства составило 12 – единиц (ИП КФХ Кабаев В.Ю., ООО «8-ое Марта»).

Инфраструктура  торговой сети Большеигнатовского муниципального района представлена 54 торговыми предприятиями, из которых: 21 смешанные стационарные  магазины, 17 непродовольственные магазины, 6 продовольственные магазины. На 1 января 2024 года количество торговых предприятий Большеигнатовского муниципального района по сравнению с прошлым годом  увеличилось, произошло изменение площади  торговых предприятий Большеигнатовского муниципального района: общая площадь торговых помещений  увеличилась на 33 кв. м. и составила 4775,5 кв.м.,  торговая площадь увеличилась на 22 кв.м. и составила 3319,6 кв.м.

Обеспеченность торговой площадью стационарных торговых объектов  в расчете на 1000 человек населения Большеигнатовского муниципального района составила на 1 января 2024 года 512,4 кв.м., что больше  аналогичного периода прошлого года на 20 кв.м. Утвержденный норматив обеспеченности площади стационарных торговых объектов в расчете на 1000 чел. составляет 318,33 кв.м. Процент обеспеченности составил 161%.

Инфраструктура сети общественного питания Большеигнатовского муниципального района на 1 января 2024 года представлена следующими объектами: 1 ресторан, 3 кафе, 1 магазин «Кулинария», 6 столовых (1 по месту работы , 5 по месту учебы).  На 1 января 2024 года общая площадь  составила 1415,88 кв.м., площадь зала обслуживания посетителей 773,3 кв.м., количество посадочных мест составило 645 единиц. Фактическая обеспеченность посадочными местами составила 103,5 ед. Рост обеспеченности увеличился к прошлому году на 3 ед.

На 01 января 2024 года в сфере бытового обслуживания Большеигнатовского муниципального района действуют: 3 парикмахерские,  9 индивидуальных предпринимателя оказывают транспортные услуги, предоставляются услуги по ремонту и изготовлению металлоизделий, оказываются услуги по ремонту и строительству жилья (ООО «Стройтехальянс», ООО «Стройрембыт»), гостиница ИП Гальперин.

Количество участников на ярмарке (включая производителей и сельхозтоваропроизводителей продукции, КФХ и ЛПХ граждан) 3277 единиц по итогам 2023 года.

Инвестиционная Стратегия Большеигнатовского муниципального района разработана и утверждена Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от  31.01.2017 года № 38. План мероприятий по внедрению муниципального Стандарта инвестиционной  деятельности на территории района актуализируется по мере необходимости и в установленные сроки, размещен на сайте района. Сопровождение инвестиционных проектов реализуемых на территории муниципального района осуществляется в соответствии с установленным регламентом. В настоящее время реализующихся инвестиционных проектов на территории района нет.

Оказывается информационная поддержка инвестиционной деятельности по инвестиционным объектам, реализуемым и планируемым к реализации, инвестиционным площадкам и др. информации, касающейся инвестиционной деятельности   через публикацию  информации в СМИ, (газета «Восход») и  на  официальном сайте администрации Большеигнатовского муниципального района в разделе «Система информационной поддержки малого и среднего предпринимательства» в подразделе «Инвесторам» и в разделе «Потребительский рынок. Развитие конкуренции».

Ожидаемый темп роста инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2023 году составит 100 % к плану.

В Администрации района проводятся совещания, семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства. До субъектов малого и среднего предпринимательства доводится информация о мероприятиях, проводимых в Республике Мордовия для субъектов малого и среднего предпринимательства (семинары, тренинги, совещания, круглые столы).    При обращении СМСП, оказываются консультации.

В течение 2023 года проводились   консультации    отделом содействия занятости населения ОСЗН по Большеигнатовскому муниципальному району ГКУ РМ "Центр занятости населения Ичалковский" с незанятыми и безработными гражданами по организации собственного дела. В 2023 г. в рамках заключения социального контракта 8 человек открыли собственное дело с финансовой поддержкой 256 тыс. руб. каждому на общую сумму 2,05 млн. рублей. На 01.01.2024 г. зарегистрировано в качестве самозанятых 222 человека.

Почетной грамотой Государственного Собрания  Республики Мордовия награждены: Грошев В.Д.

Благодарностью Правительства Республики Мордовия награждена Пашкова Т.П.;

Благодарностью Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия награжден Ермушев С.В.;

Почетной грамотой Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия награждены: Анисимова О.В., Стенькин Ю.Ф., Матренина В.В.

Администрация Большеигнатовского муниципального района оказывает поддержку малому и среднему бизнесу по мере по факту обращения.

На сайте района в разделе «Система информационной поддержки в   развитии малого и среднего предпринимательства» размещается информация о действующих системах поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса, которая постоянно актуализируется. За 2023 год в районной газете «Восход» были  размещены статьи для  информации субъектам малого и среднего предпринимательства, касающиеся изменений в законодательстве.

Все мероприятия предусмотренные Программой на 2023 год выполнены, финансирование на реализацию мероприятий программы не осуществлялось.

По состоянию на 10.01.2024  года в Большеигнатовском муниципальном районе зарегистрировано 304 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе малых предприятий – 4, средних-1, микропредприятий - 8, количество индивидуальных предпринимателей  - 279 человек. Товарооборот малых и средних предприятий в 2023 году составил 472320,1 тыс. рублей, процент выполнения прогноза составил 100 % темп роста к уровню 2023 года составил 105 %.

Эффективный уровень  реализации программы, так как общая степень достижения целей программы 100 %, степень реализации основных мероприятий 100 %. Финансирование в 2023 году отсутствовало.

|  | 18. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2026 года» |
| --- | --- |

Программа  утверждена Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 12.04.2018г. №159 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия  на период до 2026 года».

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации Большеигнатовского муниципального района.

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Большеигнатовском  муниципальном районе характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики,  направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

При этом устойчивая система муниципальных финансов играет одну из ключевых ролей в модернизации экономики района, создании условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития и улучшения инвестиционного климата.  Были реализованы последовательные процессы реформирования бюджетного процесса в целях совершенствования системы управления региональными финансами, повышения эффективности бюджетных расходов и перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированного на конечный результат.

Была проведена работа по формированию нормативно-правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений. Поэтапно внедрялись инструменты бюджетирования,  ориентированного на результат.

Вместе с тем, развитие бюджетного законодательства и бюджетной системы Российской Федерации, а также тенденции в российской экономике  в целом, ставят задачи по дальнейшему совершенствованию и развитию бюджетного процесса и управления муниципальными финансами в районе.

В 2023 году продолжились укрепление бюджетной системы района, повышение ее устойчивости и сбалансированности. Бюджет Большеигнатовского  муниципального района  за 2023 год исполнен по доходам в сумме 362753,8 тыс. рублей, или на 100,9 процента к годовым плановым назначениям, по расходам - в сумме 358238,1 тыс. рублей, или на 97,6 процента, профицит бюджета составил 4515,7 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета Большеигнатовского муниципального района  исполнены в сумме 48696,2 тыс. рублей, что составляет 108,9 процента к годовым плановым назначениям.

На финансирование мероприятий данной Программы в бюджете Большеигнатовского муниципального района в 2023 году было предусмотренно 11278,4 тыс.рублей, которые освоены  на 99,7%.

В 2023 году продолжили  работу с программным бюджетом, то есть составление бюджета в «программном формате» в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Путем повышения качества планирования доходов и расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района усовершенствовали методику планирования бюджетных ассигнований, исключили дублирование расходных обязательств, повысили обеспеченность принимаемых расходных обязательств финансовыми средствами.

При соблюдении порядка и сроков разработки проекта бюджета, а также установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Большеигнатовского муниципального района, в отчетном году были приняты Решения Совета депутатов Большеигнатовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, которые были подписаны и обнародованы. Так же было осуществлено своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов.

Совершенствование предоставления муниципальных услуг было достигнуто за счет повышения качества их оказания, то есть оптимизация бюджетной сети, упрощение процедур предоставления услуг, эффективное планирование бюджетных ассигнований.

Оптимизация бюджетных расходов позволила уменьшить долю неэффективных расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района, а в результате поступлении запланированных налоговых и неналоговых доходов произошло наращивание доходного потенциала.

В результате развития информационных систем и ресурсов, усовершенствовали составление бюджета Большеигнатовского муниципального района и отчета о его исполнении.

Подводя итоги можно отметить, что реализация Программы в 2023 году позволила:

1) обеспечить сбалансированность консолидированного бюджета Большеигнатовского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) определить  условия на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Большеигнатовского муниципального района;

3) создать условия для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Большеигнатовского муниципальном районе

4) увеличить объем собственных доходных поступлений в бюджет Большеигнатовского муниципального района.

Эффективность реализации Программы в целом оценивалась исходя из достижения уровня по каждому из основных мероприятий.

Таблица 1 – Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Большеигнатовском муниципальном районе на период до  2026 года»

- за 2023 год

| Наименование показателей (индикаторов) | Еденица измерения | Отчетный год |
| --- | --- | --- |
| Удельный вес расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Большеигнатовского муниципального района | % | 88,8 |
| Отклонение исполнения бюджета Большеигнатовского муниципального района по расходам к утвержденному уровню | % | 5,0 |
| Отклонение исполнения бюджета Большеигнатовского муниципального района по доходам к утвержденному уровню | % | 5 |
| Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Большеигнатовского муниципального района | Да/нет | да |
| Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Большеигнатовского муниципального района. | Да/нет | да |
| Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи за счет средств бюджета Большеигнатовского муниципального района. | % | 0,0 |
| Уровень просроченной кредиторской задолженности бюджета Большеигнатовского муниципального района | % | 0 |
| Использование муниципальными учреждениями Большеигнатовского муниципального района нормативно-подушевого финансирования услуг. | Да/нет | да |
| Уровень удовлетворенности населения качеством оказываемых муниципальных услуг | % | 100 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Большеигнатовского муниципального района (по отношению к предыдущему году). | % | 125,5 |
| Соблюдение органами местного самоуправления норм бюджетного законодательства Российской Федерации при подготовке проектов местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период | Да/нет | да |

Проведенная оценка эффективности реализации  данной программы за 2023 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила  100,0%; степень достижения целевых значений 103,8 %, эффективность использования финансовых средств  - 103,5 %, проведенная оценка общего уровня  эффективности реализации программы за 2023  год свидетельствует о высокой эффективности программы – 103,8 %.

19. Муниципальная программа  «Жилище» на 2015-2025 годы по Большеигнатовскому муниципальному району

Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района «Жилище» на 2015-2025 годы по Большеигнатовскому муниципальному району Республики Мордовия» утверждена Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 31.12.2015  № 607 «Об утверждении  Муниципальной целевой программы «Жилище» на 2015-2025 годы по Большеигнатовскому муниципальному району Республики Мордовия» (внесение изменений постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района  № 38 от 09.02.2023 года).

В 2023 году по Муниципальной программе «Жилище» на 2015-2025 годы по Большеигнатовскому муниципальному району было запланировано 1 911,3 тыс.руб.;  освоено  1 911,3 тыс.руб. в том числе: из средств бюджета Большеигнатовского муниципального района – 0,0 тыс.руб; из средств Республиканского бюджета – 1 312,2 тыс.руб;  из средств Федерального бюджета – 599,1 тыс.руб на мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в Большеигнатовском муниципальном районе на 2015 - 2025 годы».

- В  рамках  Муниципальной целевой программы «Жилище» на 2015-2025 годы по Большеигнатовскому муниципальному району Республики Мордовия» достигнуты следующие  целевые показатели (индикаторы):

- Годовой объем ввода жилья, всего составил 400 м2 из планируемых 400 м2, что составляет 100% от плана, в том числе жилья экономического класса  400 м2;

- Обеспеченность  населения жильем составила 32,0 кв.м. на 1 человека.

3. Обеспечены  жилыми помещениями 3 человека из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за счет средств федерального и республиканского  бюджетов.

Выполнены следующие основные мероприятия:

1.  По реализации мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в Большеигнатовском муниципальном районе на 2015 - 2025 годы» предоставлены жилые помещения 3 сиротам.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 100%,   степень достижения целевых значений равна 75%, уровень эффективности реализации программы составил 75%, что свидетельствует об эффективности программы.

20. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах на территории Большеигнатовского муниципального района на 2018-2026 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Большеигнатовского муниципального района на 2018-2026 годы» (далее – Программа) выполнены мероприятия по защите территорий и населения Большеигнатовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности. При своевременном и качественном выполнении основных мероприятий Программы удалось не допустить возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий в многодетных семьях и семьях, находящихся в социально опасном положении, обеспечена безопасность на водных объектах и в весенне-летний пожароопасный период.

Повышение готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны и муниципального звена РСЧС района к действиям по предназначению отрабатывалось при проведении занятий, учений, тренировок:

- в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году;

- в комплексной тренировке по теме: «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Республики Мордовия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- в ТСУ по теме: «Действия органов местного самоуправления, сил и средств муниципального районного звена республиканской подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении ЧС, связанной с пропуском весенних паводковых вод»;

- в ТСУ по теме: «Эвакуация людей при угрозе перехода лесного пожара на населенный пункт»;

- во всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне;

- в ТСУ с экстренными службами района при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергоснабжения.

Все задачи в 2023 году выполнялись успешно и способствовали достижению целей Программы на данном этапе ее реализации. На 01.01.2024 года состояние материально-технической базы МКУ «ЕДДС» составляет 100%.

Охват оповещенного населения остался на прежнем уровне, мероприятия по увеличению процента оповещенного населения не реализованы.

Проведенная оценка эффективности реализации данной программы за 2023 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 100 %; степень достижения целевых значений 100 %, эффективность использования финансовых средств - 100 %, проведенная оценка общего уровня эффективности реализации программы за 2023 год свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности реализации программы – 100 %.

21. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Большеигнатовского муниципального района

на период 2016-2026 годы»

Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Большеигнатовского муниципального района на период 2016-2025 годы»  утверждена Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 01.10.2015 № 357 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Большеигнатовского муниципального района на период 2016-2025 годы» (внесение изменений постановлениями Администрации Большеигнатовского муниципального района  № 172 от 03.04.2023 г. и № 372 от 30.08.2023 г.).

В 2023 году по Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Большеигнатовского муниципального района на период 2016-2025 годы»   по Большеигнатовскому муниципальному району было запланировано и освоено  423,481 тыс. руб в том числе: из средств бюджета Большеигнатовского муниципального района – 23,481 тыс. руб; из средств Республиканского бюджета – 400,00 тыс. руб на мероприятия: «Пополнение муниципального аварийного резерва  Большеигнатовского района РМ»

В рамках Муниципальной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Большеигнатовского муниципального района на период 2016-2025 годы» достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Частные инвестиции в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры не предусматривались и не привлекались. Доля частных инвестиций в общем объеме – 0%.

2. Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора – 35%.

Выполнены следующие основные мероприятия:

1. Пополнение муниципального аварийного резерва  Большеигнатовского района РМ;

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 100%,   степень достижения целевых значений равна 50%, уровень эффективности реализации программы составил 50%, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности муниципальной программы.

22. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы»

Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы» утверждена Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 16.10.2015 №372 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2025 годы» и продлена до 2026 года включительно Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 23.03.2023  №55 «О внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 16.10.2015 №372 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2025годы», от 28.08.2023 №352 « О внесении изменений в постановление Администрации Большеигнатовского муниципального района от 16.10.2015 г №372 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2025 годы», от 22.02.2024 № В 2023 году по муниципальной программе Большеигнатовского муниципального района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы» было запланировано 40 019,9 тыс. руб.,  освоено 32 552.6 тыс. руб. в т. ч. из средств бюджета Большеигнатовского муниципального района – 11 149,8 тыс. руб.; из средств Республиканского бюджета – 12 921,5 тыс. руб.; из средств Федерального бюджета – 15 948.6 тыс. руб. В  рамках муниципальной программы Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы»  достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): 1. Вновь построены и реконструированы км. автомобильных дорог.1,962

2. Доля вновь построенных и реконструированных дорог в общей протяженности дорог составила0,64%                                                                                                                                                                                                                               3. Содержание автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии, обеспечивающем безопасное и бесперебойное движение транспорта составило 86,94км.

Выполнены следующие мероприятия:

1. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам на территории Большеигнатовского муниципального района;

2. Ремонт а/д по ул. Разинова в с. Большое Игнатово;

# 3. Капитальный ремонт участка  а/д по ул. Советская, подъезд  к административным зданиям в с. Большое Игнатово ;

# 4. Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в с.Чукалы;

# 5. Разработка ПСД на строительство а/д по ул. Пролетарская  в с.Большое Игнатово;

# 6. Ремонт а/д по ул.Восточная  в с.Старое Чамзино;

# 7. Разработка ПСД на ремонт проезда к дворовой территории  многоквартирного дома №33 по ул.Школьная в с. Большое Игнатово;

# 8. Разработка ПСД на ремонт  проезда к дворовой территории многоквартирных домов №41 и 43 по ул. Советская в с. Большое Игнатово;

# 9. Ремонт а/д по ул.Гагарина в д. Новая Александровка;

# 10. Прохождение государственной экспертизы проезда к дворовым территориям многоквартирного дома №33 по ул.Школьная  в с. Большое Игнатово;

# 11. Прохождение государственной экспертизы к дворовой территории многоквартирных домов №41 и 43 по ул.Советская  в с. Большое Игнатово;

# 12. Разработка ПСД на ремонт участка а/д по ул.Рабочая в д.Ташто Кшуманця;

# 13.Содержание автодорог

# Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2016-2026 годы» за 2023 год показала, что степень реализации основных мероприятий Программы составила 100 %; эффективность использования финансовых средств составила 100 %; степень достижения целевых значений равна 100 %; общий уровень эффективности реализации программы за 2023 год 81,5 %, что свидетельствует эффективности  Программы.

# 23. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района на 2015 - 2026 годы»

Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия "Обеспечение безопасности населения на транспорте на территории Большеигнатовского муниципального района на 2015-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 10.06.2015 №203, продлена до 2026 года включительно постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района РМ от 19.08.2023 № 345.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы совершенствована система обеспечения безопасности дорожного движения на территории района, для этого определены места перехода пешеходов через проезжую часть по улицам Большеигнатовского сельского поселения без финансовых затрат.  В течение 2023года проводилось обследование улично-дорожной сети Большеигнатовского муниципального района для определения первоочередных работ по восстановлению дорожного полотна и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, также были проведены анализ состояния дорожно-транспортной территории и анализ ДТП, что позволило выявить наиболее аварийные участки дороги для дальнейшей разработки мероприятий по усовершенствованию мер по обеспечению   безопасности    дорожного движения без финансовых затрат. В течение всего отчетного года  в районной газете «Восход» опубликовались материалы, освещающие   безопасность населения на транспорте, а также о безопасности дорожного движения без финансовых затрат. В образовательных учреждениях, в том числе и дошкольных проводятся беседы,  конкурсы  творческих работ  на тему: "Как  обеспечить безопасность на транспорте?",  "Безопасный путь в школу, садик", "Дорога и мы" и т.д.  В 2023 году проведено обучение школьников по учебным программам, учебным пособиям и материалам для  школьников и студентов по вопросам  транспортной  безопасности, обучение осуществлялось  без финансовых затрат.

Проведены   встречи с населением района в сельских поселениях по вопросам безопасности дорожного движения. Проводились беседы с главами сельских поселений и директорами учебных заведений по предупреждению опасного и формирование безопасного поведения участников дорожного движения. В целях профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма ежегодно общеобразовательные учреждения района активно принимают участие в проведении республиканского конкурса «Безопасное колесо» в г. Саранске. При подготовке образовательных учреждений к новому учебному году с представителем ОГИБДД ММО МВД  РФ «Ичалковский» администрация МБОУ «Большеигнатовская СОШ» производит обследование маршрутов движения  школьников. Образовательные учреждения района в 2023 году принимали активное участие в месячнике «Внимание дети». Мероприятие проведено без финансовых затрат.

Общая степень достижения целей программы составила 100%. Степень реализации мероприятий составила 100%. Мероприятия проводились без финансовых затрат.

# 24. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2020-2026 годы»

Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2020-2026 годы» утверждена Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 02.11.2020 №465,  продлена до 2026 года включительно постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района РМ от 23.08.2023 № 351.

В 2023 году по муниципальной программе Большеигнатовского муниципального района «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2020-2026 годы» не  было запланировано финансовых средств в связи с отсутствием мероприятий, требующих вложения.

В течение отчетного года проводились экологические мероприятия в школах района, направленные на повышение уровня экологической культуры и формирование бережного отношения к природе родного края,   проводились мероприятия по уборке общественных территорий, в ходе которых были ликвидированы локальные свалки мусора, на постоянной основе осуществляется мониторинг за состоянием окружающей среды. Данные мероприятия осуществлялись  без финансовых затрат.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, мероприятия проведены в рамках финансирования,  степень достижения целевых значений равна 100%, уровень эффективности реализации программы не представляется возможным просчитать в связи с отсутствием запланированных и освоенных финансовых   средств.

# 25. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2026 годы

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на 2021-2026 годы» утверждена постановлением  Администрации Большеигнатовского муниципального района от 11 ноября 2021 года №  456.

Основной разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель управление по социальной работе администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.

В программе запланированы 11 мероприятий, проведены – 11:

Проведение тематических встреч с населением по проблемам, связанным с ведением здорового образа жизни, включая рациональное питание, адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости

Систематическое освещение вопросов, касающихся здорового образа жизни, преодоления вредных привычек, в том числе курения табака, в средствах массовой информации

Проведение профилактических мероприятий (массовых акций), приуроченных к международным дням здоровья (Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака и др.), пропагандирующих преимущества здорового образа жизни.

Проведение спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения.

Информационное сопровождение проводимых мероприятий посредством их освещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Создание в общеобразовательных организациях Большеигнатовского муниципального района условий для занятия физической культурой и спортом».

Организация и проведение районных соревнований различной направленности (легкая атлетика, волейбол, баскетбол, настольный теннис) в рамках областных спартакиад школьников.

Тематические мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни (в том числе проведение мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, Всероссийского дня трезвости, Всемирного дня без табака и т.д.).

Месячник антинаркотической направленности и формирования здорового образа жизни.

Организация и проведение комплексных профилактических мероприятий, связанных с распространением табачных изделий на территории Большеигнатовского муниципального района, предупреждение и пресечение фактов курения табака (выявление правонарушений, связанных с курением) на территориях  образовательных учреждений, учреждений культуры, объектов спорта, транспортной инфраструктуры, медицинских учреждений и иных объектов.

Осуществление контроля за ограничением торговли табачной продукцией и алкоголем.

Увеличение удельного  веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 52,4 % , что составляет 113 %.

Увеличение охвата населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами 1873 человека, что составляет 156 %.

Проведенная оценка эффективности реализации  данной программы за 2023 год  показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила  100 %; степень достижения целевых значений 135 %, эффективность использования финансовых средств  - 100 %, проведенная оценка общего уровня  эффективности реализации программы за 2023  год свидетельствует о высокой эффективности программы – 135 %.

- 26. Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы»

Муниципальная программа Большеигнатовского муниципального района «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы»  утверждена Постановлением Администрации Большеигнатовского муниципального района от 17.07.2023 № 327 «Об утверждении муниципальной программы «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы».

В 2023 году по Муниципальной программе «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы»   по Большеигнатовскому муниципальному району было запланировано 910,00 тыс. руб в том числе: из средств бюджета Большеигнатовского муниципального района – 546,00 тыс. руб; из средств Республиканского бюджета – 364,00 тыс. руб., освоено 320,00 тыс. руб в том числе: из средств бюджета Большеигнатовского муниципального района – 192,00 тыс. руб; из средств Республиканского бюджета – 128,00 тыс. руб. на мероприятие: «Разработка программ комплексного развития социальной, транспортной, систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований сельских поселений Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (Андреевского, Большеигнатовского Вармазейского, Киржеманского, Кучкаевского, Протасовского, Старочамзинского,Чукальского).»

В рамках Муниципальной программы «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2025 годы» достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Разработка программ комплексного развития социальной, транспортной, систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований сельских поселений Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (Андреевского, Большеигнатовского Вармазейского, Киржеманского, Кучкаевского, Протасовского, Старочамзинского,Чукальского). – 1 ед.

Выполнены следующие основные мероприятия:

1. Разработка программ комплексного развития социальной, транспортной, систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований сельских поселений Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (Андреевского, Большеигнатовского Вармазейского, Киржеманского, Кучкаевского, Протасовского, Старочамзинского,Чукальского).

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100%, эффективность использования финансовых средств – 284,38%,   степень достижения целевых значений равна 25%, уровень эффективности реализации программы составил 71,09%, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год

Выводы и предложения: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год:

- Из 26 муниципальных программ 6 программ имеют высокий уровень эффективности реализации программы (23 %).

- 10  программ имеют  эффективный уровень реализации программы (39 %).

- 6 программ, имеют  удовлетворительный уровень эффективности реализации программы  (23 %).

- 4 программ имеют неэффективный  уровень реализации программы (15 %).

Заключение

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Большеигнатовского муниципального района  при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- неравномерность использования бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям  муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать,  реализовывать и проводить оценку эффективности реализации муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района  в соответствии с Порядком разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района от 18 ноября 2014 года № 528.